

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”



Kraków, 2021

Raport opracowany w ramach projektu „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” realizowanego przez Federację LGD Małopolska.

Odwiedź portal KSOW – [www.ksow.pl](http://www.ksow.pl)

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

# Streszczenie najważniejszych wyników badania.

1. Badania wykazały, iż wartością dodaną wdrażania LSR są konkretne, mierzalne efekty w dziedzinie rozwoju gospodarczego, kultywowania tradycji i kultury lokalnej i aspektów społecznych. Efekty zrealizowanych przedsięwzięć są widoczne dla postronnego obserwatora i zostały zauważone przez ankietowanych mieszkańców, są doceniane przez radę programową LGD i samorządy lokalne, będące członkami LGD. Organizacje pozarządowe – funkcjonujące w różnych formach prawnych na obszarze LGD – przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, angażują się w życie społeczne, są inicjatorami oddolnego podejmowania przedsięwzięć lokalnych. Beneficjenci działań LGD są na ogół świadomi istniejącego potencjału gospodarczego i społecznego obszaru, podejmują z powodzeniem próby jego wykorzystania w rozwoju gospodarczym i społecznym (co widoczne jest w realizowanych projektach).
2. Ocena postępu rzeczowo-finansowego w procesie wdrażania lokalnej strategii rozwoju pozwala sprawdzić na ile osiągnięte efekty korespondują z założeniami strategii,   
   w tym z określonymi w trakcie tworzenia LSR wskaźnikami, jakie lokalna grupa działania spodziewa się osiągnąć. Ewaluacja jest więc możliwa na podstawie danych dotyczących wskaźników wartości produktu, przypisanych do poszczególnych przedsięwzięć na etapie tworzenia LSR. Zakładane wskaźniki są zatem narzędziem służącym ewaluacji postępów w realizacji strategii. Dlatego też umiejętny dobór wskaźników zwiększa możliwość dobrej orientacji w realizowaniu celów szczegółowych.
3. Analizując dane dotyczące postępu rzeczowego w realizacji LSR stwierdzono, iż wskaźniki realizacji dla celu szczegółowego 1.1. Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Gorców i Pienin do rozwoju przedsiębiorczości i turystyki na sześć grup planowanych przedsięwzięć osiągnięto założone wskaźniki dla pięciu z nich, a w niektórych przypadkach nawet przekroczono, np. w grupie przedsięwzięć pn. infrastruktura turystyczna i rekreacyjna zakładano powstanie czterech nowych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych, rekreacyjnych lub/i kulturowych, a zrealizowano dwanaście. Innym przykładem jest przedsięwzięcie polegające na zastosowaniu spójnych działań marketingowych na rzecz regionu, gdzie zaplanowano trzy takie działania, a zrealizowano osiem. W tym celu szczegółowym nie został jeszcze (do 31.05.2021) zrealizowany projekt współpracy. Analiza realizacji celu szczegółowego 1.2. Integracja i wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD na osiem planowanych przedsięwzięć, do 31.05.2021 zrealizowano siedem osiągając założone wskaźniki, a w niektórych przypadkach również je przekraczając, np. zakładano utworzenie piętnastu nowych przedsiębiorstw, a utworzono dwadzieścia, w przedsięwzięciu polegającym na rozwoju działalności gospodarczej, planowano rozwój czterech firm, a zawarto umowy na rozwój pięciu firm.
4. Dane dotyczące wpływu działalności LGD na kapitał społeczny obszaru „Gorce-Pieniny” świadczą o jej znaczącej roli w tym zakresie. Przeprowadzone badania ewaluacyjne wskazują na pozytywne zmiany w kwestii kapitału społecznego, stopnia zaangażowania lokalnej społeczności w podejmowanie przedsięwzięć związanych z podnoszeniem jakości życia, udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez LGD, występowanie z inicjatywami społecznymi i gospodarczymi mającymi przynieść pozytywne efekty dla ogółu społeczeństwa. Potwierdziły to zarówno wyniki badań mające na celu ocenę działań rzeczowych w ramach LSR, ale także badania IDI przeprowadzone w biurze LGD, badania FIG z przedstawicielami zarządu i rady programowej, oraz badania ankietowe mieszkańców i beneficjentów LGD. Część ankietowanych mieszkańców zauważa pozytywne zmiany m.in. w podejmowaniu takich inicjatyw, które służą grupom defaworyzowanym, np. osobom do 30 roku życia lub kobietom. Wskazali oni także na pozytywne zmiany w zakresie większego wpływu mieszkańców na podejmowane decyzje odnośnie zmian wprowadzanych na terenie ich gmin i na relacje międzyludzkie. Jednak spora grupa badanych mieszkańców obszaru LGD nie potrafi dokonać oceny zmian w tym zakresie. zwrócono na to uwagę przy analizie wyników badań ankietowych). Sytuacja ta skłania do określenia obszaru aktywizacji społecznej jako ważnego elementu w budowie przyszłej LSR. Można także spojrzeć na kapitał społeczny przez pryzmat beneficjentów i realizowanych przez nich projektów. W tym przypadku można zauważyć, iż efekty ich działań służą nie tylko im samym, lecz pośrednio rozwojowi obszaru, na którym działają i w rezultacie przyczyniają się do podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej.
5. Analizując dane dotyczące liczby i zakresu naborów wniosków aplikacyjnych, stwierdziliśmy, iż największym zainteresowaniem cieszyły się nabory wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój już istniejących przedsiębiorstw. Wyznaczone w LSR wskaźniki dla zakontraktowanych przedsięwzięć zostały osiągnięte, a nawet w niektórych przypadkach przekroczyły planowane wartości. Analizując dane statystyczne dotyczące liczby przedsiębiorstw działających na analizowanym obszarze w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców, to można stwierdzić, iż wskaźnik ten miał tendencję wzrostową. Fakt ten świadczy nie tylko o efektach wspierania finansowego rozwoju firm, ale także o zaangażowaniu kapitału intelektualnego i kapitału społecznego obszaru LGD „Gorce-Pieniny”. Nie jest łatwo stwierdzić na ile realizacja LSR przyczyniła się do rozwoju przedsiębiorczości, ponieważ trudno jednoznacznie wskazać zakres udziału LGD w tych zmianach. Niewątpliwie jednak działania LGD miały swój udział w zwiększeniu nasycenia obszaru przedsiębiorczością, świadczy o tym liczba zrealizowanych projektów związanych z przedsiębiorczością. W kolejnej LSR należy także wziąć pod uwagę przedsiębiorczość (tworzenie i rozwój przedsiębiorstw), ma ona bowiem wpływ na rynek pracy, aktywizację zawodową ludności, wyzwalanie inicjatyw indywidualnych i społecznych, budowanie dobrych relacji osobistych i biznesowych, podejmowanie przedsięwzięć innowacyjnych, a w rezultacie na rozwój lokalny.
6. Turystyka to jedna z najważniejszych działalności gospodarczych naobszarze LGD „Gorce-Pieniny”. Z turystyką ściśle powiązane jest dziedzictwo kulturowe tego obszaru. Do najważniejszych zabytków tego obszaru należą liczne budowle sakralne, ruiny zamków w Czorsztynie i Krościenku nad Dunajcem, architektura drewniana Szczawnicy reprezentująca styl szwajcarsko-tyrolski, zespół dworski w Tylmanowej, zespół młyński w Ochotnicy Dolnej. Ważnym elementem obszaru przyciągającym turystów-kuracjuszy jest uzdrowisko Szczawnica. Mimo, iż infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna oceniana jest jako „dość dobrze rozwinięta”, to jej dalszy rozwój (głównie rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej) jest wciąż pożądany zarówno przez zwiększającą się liczbę turystów, jak i lokalną społeczność, dla której turystyka jest źródłem dochodów.
7. Analizując dane statystyczne dotyczące obszaru działania LGD „Gorce-Pieniny” wskaźniki za ostatnie pięć lat są pozytywne, z wyjątkiem salda migracji. Co prawda w dwu gminach obszaru (Krościenko nad Dunajcem i Szczawnica) saldo migracji jest dodatnie, ale w dwu pozostałych gminach ujemne. Wzrosła liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON, a także liczba osób prowadzących działalność gospodarczą. Wzrosła też liczba zatrudnionych, zmniejszyła się liczba beneficjentów pomocy społecznej i zmniejszyło się bezrobocie, ale nadal jego poziom jest dość wysoki. Można więc ocenić, iż działalność LGD w tym zakresie miała bezsprzecznie swój pozytywny wpływ z uwagi na przedsięwzięcia dedykowane grupom defaworyzowanym.
8. Innowacyjność projektów, dla których składane były wnioski aplikacyjne o wsparcie finansowe w LGD „Gorce-Pieniny”, określana była w oparciu o ustalone wcześniej kryteria określające cechy innowacyjności. Przykładami zrealizowanych projektów noszących znamiona innowacyjności mogą być w ramach rozwijania działalności gospodarczej projekt „domek do wynajęcia z funkcją aromaterapii”, projekt „spływ kajakowy Dunajcem…” – wypożyczalnia kajaków wraz ze szkółką wiosłowania i raftingu, czy też projekt.
9. Analizowana LGD „Gorce-Pieniny” zaplanowała wraz z innymi LGD realizację projektu współpracy pn. Dziedzictwo kulturowe i naturalne ostoją Gorców i Pienin, lecz nie został on jeszcze zrealizowany z uwagi na dwukrotną rezygnację partnerów projektu. Projekt ten jest jednak nadal w planie i zdaniem pracowników biura LGD będzie zrealizowany. Mimo tych niepowodzeń, LGD „Gorce-Pieniny” prowadziła w analizowanym okresie działania w ramach współpracy z innymi podmiotami/ instytucjami pięć projektów z poza LEADREA, których tematyka związana była głównie z zachowaniem dziedzictwa kulturowego regionu.
10. Analiza działalności LGD „Gorce-Pieniny” wykazała, że sprawność organizacyjna biura LGD jest na wysokim poziomie. Działalność informacyjno-doradcza, organizacja i prowadzenie naborów wniosków aplikacyjnych, opierają się na kompetencjach pracowników biura, które oceniono wysoko. Świadczy o tym także skuteczność działania wyrażona wskaźnikami realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. Na dzień ewaluacji (31.05.2021) większość spośród zaplanowanych wskaźników rzeczowych została już zrealizowana, a nawet w kilku przypadkach przekroczona.
11. O sprawności działania biura LGD świadczy też liczba podmiotów, którym udzielono doradztwa – w analizowanym okresie były to 422 podmioty. Innym aspektem świadczącym   
    o sprawności, a zarazem skuteczności działania biura LGD jest liczba też liczba przeprowadzonych naborów wniosków aplikacyjnych. Ogółem przeprowadzono 31 naborów, w ramach których złożono 123 wnioski aplikacyjne (zaakceptowano do wsparcia w ramach LGD 107 projektów). Do 31.05.2021 zawarto 71 umów na realizację zaakceptowanych projektów.
12. Oceny procesu wdrażania dokonano w oparciu o materiały pozyskane z LGD „Gorce-Pieniny”, badania IDI z pracownikami biura, badania FGI z przedstawicielami zarządu i rady oraz dwa badania ankietowe – z mieszkańcami gmin wchodzących w skład LGD „Gorce-Pieniny” i beneficjentów wsparcia ich projektów za pośrednictwem LGD.
13. Realizacja celów i przedsięwzięć LSR jest na bardzo dobrym poziomie. Dla przedsięwzięć celu ogólnego pn. *Tożsamość regionalna podstawą rozwoju przedsiębiorczości* poziom realizacji budżetu wynosi 96,1%%. Dla przedsięwzięć celu szczegółowego pierwszego pn. *Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Gorców i Pienin do rozwoju przedsiębiorczości i turystyki* poziom realizacji budżetu wynosi 85,8%, a dla przedsięwzięć celu szczegółowego drugiego pn. *Integracja i wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD* budżet został zrealizowany w 114,1%.

# Spis treści.

Spis treści

[1. Streszczenie najważniejszych wyników badania. 3](#_Toc87396240)

[2. Spis treści. 7](#_Toc87396241)

[3. Opis przedmiotu badania uwzględniający cele i zakres ewaluacji. 9](#_Toc87396242)

[4. Opis metodologii wraz z opisem sposobu realizacji badania. 14](#_Toc87396243)

[Metody i techniki badawcze 14](#_Toc87396244)

[Uzasadnienie wykorzystania poszczególnych technik badawczych 15](#_Toc87396245)

[Wielkości i struktura próby 16](#_Toc87396246)

[Harmonogram realizacji badania 17](#_Toc87396247)

[Podstawowe założenia realizacji Zlecenia 18](#_Toc87396248)

[5. Opis wyników badań wraz z ich interpretacją. 19](#_Toc87396249)

[5.1. Obszar objęty Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz jej podstawowe założenia 20](#_Toc87396250)

[5.2. Rzeczowy i finansowy postęp w realizacji LSR 38](#_Toc87396251)

[Realizacja celów strategicznych 46](#_Toc87396252)

[Wskaźniki 46](#_Toc87396253)

[5.3. Projekty współpracy 40](#_Toc87396254)

[5.4. Działania poza RLKS 41](#_Toc87396255)

[5.5. Działalność Biura LGD 49](#_Toc87396256)

[5.6. Zmiany na obszarze objętym LSR w ocenie członków lokalnej społeczności 69](#_Toc87396257)

[6. Odpowiedź na wszystkie pytania badawcze. 78](#_Toc87396258)

[6.1. Ocena wpływu na główny cel LSR 78](#_Toc87396259)

[6.2. Ocena wpływu na kapitał społeczny 79](#_Toc87396260)

[6.3. Przedsiębiorczość 80](#_Toc87396261)

[6.4. Turystyka i dziedzictwo kulturowe 81](#_Toc87396262)

[6.5. Grupy dewaforyzowane 81](#_Toc87396263)

[6.6. Innowacyjność 82](#_Toc87396264)

[6.7. Projekty współpracy 83](#_Toc87396265)

[6.8. Ocena funkcjonowania LGD 84](#_Toc87396266)

[6.9. Ocena procesu wdrażania 84](#_Toc87396267)

[6.10. Wartość dodana podejścia LEADER 85](#_Toc87396268)

[7. Podsumowanie. Wnioski i rekomendacje. 87](#_Toc87396269)

[8. Spis tabel i wykresów. 90](#_Toc87396270)

[9. Aneksy tworzone w toku realizacji badania. 92](#_Toc87396271)

[Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD „Gorce-Pieniny” 92](#_Toc87396272)

[Ankieta dla beneficjentów LGD „Gorce-Pieniny” 96](#_Toc87396273)

# 3. Opis przedmiotu badania uwzględniający cele i zakres ewaluacji.

W odpowiedzi na przesłane drogą mailową dnia 17 maja 2021 roku zapytanie ofertowe dotyczące realizacji badań ewaluacyjnych małopolskich lokalnych strategii rozwoju, Fundacja Socjometr Laboratorium Rozwiązań Społecznych, NIP 5130234526 z siedzibą w 32-087 Pękowice, ul. Ojcowska 15/1 (gm. Zielonki) przedstawiła ofertę zgodną z wskazanymi w zapytaniu wytycznymi. W ramach zlecenia Fundacja Socjometr przeprowadziła badania, analizy oraz przygotowała raporty dla wszystkich 32 grup z terenu małopolski. Każdy LGD otrzymał zindywidualizowany raport powstały na bazie przesłanych przez LGD danych oraz przeprowadzone badania jakościowe i ilościowe przez ekspertów Fundacji Socjometr.

Fundacja Socjometr to niezależny podmiot specjalizujący się w badaniach społecznych, spełniający wymogi przedstawione w Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Opis doświadczenia niezbędnego do wykonania badań ewaluacyjnych stanowił załącznik do oferty.

Ewaluacja Lokalnych Strategii Rozwoju jest badaniem specyficznym i wymaga wiedzy z zakresu funkcjonowania programu LEADER, a także podmiotów je wdrażających – Lokalnych Grup Działania. Są to organizacje, które realizują swoje zadania w myśl zasad określanych jako Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS). Międzysektorowość, a także oddolny charakter realizacji strategii ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia założeń programowych powołania wspomnianych instytucji, dlatego ich ewaluacja musi uwzględniać nie tylko badania dotyczące realizowanych celów strategicznych, ale także zaangażowania społecznego i współpracy pomiędzy różnymi podmiotami działającymi na obszarze wdrażania strategii.

Ewaluacja ex-post wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania została wykonana w okresie od początku czerwca do końca października 2021 i objęła okres od początku wdrażania LSR w okresie programowania 2014-2020 do 31.05.2021 roku, zgodnie z:

* + Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które dostępne są na stronie Internetowej <http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Rozwoj-Lokalny-Kierowany-przez-Spolecznosc-RLKS>,
  + Wskazówkami zawartymi w Podręczniku Monitoringu i Ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju, który dostępny jest na stronie Internetowej <http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Rozwoj-Lokalny-Kierowany-przez-Spolecznosc-RLKS>,
  + Postanowieniami Lokalnej Strategii Rozwoju aktualnej na dzień 31.05.2021 r.

Data 31.05.2021 roku została ustalona jako dzień, w którym będzie analizowany stan wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Takie założenie było niezbędne do tego, aby rozpocząć prace analityczne i aby uniknąć sytuacji, w której LGD w okresie od początku czerwca do końca października dostarczałby aktualnych danych na bieżąco tym samym uniemożliwiając analizę.

Badanie zostało zakończone opracowaniem raportów z badań dla poszczególnych LGD odrębnie oraz opracowaniem ponad 15 minutowego filmu promującego program LEADER i LGD w województwie małopolskim, a także prezentacji multimedialnej, która została zaprezentowana w formie publicznej na spotkaniu online w dniu 15.10.2021 roku.

Ze względu na specyfikę realizacji badania wynikającą ze wspólnego zlecenia przygotowanego przez Federację LGD Małopolska, Fundacja Socjometr przygotowała uniwersalny schemat badawczy dla każdej z Lokalnych Grup Działania. Taka procedura, czyli przeprowadzenie badania w każdym z LGD w oparciu o wystandaryzowane metody, techniki i narzędzia badawcze, zapewniła sprawne przeprowadzenie procesu, porównywalność wyników badań oraz tworzenie zestawień i wniosków dla całego województwa. Dzięki takiemu podejściu uzyskano niewątpliwe, dodatkowe korzyści ze zrealizowanego zlecenia. Była to okazja do zebrania unikalnych danych ważnych z punktu widzenia tak pojedynczego LGD, Federacji LGD Małopolska jak i Instytucji Zarządzającej, jak i wszystkich innych instytucji działających na obszarze województwa małopolskiego, które zajmują się szeroko rozumianym rozwojem lokalnym. Dodatkowo, przygotowany w oparciu o to założenie plan badawczy pozwolił na przeprowadzenie tak obszernego badania, jakim jest ewaluacja wszystkich lokalnych strategii rozwoju województwa małopolskiego, stosując triangulację metod i technik badawczych w tak krótkim czasie z zachowaniem wysokich standardów realizacji badań społecznych.

Realizacja zlecenia wymagała przeprowadzenia szeregu badań z wykorzystaniem zróżnicowanych metod i technik badawczych. Część z nich ma charakter zapośredniczony (np. CAWI, kwestionariusz ankiety), co oznacza, że do ich realizacji badacz nie musi wchodzić w relacje typu face-to-face z osobą badaną. Wśród zaproponowanych technik są jednak również takie, które w założeniu wymagają kontaktu bezpośredniego (IDI, FGI).

Zasadniczym celem badania ewaluacyjnego była, zgodnie z zapytaniem ofertowym identyfikacja i ocena efektów realizacji LSR dla poszczególnych LGD działających na obszarze województwa małopolskiego.

Przedmiotem badania, którego wyniki zaprezentowane zostały w niniejszym raporcie, jest Lokalna Strategia Rozwoju przygotowana w okresie programowania UE 2014-2020. W zakresie ewaluacji uwzględniono zróżnicowane działania podjęte w celu jej skutecznego wdrażania, a także działania Lokalnej Grupy Działania wykraczające poza samą strategie, a wpisujące się w statutowe obszary działalności Stowarzyszenie.

Analiza wyników przeprowadzonych badań ewaluacyjnych została przeprowadzona z uwzględnieniem przyjętych przez Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne kryteriów oceny, do których zaliczyć należy:

***Trafność –*** kryterium to pozwala ocenić, w jakim stopniu przyjęte cele projektu odpowiadają zidentyfikowanym problemom w obszarze objętym projektem i/lub realnym potrzebom beneficjentów,

***Spójność*** – kryterium to pozwala ocenić stopień spójności LSR z innymi dokumentami programowymi i strategiami obejmującymi obszar realizacji LSR,

***Efektywność*** – kryterium to pozwala ocenić poziom „ekonomiczności” projektu, czyli stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych wyników i rezultatów. Nakłady rozumiane są tu jako zasoby finansowe, ludzkie i poświęcony czas,

***Skuteczność –*** kryterium to pozwala ocenić, do jakiego stopnia cele przedsięwzięcia zdefiniowane na etapie programowania zostały osiągnięte,

***Użyteczność*** – kryterium to pozwala ocenić stopień zaspokojenia potrzeb odbiorców działań w wyniku osiągnięcia rezultatów operacji,

***Trwałość efektów*** – kryterium to pozwala ocenić czy pozytywne efekty projektu na poziomie celu mogą trwać po zakończeniu finansowania zewnętrznego, a także czy możliwe jest utrzymanie się wpływu tego projektu w dłuższym okresie na procesy rozwoju na poziomie sektora, regionu czy kraju[[1]](#footnote-1).

Z wykorzystaniem powyższych kryteriów ewaluacji, w badaniach starano się odpowiedzieć na sformułowane na podstawie Wytycznych 5/3/2017 pytania badawcze, które zostały przypisane do następujących obszarów badawczych.

1. Ocena wpływu na główny cel LSR
   1. Jaki jest stopień osiągnięcia celu głównego i przypisanych do niego wskaźników LSR?
2. Ocena wpływu na kapitał społeczny
   1. Jaki jest wpływ LSR na kapitał społeczny, w tym w szczególności na aktywność społeczną, zaangażowanie w sprawy lokalne?
   2. W jaki sposób należałoby wspierać rozwój kapitału społecznego w przyszłości?
3. Przedsiębiorczość
   1. W jakim stopniu realizacja LSR przyczyniła się do rozwoju przedsiębiorczości?
   2. Czy i w jaki sposób wspieranie przedsiębiorczości w ramach kolejnych edycji LSR jest wskazane?
4. Turystyka i dziedzictwo kulturowe
   1. W jakim stopniu LSR przyczyniła się do budowania lokalnego potencjału w zakresie turystyki i dziedzictwa kulturowego?
   2. W jakich kierunkach należy wspierać rozwój lokalnego potencjału turystycznego?
5. Grupy defaworyzowane
   1. Czy w LSR właściwie zdefiniowano grupy defaworyzowane oraz czy realizowane w ramach LSR działania odpowiadały na potrzeby tych grup?
   2. Jaki był wpływ LSR na poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego?
   3. Jakie działania należy podejmować w skali lokalnej na rzecz ograniczania ubóstwa i wykluczenia społecznego?
6. Innowacyjność
   1. W jakim stopniu projekty realizowane w ramach LSR były innowacyjne?
   2. Jakie można wyróżnić typy innowacji powstałych w ramach LSR?
7. Projekty współpracy
   1. Jaka była skuteczność i efekty działania wdrażania projektów współpracy?
   2. Jaką formę i zakres powinny przyjmować projekty współpracy w przyszłości?
8. Ocena funkcjonowania LGD
   1. Czy sposób działania partnerów w ramach LGD pozwalał na efektywną i skuteczną realizację LSR?
   2. Jaka jest skuteczność i efektywność działań biura LGD (animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych?
   3. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD by skuteczniej realizowała LSR?
9. Ocena procesu wdrażania
   1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR odbywała się zgodnie z planem?
   2. Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów były wystarczająco przejrzyste i przyjazne dla beneficjentów?
   3. Czy kryteria pozwalały na wybór najlepszych projektów (spójnych   
      z celami LSR)?
   4. Czy przyjęty system wskaźników pozwalał na zebranie wystarczających informacji o procesie realizacji LSR i jej rezultatach?
10. Wartość dodana podejścia LEADER
    1. Czy działalność LGD wpływa na poprawę komunikacji pomiędzy różnymi aktorami, budowanie powiązań między nimi i sieciowanie?
    2. Czy stworzony dzięki wsparciu w ramach LSR potencjał rozwojowy jest w dostateczny sposób wykorzystywany i promowany?
    3. Czy projekty realizowane w ramach LSR są spójne ze zidentyfikowanym potencjałem rozwojowym obszaru objętego LSR i czy te projekty przyczyniają się do jego wzmocnienia?
    4. Czy przeprowadzone w ramach LSR inwestycje są komplementarne względem siebie lub względem wiodącego projektu/tematu określonego w LSR?

Szczegółowe obszary działań LGD, które zostały poddawane ocenie to:

1. Działalność biura LGD, w tym w szczególności jakość i efektywność świadczonego doradztwa dla beneficjentów,
2. Realizacja planu komunikacji, rozpoznawalność LGD, wymiana informacji z mieszkańcami obszaru oraz jakość podejmowanych działań komunikacyjnych,
3. Realizacja rzeczowo-finansowa Lokalnej Strategii Rozwoju,
4. Funkcjonowanie organów LGD,
5. Działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej oraz włączenia społecznego (w szczególności wsparcie udzielone przedstawicielom grupy defaworyzowanej),
6. Działania LGD w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz turystyki i dziedzictwa kulturowego,
7. Promowanie innowacyjności na obszarze objętym LSR,
8. Realizacja projektów współpracy,
9. Realizacja projektów wykraczających poza RLKS.

# 4. Opis metodologii wraz z opisem sposobu realizacji badania.

## Metody i techniki badawcze

Ewaluacja ex-post została przeprowadzona w oparciu o zróżnicowane metody i techniki badawcze. Fundacja Socjometr w przypadku każdego z zadań badawczych uwzględnił już stosowane przez LGD narzędzia badawcze, aby – jeśli to możliwe – zachować kontynuację trwającego na przestrzeni wdrażania LSR procesu badawczego. Wśród zastosowanych metod i technik badawczych należy wskazać:

a) Desk research (analizę danych zastanych) - analiza dokumentacji wytworzonej przez biuro i organy LGD. Analiza ogólnodostępnych danych statystycznych (Bank Danych Lokalnych, Vademecum Samorządowca, Wskaźniki dochodów podatkowych gmin Ministerstwa Finansów, Główny Urząd Statystyczny). Analiza desk research poprzedziła całość badań empirycznych i oprócz istotnego wkładu do raportu, umożliwiła dobre przygotowanie się badaczy do zadań terenowych.

b) Przeprowadzenie badań jakościowych wśród przedstawicieli biura, Zarządu, Rady LGD:

a. wywiady eksperckie - wywiady indywidualne wśród pracowników biura,

b. zogniskowane wywiady grupowe (FGI) – przeprowadzone wśród przedstawicieli Zarządu i Rady LGD pozwoliły zebrać wiedzę dotyczącą tak bieżących jak i strategicznych działań LGD,

c. ankieta online skierowana do Przedstawicieli Zarządu oraz Rady – ankieta została wysłana do dwóch osób w każdym z LGD po przeprowadzeniu wywiadów w terenie. Ankieta umożliwiła respondentom uzupełnienie wypowiedzi z wywiadów.

c) Przeprowadzenie badań ilościowych:

a. Badanie ankietowe mieszkańców obszaru LGD – badanie ilościowe przeprowadzone za pośrednictwem badań online, techniką CAWI. Ankiety w formie elektronicznej zostały przesłane do każdego LGD w celu ich zamieszczenia na swoich stronach internetowych oraz (jeśli są) portalach społecznościowych. Badanie służyły do zebrania wiedzy np. na temat rozpoznawalności LGD, działalności LGD, kanałów komunikacyjnych stosowanych przez LGD, oceny realizacji celów strategicznych oraz pojedynczych operacji,

c. Badanie ankietowe wśród beneficjentów – badanie ilościowe przeprowadzone za pomocą formularza internetowego (CAWI). Ankieta została wypełniona przez beneficjentów i pozwoliła na analizę efektywności interwencji podjętych w ramach wdrażania LSR oraz przysłużyła się do badania poziomu jakości świadczonego doradztwa.

Proces badawczy oparty został o triangulację metod (ilościowe i jakościowe) oraz technik badawczych (ankieta CAWI, ankieta drukowana, wywiady indywidualne, wywiady grupowe, desk research). Zróżnicowane zostały również same źródła pozyskiwania danych, oprócz już wspomnianych danych wywołanych, eksperci Fundacji Socjometr przeanalizowali również dane zastane, wytworzone w ramach działań monitoringowych i sprawozdawczych w LGD. Analizie zostały poddane również dane ze statystyki publicznej.

## Uzasadnienie wykorzystania poszczególnych technik badawczych

**Wywiad pogłębiony IDI (ang. Individual In-depth Interview)** – polega na uzyskaniu interesujących danych w trakcie indywidualnej i bezpośredniej rozmowy z respondentem, skoncentrowany na opiniach i poglądach respondenta (skupia się na osobistych doświadczeniach), ma na celu poznanie postaw, wrażeń, motywów kierujących działaniami respondenta, znaczeń im przypisywanych. Zwykle trwa 1-2 godziny. Jest oparty o scenariusz rozmowy, jednak zwykle nie silnie ustrukturyzowany.

**Zogniskowany wywiad grupowy FGI (ang. Focus Group Interview)** – przeprowadzany jednocześnie z kilkoma osobami, często przy użyciu technik projekcyjnych i wspomagających. Zwykle trwa 1.5 – 2.5 godziny. Wywiad grupowy to sytuacja bliższa sytuacjom rzeczywistym – opinie kształtują się w kontakcie z innymi ludźmi, a nie w odosobnieniu. Taka sytuacja symuluje rzeczywistą sytuację życiową, w której ludzie reagując na bodziec – ujawniają swoje opinie, które często w kontaktach z innymi ulegają pewnym modyfikacjom.

**Ankieta CAWI (ang. Computer Assisted Web Interview)** –jest częścią metodologii opartej na ankiecie dostarczonej respondentowi za pomocą linka w panelu lub na stronie internetowej. Metoda CAWI jest uważana za jeden z najbardziej ekonomicznych sposobów zbierania danych ankietowych, ponieważ nie wymaga ankieterów, urządzeń, ani dodatkowych narzędzi. Z tych wszystkich powodów ankiety CAWI, zwane również kwestionariuszami internetowymi, są jedną z najbardziej powszechnych metod zbierania informacji. W badaniu CAWI cała uwaga jest skupiona na konstrukcji kwestionariusza, ponieważ wskaźnik odpowiedzi jest bezpośrednio związany z jakością samego kwestionariusza. Wykorzystanie tego typu narzędzia pozwala w krótkim czasie dotrzeć do dużej liczby osób).

## Wielkości i struktura próby

Wielkość i struktura próby zostały zaprezentowane w tabeli poniżej. Warto podkreślić, że badania będą przeprowadzone osobno, w każdym LGD podlegającym ewaluacji zgodnie ze wskazaniem w zapytaniu ofertowym. Poniższa tabela przedstawia zatem matrycę wielkości i struktury w odniesieniu do pojedynczego LGD.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Badanie | Próba (n) | Uwagi |
| Badania ilościowe | | |
| Badanie ankietowe online mieszkańców obszaru LGD | n>100 osób | Zebrano opinie mieszkańców za pomocą metody badań online od minimum 100 mieszkańców badanego obszaru działania LGD. W badaniach na bieżąco sprawdzane były podstawowe parametry demograficzne, aby zapewnić możliwie prawidłowy rozkład badanej próby w odniesieniu do populacji. Należy jednak pamiętać, że w badaniach tego typu, badacz ma niewielką kontrolę na to, kto wypełnia ankietę. LGD zostało poproszone o promowanie linku na swoich stronach i kanałach społecznościowych, aby zwiększyć szansę na uzyskanie odpowiednich parametrów. |
| Badanie ankietowe online wśród beneficjentów | n>20 | Ankieta została przesłana do beneficjentów (osób, które pozyskały i rozliczyły otrzymane z LGD środki finansowe na realizację operacji) danego LGD. Minimalna liczba ankiet do zebrania wyniosła 20. |
| Badania jakościowe | | |
| Badania IDI /FGI wśród pracowników biura | 2 IDI | W LGD przeprowadzono wywiadu IDI z pracownikami biura. |
| Badania FGI wśród członków Zarządu LGD | 1 FGI | Przeprowadzono jeden zogniskowany wywiad grupowy. |
| Badania FGI wśród członków Rady LGD | 1 FGI | Przeprowadzono jeden zogniskowany wywiad grupowy. |
| Badanie ankietowe online wśród Prezesów Zarządu LGD | 1 osoba | Wypełnienie ankiety online było opcjonalne, skierowane do osób, które chciały uzupełnić wiedzę przekazaną podczas wywiadu. |
| Badanie ankietowe online wśród Przewodniczących Rady LGD | 1 osoba | Wypełnienie ankiety online było opcjonalne, skierowane do osób, które chciały uzupełnić wiedzę przekazaną podczas wywiadu. |

## Harmonogram realizacji badania

Harmonogram realizacji poszczególnych zadań w ramach prowadzonych badań ewaluacyjnych został przedstawiony na wykresie Gantta zamieszczonym poniżej.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZADANIE** | **Czerwiec** | **Lipiec** | **Sierpień** | **Wrzesień** | **Październik** |
| 1.      Podpisanie umowy |  |  |  |  |  |
| 2.      Przygotowanie procesu badawczego, jego zaplanowanie |  |  |  |  |  |
| 3.      Przygotowanie wzoru procedury przeprowadzania ewaluacji ex-post do aktualizacji LSR w każdym z LGD |  |  |  |  |  |
| 4.      Analiza sytuacji bieżącej w LGD, wprowadzenie odpowiednich metod i narzędzi zbierania danych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia ewaluacji ex-post |  |  |  |  |  |
| 5.      Przygotowanie baz danych, narzędzi oraz instrukcji kodowych dla wszystkich zadań badawczych |  |  |  |  |  |
| 6.      Przeprowadzenie badań i analiz w zakresie opisanym w procedurze badawczej |  |  |  |  |  |
| a.      Desk research |  |  |  |  |  |
| b.      Ankieta dla Prezesów Zarządów i Przewodniczących Rad Programowych LGD |  |  |  |  |  |
| c.      Badania online wśród mieszkańców obszarów działania LGD |  |  |  |  |  |
| e.      Badania ankietowe beneficjentów |  |  |  |  |  |
| f.       IDI/FGI wśród pracowników |  |  |  |  |  |
| g.      FGI wśród przedstawicieli Zarządów i Rad Programowych |  |  |  |  |  |
| 7.      Opracowanie raportu końcowego z badań |  |  |  |  |  |
| 8.      Opracowanie filmu przedstawiającego dobre praktyki wdrażania programu LEADER na terenie małopolski |  |  |  |  |  |
| 9.      Opracowanie prezentacji multimedialnej podsumowującej realizację badań |  |  |  |  |  |
| 10.   Prezentacja przygotowanej prezentacji multimedialnej |  |  |  |  |  |

## Podstawowe założenia realizacji Zlecenia

**Podsumowując podstawowe jej założenia techniczne, które stanowiły fundament prawidłowego przebiegu badań:**

1. **Badania prowadzone były w oparciu o uniwersalny schemat badawczy w każdej z Lokalnych Grup Działania przystępujących do realizacji zlecenia Federacji LGD Małopolska – zaproponowane przez Fundację Socjometr metody i techniki badawcze były stosowane w badaniach w każdej z Lokalnych Grup Działania.**
2. **Sprawna komunikacja i wymiana dokumentów – sprawna komunikacja z przedstawicielami Federacji LGD Małopolska oraz przedstawicielami poszczególnych LGD była wymagana między innymi w procesie dostarczania niezbędnych do rozpoczęcia etapu badawczego danych ze strony każdej z LGD. LGD otrzymały konkretne wskazówki i wytyczne dotyczące tego, jakie dane i jakie dokumenty są potrzebne do rozpoczęcia analiz. W celu usprawnienia procesu zbierania danych od wszystkich LGD, Fundacja Socjometr przygotowała pliki z tabelami do wypełnienia przez pracowników LGD. Oprócz opracowanych przez Fundację Socjometr tabel, LGD zostało poproszone o przesłanie sprawozdań rocznych z wdrażania LSR za lata 2015-2020, a także aktualną na dzień 31.05.2021 Lokalną Strategię Rozwoju. Aspekt komunikacji był również ważny na etapie wysyłania kolejnych narzędzi badawczych, tj. ankiet. W przypadku badań ankietowych, ważne było sprawne umieszczenie przez pracowników LGD na stronach internetowych narzędzia skierowanego do mieszkańców, a także przesłanie przez nich narzędzi do beneficjentów realizowanych projektów. Na etapie umawiania spotkań, również bardzo ważne było zaangażowanie pracowników LGD. Szczególnie ważne było tutaj efektywne zorganizowanie spotkań z osobami podlegającymi badaniu zgodnie ze schematem (dotyczy badań IDI oraz FGI), czyli umówienie respondentów na spotkanie w określonym miejscu i czasie.**

# 5. Opis wyników badań wraz z ich interpretacją.

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru objętego działaniem Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” jest dokumentem wypracowanym oddolnie, przy aktywnym udziale lokalnej społeczności. Na wszystkich z wymienionych etapów stosowano różne metody partycypacji. Wśród nich były: konsultacje społeczne, badania ankietowe, fiszki projektowe oraz spotkania z ich autorami, wywiady grupowe, spotkania konsultacyjne, formularz zgłaszania uwag, mobilny punkt konsultacyjny, spotkania przy kawie, dostępność online pracownika biura LGD, portal społecznościowy Facebook. Ponadto, podczas wszystkich etapów procesu budowy strategii pełniono dyżur w biurze LGD, odpowiadano na korespondencję mailową oraz prowadzono konsultacje telefoniczne z wszystkimi zainteresowanymi osobami. Tak szerokie podejście do oddolnego procesu budowy LSR znalazł odbicie w ostatecznej akceptacji LSR i sprzyja jej wdrażaniu.

W budowaniu strategii uczestniczyli przedstawiciele trzech sektorów (gospodarczego, społecznego i publicznego). Wstępne opracowania wszystkich elementów strategii udostępniono do dalszych konsultacji za pośrednictwem strony internetowej, w zależności od sposobu konsultacji – wraz z formularzem uwag lub w formie formularza. Wszystkie pozyskane w ten sposób informacje zwrotne poddane zostały analizie. Te, które uznano za zasadne uwzględniono w poszczególnych elementach LSR.

Na podstawie konsultacji społecznych zauważono, że problemami obszaru LGD są:   
(a) niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców; (b) wysoki poziom bezrobocia, zwłaszcza wśród młodych ludzi; (c) brak oferty zagospodarowania czasu wolnego; (d) nie w pełni wykorzystane walory turystyczne obszaru. A zatem obszarami interwencji powinny być działania zmierzające do rozwoju przedsiębiorczości; tworzenie nowych miejsc pracy; rozwój infrastruktury turystycznej.

Określono następujące grupy docelowe: mieszkańcy obszaru, turyści, osoby młode, jednostki samorządu terytorialnego obszaru, a także grupy defaworyzowane (kobiety i/lub osoby do 30 roiku życia ). W związku z tym w LSR zaplanowano obszary interwencji w zakresie tworzenia miejsc pracy, tworzenie infrastruktury społecznej, kultywowania tradycji zachowania tożsamości regionalnej, aktywizacji zawodowej i społecznej.

W ustaleniu ostatecznego kształtu dokumentu strategii wzięto pod uwagę dokonaną diagnozę sytuacji przygotowaną w oparciu o dane statystyczne, przeprowadzoną analizę SWOT, identyfikację problemów, istniejący potencjał gospodarczy, przyrodniczy, kulturowy   
i społeczny.

## 5.1. Obszar objęty Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz jej podstawowe założenia

Prezentacja obszaru

W skład obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” wchodzą cztery gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna, Szczawnica. Obszar położony jest na południu Małopolski, w powiecie nowotarskim, przy granicy ze Słowacją.



Rysunek 1 Usytuowanie obszaru LGD „Gorce-Pieniny”



Źródło: LSR obszaru LGD „Gorce-Pieniny”, 2021.

Charakterystykę obszaru w oparciu o dane zastane pozyskane z bazy danych lokalnych, a dotyczące okresu wdrażania LSR 2014-2020 prezentują zamieszczone niżej tabele i wykresy wraz z komentarzami.

**Ludność**

Liczba ludności obszaru LGD „Gorce-Pieniny” według danych GUS wynosi obecnie 30 061 mieszkańców. Największą pod względem liczby ludności gminą jest Ochotnica Dolna (8 503 mieszkańców), na drugim miejscu plasuje się gmina Czorsztyn i dalej Szczawnica i Krościenko nad Dunajcem. Analizując liczbę ludności w okresie 2015-2020 można zauważyć jej niewielką tendencję wzrostową, z wyjątkiem gminy Ochotnica Dolna oraz Szczawnica, gdzie począwszy od 2019 roku notuje się spadek liczby ludności.

Tabela 1 Liczba ludności ogółem w gminach obszaru LGD „Gorce-Pieniny”,

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ludność w gminach wchodzących w skład LGD** | | | | | | |
| **Nazwa gminy/rok** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Szczawnica (3) | 7 402 | 7 322 | 7 286 | 7 265 | 7 204 | 7 145 |
| Czorsztyn (2) | 7 577 | 7 611 | 7 632 | 7 631 | 7 663 | 7 664 |
| Krościenko nad Dunajcem (2) | 6 755 | 6 772 | 6 812 | 6 809 | 6 802 | 6 749 |
| Ochotnica Dolna (2) | 8 470 | 8 487 | 8 518 | 8 564 | 8 513 | 8 503 |
| RAZEM | 30 204 | 30 192 | 30 248 | 30 269 | 30 182 | 30 061 |

Źródło: <https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start> (dostęp: 08.07.2021)

**Dochody gmin (wskaźnik G)**

W określaniu potencjału finansowego gminy istotnym elementem są dochody. Ważnym wskaźnikiem będącym wyrazem zdolności dochodowej gmin jest wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca (wskaźnik G). Wskaźnik G – zgodnie   
z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – oblicza się dzieląc sumę dochodów podatkowych gminy za rok poprzedzający rok bazowy przez liczbę mieszkańców gminy. Na sumę dochodów podatkowych składają się kwoty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach   
z podatku dochodowego od osób prawnych. Wskaźnik G stanowi podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat.

W analizowanych latach 2015-2021 wskaźniki G dla gmin wchodzących w skład LGD „Gorce-Pieniny” kształtowały się na poziomie od 657,73 zł w gminie Ochotnica Dolna w roku 2015 do 1 706,08 zł w gminie Stary Sącz w roku 2021. Generalnie wskaźniki G miały w tych gminach tendencję wzrostową. Największy wzrost wskaźnika G w porównaniu do roku 2015 nastąpił w badanych latach w gminie Szczawnica. Szczegóły zawiera tabela i wykres.

Tabela 2 Dochody gmin obszaru LGD „Gorce-Pieniny” (wskaźnik G podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gminy | Wskaźnik G | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Czorsztyn | 748,98 | 783,81 | 832,56 | 915,34 | 1 029,13 | 1 183,41 | 1 241,97 |
| Krościenko  nad Dunajcem | 683,71 | 693,91 | 733,47 | 785,20 | 821,20 | 919,96 | 989,53 |
| Ochotnica Dolna | 657,73 | 710,29 | 750,71 | 917,96 | 896,83 | 985,37 | 1 119,40 |
| Szczawnica | 1 045,92 | 1 195,93 | 1 256,86 | 1 480,40 | 1 443,64 | 1 659,62 | 1 706,08 |

Źródło: <https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start> (dostęp: 08.07.2021)

Tabela 3 Dochody gmin obszaru LGD „Gorce-Pieniny” (wskaźnik G podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej)

Źródło: <https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start> (dostęp: 08.07.2021)

**Wydatki gmin na 1 mieszkańca**

Wydatki gmin wchodzących w skład LGD „Gorce-Pieniny” z roku na rok są coraz większe. Analizując lata 2015-2019 można zauważyć wzrost wydatków na 1 mieszkańca. Najwyższy wzrost wydatków w tym okresie w przeliczeniu na 1 mieszkańca nastąpił w gminie Czorsztyn z kwoty 3 337,78 zł w roku 2015 do kwoty 7 166,47 zł w roku 2019. Najniższy wzrost wydatków można zauważyć w gminie Szczawnica. Wydatki w gminach skierowane są przede wszystkim na oświatę i wychowanie.

Tabela 4 Wydatki gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminach obszaru LGD „Gorce-Pieniny”, w latach 2015-2019 (stan na 31.12)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gminy | Wydatki ogółem [w zł] | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Szczawnica (3) | 5 435,19 | 3 866,28 | 3 837,31 | 4 656,25 | 4 803,30 |
| Czorsztyn (2) | 3 337,78 | 3 979,79 | 3 916,36 | 4 867,71 | 7 166,47 |
| Krościenko nad Dunajcem (2) | 2 991,55 | 3 872,76 | 4 036,57 | 4 458,90 | 5 125,05 |
| Ochotnica Dolna (2) | 4 046,75 | 4 038,56 | 5 321,04 | 5 103,89 | 6 303,38 |

Źródło: <https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start> (dostęp: 08.07.2021)

**Lokata w województwie pod względem dochodów własnych**

Jeśli chodzi o miejsce analizowanych gmin obszaru LGD „Gorce-Pieniny” na tle gmin województwa małopolskiego, to pod względem dochodów własnych budżetu gminy na jednego mieszkańca najwyżej plasuje się gmina Szczawnica, zajmując 43 pozycję (na 182 gminy ogółem). Pod względem wielkości środków finansowych w dochodach gminy przeznaczonych na finansowanie projektów Unii Europejskiej na 1 mieszkańca najwyższą pozycję (5) zajmuje gmina Czorsztyn. Podobnie, w kwestii wydatków budżetu gminy na jednego mieszkańca gmina Czorsztyn jest na 6 pozycji. Natomiast, jeśli chodzi o liczbę podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców, najwyższą pozycję wśród gmin obszaru LGD Gorce Pieniny zajmuje Szczawnica (12).

Tabela 5 Gminy wchodzące w skład LGD „Gorce-Pieniny” na tle wszystkich małopolskich gmin

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina | Lokaty gmin w województwie w poszczególnych kategoriach w roku 2019 | | | |
| Dochody własne budżetu gminy  na 1 mieszkańca | Środki  w dochodach budżetu gminy  na finansowanie projektów UE  na 1 mieszkańca | Wydatki budżetu gminy  na  1 mieszkańca | Podmioty gospodarki narodowej  w rejestrze REGON na  10 tys. ludności |
| Czorsztyn | 68 | 5 | 6 | 40 |
| Krościenko  nad Dunajcem | 125 | 147 | 89 | 35 |
| Ochotnica | 102 | 30 | 17 | 118 |
| Szczawnica | 43 | 54 | 116 | 12 |

Źródło: <https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start> (dostęp: 08.07.2021)

**Ludność w wieku przed- i po- i produkcyjnym**

Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny” obejmuje obszar zamieszkały przez 30 061 (dane GUS za rok 2020). W analizowanym okresie liczba ludności ogółem wzrosła jedynie o około 0,05%.   
W liczbach bezwzględnych najwyższy przyrost ludności ogółem można zauważyć w gminie Ochotnica Dolna. Natomiast w gminie Krościenko nad Dunajcem odnotowano spadek liczby ludności. Również w gminie Ochotnica Dolna nastąpił najwyższy wzrost liczby osób w wieku produkcyjnym, w pozostałych gminach liczba osób w wieku produkcyjnych uległa obniżeniu. Najwyższy wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym zanotowano w gminie Czorsztyn.   
W żadnej z gmin nie zanotowano wzrostu ludności w wieku przedprodukcyjnym.

Tabela 6 Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w gminach obszaru LGD „Gorce-Pieniny”, w latach 2015 i 2020 (stan na 31.12)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gmina** | **Ludność gmin w wieku:** | | | | | |
| **Przedprodukcyjnym** | | **Produkcyjnym** | | **Poprodukcyjnym** | |
| **2015** | **2020** | **2015** | **2020** | **2015** | **2020** |
| Szczawnica (3) | 1 392 | 1 275 | 4 601 | 4 345 | 1 409 | 1 525 |
| Czorsztyn (2) | 1 595 | 1 555 | 4 810 | 4 737 | 1 172 | 1 372 |
| Krościenko nad Dunajcem (2) | 1 454 | 1 438 | 4 085 | 3 988 | 1 216 | 1 323 |
| Ochotnica Dolna (2) | 2 021 | 1 854 | 5 286 | 5 345 | 1 163 | 1 304 |

Źródło: <https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start> (dostęp: 08.07.2021)

Lokalna Strategia Rozwoju wśród istotnych zagrożeń wskazywała także starzejące się społeczeństwo i trend ten w ostatnich latach jeszcze się pogłębiał. Dane zawarte w tabeli wskazują na wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym we wszystkich gminach obszaru LGD. Natomiast zaobserwować można spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym we wszystkich gminach. Podobna tendencja jest zauważalna w odniesieniu do liczby osób w wieku produkcyjnym również we wszystkich gminach obszaru LGD „Gorce-Pieniny”.

**Pracujący w gminach**

Sytuacja na rynku pracy w analizowanych gminach była następująca. Najwyższy wzrost liczby zatrudnionych ogółem nastąpił w gminie Ochotnica Dolna – z 1 109 osób   
w 2015 do 1 369 w roku 2019, oraz w Czorsztynie – z 695 osób w 2015 do 862 w roku 2019,   
z tym, że znacząco wzrosła tu liczba zatrudnionych mężczyzn. W pozostałych dwu gminach wzrost zatrudnienia ogółem w porównaniu do 2015 roku plasował się na znacznie niższym poziomie.

Tabela 7 Pracujący ogółem i według płci w gminach obszaru LGD „Gorce-Pieniny”,

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gmina** | **Pracujący w gminach wchodzących w skład LGD** | | | | | |
| **Ogółem** | | **Mężczyźni** | | **Kobiety** | |
| **2015** | **2019** | **2015** | **2019** | **2015** | **2019** |
| Szczawnica (3) | 996 | 1 118 | 366 | 412 | 630 | 706 |
| Czorsztyn (2) | 695 | 862 | 390 | 537 | 305 | 325 |
| Krościenko nad Dunajcem (2) | 599 | 654 | 186 | 229 | 413 | 425 |
| Ochotnica Dolna (2) | 1 109 | 1 369 | 615 | 852 | 494 | 517 |
| Razem | 3 399 | 4 003 | 1 557 | 2 030 | 1 842 | 1 973 |

Źródło: <https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start> (dostęp: 08.07.2021)

**Przedsiębiorczość**

Jak zauważono w dokumencie LSR, przedsiębiorczość na obszarze LGD jest zróżnicowana pod względem nasycenia w poszczególnych gminach, o czym świadczą wskaźniki zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w systemie REGON na 10 tys. mieszkańców. Dla przykładu w okresie opracowywania LSR wskaźnik ten obliczony dla obszaru LGD „Gorce-Pieniny” wynosił 866 i był wyższy w porównaniu dla powiatu nowotarskiego, ale niższy w porównaniu do województwa małopolskiego i kraju. Zdecydowana większość podmiotów (97%) zarejestrowanych była w sektorze prywatnym. Natomiast liczba osób prowadzących działalność gospodarczą na 1 000 ludności na obszarze LGD w 2014 r. wynosiła 71 i wskaźnik ten był wyższy w porównaniu do średniej dla powiatu nowotarskiego, ale niższy niż średnia dla województwa małopolskiego i Polski. Podobnie liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1 000 mieszkańców w wieku produkcyjnym w 2014 r. wyniosła 139 i była wyższa niż średnia dla powiatu nowotarskiego, ale niższa niż średnia dla województwa małopolskiego i Polski. Sytuacja ta zmieniła się in plus biorąc pod uwagę wskaźniki zaprezentowane w tabeli.

W roku 2014 najwięcej podmiotów działało w branży związanej z budownictwem (19,07% ogółu), z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (15,54% i wskaźnik ten był pięciokrotnie wyższy niż w Polsce oraz czterokrotnie wyższy niż w województwie małopolskim). Na kolejnych pozycjach były podmioty branży usługowej – handel hurtowy   
i detaliczny, transport i gospodarka magazynowa, przetwórstwo przemysłowe. Niski odsetek podmiotów zajmował się działalnością związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją (2,53%).   
W opinii mieszkańców stanowiło to barierę w rozwijaniu indywidualnych pasji mieszkańców oraz zagospodarowaniu czasu wolnego lokalnej społeczności i turystów.

Specyficznym rodzajem przedsiębiorczości jest przedsiębiorczość społeczna, której celem jest obniżenie poziomu wykluczenia społecznego poprzez łączenie ekonomii i działań społecznych. Na obszarze LGD działa 7 przedsiębiorstw ekonomii społecznej.

Analizując zakresy przedsięwzięć zapisanych w LSR zauważono, iż nie było tam typowych działań dedykowanych rolnikom. W poprzednim okresie programowania były środki dla rolników na działania w ramach różnicowania produkcji w kierunku działalności nierolniczej, jednak te działania nie cieszyły się dużym zainteresowaniem na obszarze analizowanej LGD. Zdaniem przedstawicieli zarządu i rady programowej – w kolejnym okresie programowania nie powinno być z góry narzuconych w ramach LSR środków dedykowanych wyłącznie grupie rolników. Ta grupa mieszkańców obszaru LGD „Gorce-Pieniny” ze względu na specyfikę rolnictwa na tym obszarze i zasady przyznawania wsparcia finansowego (refinansowanie projektu), nie ma na tyle wolnych środków własnych, by sięgać po wsparcie za pośrednictwem LGD. W podobnej sytuacji znajdują się NGOs. Decyzję w tej sprawie powinno się zostawić zarządowi LGD, który zna sytuację w środowisku lokalnym. Rolnicy – jako grupa zawodowa – mają swoje agencje, gdzie mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na bardziej dogodnych warunkach. Ale np. jakieś małe projekty typu pszczelarstwo, czy wyroby regionalne mogłyby być wspierane za pośrednictwem LGD.

**Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON**

W gminach obszaru LGD w latach 2015-2020 odnotowano wzrost zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym. Najwyższy ich wzrost w odniesieniu do roku 2015 można odnotować   
w gminach Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem i Szczawnica. W gminie Ochotnica Dolna także nastąpił wzrost liczby podmiotów gospodarczych, lecz nieco niższy niż w pozostałych gminach obszaru LGD „Gorce-Pieniny”.

Wykres 1 Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym w gminach obszaru LGD „Gorce-Pieniny”, w latach 2015-2020 (stan na 31.12)

Źródło: <https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start> (dostęp: 08.07.2021)

Tabela 8 Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym w gminach obszaru LGD „Gorce-Pieniny”, w latach 2015-2020 (stan na 31.12)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gminy | Podmioty gospodarki narodowej [liczba/10 tys. ludności w wieku produkcyjnym | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Czorsztyn | 1 372,1 | 1 394,5 | 1 470,0 | 1 573,0 | 1 717,5 | 1 840,8 |
| Krościenko nad Dunajcem | 1 466,3 | 1 572,1 | 1 645,3 | 1 828,0 | 1 885,9 | 1 948,3 |
| Ochotnica Dolna | 985,6 | 1 020,7 | 1 064,6 | 1 131,4 | 1 238,8 | 1 311,5 |
| Szczawnica | 1 960,4 | 2 025,0 | 2 075,9 | 2 170,7 | 2 263,9 | 2 389,0 |

Źródło: <https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start> (dostęp: 08.07.2021)

**Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 10 tys. ludności**

Na obszarze LGD dało się także zaobserwować w latach 2015-2020 wzrastającą liczbę podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. Największy wzrost liczby podmiotów odnotowano w gminie Czorsztyn.

Wykres 2 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 10 tys. mieszkańców w gminach obszaru LGD „Gorce-Pieniny”, w latach 2015-2020 (stan na 31.12)

Źródło: <https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start> (dostęp: 08.07.2021)

Tabela 9 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 10 tys. mieszkańców w gminach obszaru LGD „Gorce-Pieniny”, w latach 2015-2020 (stan na 31.12)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gminy | Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą [liczba/10 tys. mieszkańców | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Czorsztyn | 731 | 742 | 794 | 844 | 927 | 981 |
| Krościenko nad Dunajcem | 708 | 749 | 787 | 886 | 907 | 942 |
| Ochotnica Dolna | 519 | 540 | 566 | 606 | 671 | 710 |
| Szczawnica (3) | 993 | 1 023 | 1 040 | 1 092 | 1 123 | 1 184 |

Źródło: <https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start>, dostęp 08.07.2021.

**Aktywność zawodowa kobiet**

Analizując tabelę zawierającą dane dotyczące liczby pracujących według płci, można stwierdzić, iż w obu porównywanych latach we wszystkich gminach leżących   
w obszarze działania LGD „Gorce-Pieniny” liczba pracujących zawodowo kobiet była niższa niż mężczyzn, z wyjątkiem Krościenka nad Dunajcem. Jak można przypuszczać wiąże się to   
z kulturą lokalną, gdzie kobieta tradycyjnie zajmuje się domem i rodziną.

Tabela 10 Pracujący ogółem i według płci w gminach obszaru LGD „Gorce-Pieniny”,

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LGD | Gminy | Pracujący ogółem [w liczbach bezwzględnych] | | | | | |
| 2015 | | | 2019 | | |
| kobiety | mężczyźni | ogółem | kobiety | mężczyźni | ogółem |
| „Gorce-Pieniny” | Czorsztyn | 305 | 390 | 695 | 325 | 537 | 862 |
| Krościenko nad Dunajcem | 413 | 186 | 599 | 425 | 229 | 654 |
| Ochotnica Dolna | 494 | 615 | 1 109 | 517 | 852 | 1 369 |
| Szczawnica | 630 | 366 | 996 | 706 | 412 | 1 118 |

Źródło: <https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start>, dostęp 08.07.2021.

**Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym**

W LSR podkreślano, że wskaźnik udziału bezrobotnych w ogólnej liczbie mieszkańców jest wysoki. Liczba bezrobotnych na terenie analizowanego obszaru w roku 2014 (rok przygotowania LSR) wynosiła 89 osób na 1000 osób w wieku produkcyjnym. Dla porównania w powiecie nowotarskim wskaźnik ten wynosił 83, a w województwie małopolskim 66.   
W każdej z gmin wśród bezrobotnych przeważały kobiety. Niemniej podkreślano, że trend   
w liczbie bezrobotnych jest malejący.

W LSR podkreślano, iż wskaźnik udziału bezrobotnych w grupie osób w wieku produkcyjnym jest wysoki we wszystkich gminach. A w strukturze bezrobotnych przeważają mężczyźni. Wskazano także, iż najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (30,05%) oraz gimnazjalnym i podstawowym (29,56%), a najmniej liczną – osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (12,83%) oraz wyższym (9,72%). Podkreślono także, iż część bezrobotnych nie ma odpowiednich kwalifikacji, by znaleźć pracę – dotyczyło to głównie osób z krótkim stażem pracy, których kwalifikacje nie odpowiadają zapotrzebowaniu rynku pracy. Stąd w LSR znalazły się działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie aktywizacji zawodowej.

W analizowanym okresie udział bezrobotnych zarejestrowanych na obszarze LGD   
w odniesieniu do liczby osób w wieku produkcyjnym wynosił od 5,6-9,0% do 4,2-7,0%.   
W roku 2015 w trzech gminach (Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem i Szczawnica) wśród bezrobotnych przeważali mężczyźni. W odniesieniu do roku bazowego (2015) wskaźnik bezrobotnych mężczyzn zmniejszył się w roku 2020 w przypadku Szczawnicy o 3 punkty procentowe, a w przypadku dwu gmin (Czorsztyn i Ochotnica Dolna) o około 1,6 punktu procentowego. Wśród kobiet najwyższe bezrobocie było w obu porównywanych latach   
w gminie Szczawnica, a wśród mężczyzn w gminie Czorsztyn.

Tabela 11 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności według płci w gminach obszaru LGD „Gorce-Pieniny”, w latach 2015 i 2020 (stan na 31.12)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gminy | Bezrobotni zarejestrowani ogółem i według płci [w %] | | | | | |
| 2015 | | | 2020 | | |
| kobiety | mężczyźni | ogółem | kobiety | mężczyźni | ogółem |
| Czorsztyn | 4,6 | 10,4 | 7,6 | 4,5 | 8,8 | 6,8 |
| Krościenko nad Dunajcem | 6,9 | 7,7 | 7,3 | 4,3 | 6,0 | 5,2 |
| Ochotnica Dolna | 5,7 | 5,5 | 5,6 | 4,5 | 3,9 | 4,2 |
| Szczawnica | 8,5 | 9,5 | 9,0 | 9,1 | 7,3 | 8,1 |

Źródło: <https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start>, dostęp 08.07.2021.

Wykres 3 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności według płci w gminach obszaru LGD „Gorce-Pieniny”, w latach 2015 i 2020 (stan na 31.12)

Źródło: <https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start>, dostęp 08.07.2021

Odnosząc się do danych statystycznych dotyczących bezrobocia, należy zauważyć, iż dane te z pewnością nie obejmują całego problemu. Wiele bowiem osób nie rejestruje się jako bezrobotni – dotyczy to zarówno kobiet, które pełniąc obowiązki pań domu   
w gospodarstwie rolnym mogą być ubezpieczone w KRUS, a mężczyźni – czasem podejmują pracę w tzw. szarej strefie i także nie zgłaszają się urzędu pracy. Obserwowane w niektórych gminach spadki liczby bezrobotnych mogą być też spowodowane ogólną zmianą na rynku pracy i wzrostem zapotrzebowania na pracowników.

**Saldo migracji**

W roku 2019 saldo migracji w jednej gminie– Krościenko nad Dunajcem– miało wartość dodatnią. Natomiast w gminach Szczawnica, Czorsztyn i Ochotnica Dolna – wartość ujemną. We wszystkich gminach w latach 2016-2019 wartości te są zmienne, jednakże   
w gminie Ochotnica Dolna i Szczawnica cały czas utrzymuje się ujemne saldo migracji, które w 2019 roku osiągnęło wskaźnik odpowiednio -50 i -49. Potwierdza się więc wskazywana w LSR tendencja migracji ludności poza obszar LGD w celu znalezienia pracy i lepszych perspektyw życia. Wpływ na migracje – jak się wydaje – ma też większa mobilność społeczeństwa i mniejsze przywiązanie do miejsca urodzenia, czy osiedlenia.

Tabela 12 Migracja ludności – saldo migracji ogółem w gminach obszaru LGD „Gorce-Pieniny”, w latach 2016-2019 (stan na 31.12)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LGD | Gminy | Migracje ogółem | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| „Gorce-Pieniny” | Szczawnica (3) | -13 | -24 | -15 | -49 |
| Czorsztyn (2) | 15 | 6 | -13 | -6 |
| Krościenko nad Dunajcem (2) | -1 | 6 | -8 | 23 |
| Ochotnica Dolna (2) | -9 | -3 | -8 | -50 |

Źródło: <https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start>, dostęp 08.07.2021.

Wykres 4 Migracja ludności – saldo migracji ogółem w gminach obszaru LGD „Gorce-Pieniny”, w latach 2016-2019 (stan na 31.12)

Źródło: <https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start>, dostęp 08.07.2021.

**Grupy defaworyzowane**

W LSR zwrócono uwagę na grupy defaworyzowane, czyli osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, zawodowym i ekonomicznym. Wśród tych grup wskazano osoby bezrobotne, osoby nieznajdujące możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy w wieku poniżej 30 lat (z uwagi na brak doświadczenia lub brak odpowiedniego do potrzeb rynku wykształcenia) oraz kobiety (z uwagi na trudności łączenia pracy zawodowej z obowiązkami wobec rodziny). Młodzież zaliczono do grupy defaworyzowanej z uwagi na utrudniony dostęp do pracy, jednak to właśnie w tej grupie pokłada się nadzieję, że będzie czynnikiem rozwoju regionu. Dlatego zaplanowano w LSR wsparcie tej grupy, by powstrzymać jej migrację do większych aglomeracji miejskich. Wskazano też, że wśród kobiet występuje najwyższy odsetek ukrytego bezrobocia z uwagi na to, iż nie rejestrują się one w urzędach pracy, mimo, że są gotowe do jej podjęcia. Przyczyn takich postaw jest wiele, ale – jak się przypuszcza – są też przyczyny wynikające z mentalności społecznej. Stąd też dla tej grupy dedykowane były w LSR przedsięwzięcia związane z podejmowaniem działalności gospodarczych.

Oceniając trafność określenia w LSR grup defaworyzowanych, uczestnicy **badania FGI** stwierdzili, że zauważono głównie osoby młode, a pominięto osoby w wieku 50-60+. To jest grupa, która nie jest chętnie widziana przez pracodawców i zdaniem respondentów właśnie dla tej grupy powinno się zaplanować przedsięwzięcia w kolejnej LSR. Z przedstawionych wyżej analiz demograficznych wynika, że populacja podlega niekorzystnym zmianom   
w strukturze wieku i w związku z tym działania na rzecz grupy seniorów zdają się być wskazane w przyszłości.

**Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej**

Analizując dane dotyczące pomocy społecznej w gminach obszaru LGD „Gorce-Pieniny” można zauważyć generalnie tendencję spadkową liczby beneficjentów tej pomocy we wszystkich gminach obszaru LGD „Gorce-Pieniny”. Biorąc pod uwagę wskaźnik mierzony liczbą beneficjentów pomocy społecznej na 10 tys. ludności, w gminie Czorsztyn jest on najniższy   
i niższy od średniej województwa małopolskiego. Natomiast w gminie Ochotnica Dolna wskaźnik ten jest najwyższy (prawie dwukrotnie wyższy niż w województwie małopolskim. Przyczyną spadku liczby beneficjentów pomocy społecznej jak można przypuszczać są zmiany na rynku pracy i zmniejszenie poziomu bezrobocia, potwierdzają to analizy GUS.

Tabela 13 Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w gminach obszaru LGD „Gorce-Pieniny” oraz w Małopolsce w latach 2015-2019 (stan na 31.12)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LGD | Gminy | Beneficjenci na 10 tys. ludności | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| „Gorce-Pieniny” | Czorsztyn | 470 | 424 | 374 | 329 | 257 |
| Krościenko  nad Dunajcem | 668 | 560 | 565 | 521 | 453 |
| Ochotnica Dolna | 983 | 976 | 874 | 830 | 741 |
| Szczawnica | 673 | 612 | 570 | 558 | 495 |
| Województwo małopolskie | | 611 | 549 | 485 | 447 | 413 |

Źródło: <https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start>, dostęp 08.07.2021.

Wykres 5 Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w gminach obszaru LGD „Gorce-Pieniny” oraz w Małopolsce w latach 2015-2019 (stan na 31.12)

Źródło: <https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start>, dostęp 08.07.2020.

**Organizacje pozarządowe**

W Lokalnej Strategii Rozwoju zauważono, iż na obszarze działania LGD „Gorce-Pieniny” widać z roku na rok wyraźny wzrost zaangażowania lokalnej społeczności w rożnych formach działalności społecznej. Podkreślono, iż na obszarze LGD funkcjonuje wiele organizacji pozarządowych. W roku 2014 było ich 79. W porównaniu z powiatem nowotarskim, województwem małopolskim i Polską wskaźnik liczby fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. mieszkańców na obszarze analizowanej LGD wyniósł 26 (tyle samo co w powiecie), natomiast w porównaniu do województwa małopolskiego i kraju – był niższy.   
W LSR zauważono rozwój społeczeństwa obywatelskiego obszaru, o czym – zdaniem opracowujących LSR – świadczy m.in. wyższa niż w województwie i kraju frekwencja   
w wyborach samorządowych. Organizacje pozarządowe często są inicjatorami oddolnego podejmowania przedsięwzięć lokalnych zaangażowanych w życie społeczne, czy też   
w budowę społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywność i umiejętność samoorganizowania się, określania i osiągania celów bez impulsu ze strony władz. Realizują one m.in. cele z zakresu kultury, sportu, oświaty, rozwoju regionu, przedsiębiorczości, etc. Poza organizacjami zarejestrowanymi w rejestrze działalności, działa szereg organizacji pozarządowych niezarejestrowanych, a wśród nich koła gospodyń wiejskich, czy inne grupy nieformalne integrujące społeczność lokalną i wpływające na jej rozwój społeczny   
i zawodowy. Na obszarze analizowanej LGD działa także 7 przedsiębiorstw ekonomii społecznej łączących w swej działalności cele społeczne i gospodarcze.

**Turystyka**

Jak zauważono w LSR, kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru LGD „Gorce-Pieniny” ma turystyka. Obszar ma sprzyjające warunki do uprawiania turystyki aktywnej. Składają się nań liczne szlaki piesze, rowerowe, konne (przebiegające głównie wzdłuż Dunajca w gminie Krościenko i przez gminę Czorsztyn), wodne (szlak kajakowy na rzece Dunajec), stoki narciarskie. Szlaki turystyczne wytyczone są w obu istniejących na tym obszarze parkach narodowych (Gorczańskim i Pienińskim). Innym czynnikiem determinującym atrakcyjność turystyczną jest tożsamość regionalna i związane z nią tradycje. Na obszarze LGD wynikają one głównie ze wspólnej przeszłości historycznej. Ogromne znaczenie mają zwyczaje, obyczaje, posługiwanie się gwarą, dbałość o strój regionalny oraz tworzenie wspólnoty poprzez kultywowanie wspólnego śpiewu, muzykowania i tańca regionalnego, a także budownictwo regionalne, które tworzą wyjątkową kulturę ludową. Parametrem wpływającym na uprawianie turystyki jest m.in. dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna (baza noclegowa i gastronomiczna). W diagnozie obszaru LGD dostrzeżona została kwestia niepełnego wykorzystania walorów turystycznych obszaru LGD z uwagi na pewne braki   
w infrastrukturze turystycznej, stąd jednym z przedsięwzięć w LSR uczyniono rozwój infrastruktury turystycznej.

**Turystyczne obiekty noclegowe**

Według stanu na rok 2015, na terenie obszaru LGD było 47 turystycznych obiektów noclegowych i zauważano niewielkie tendencje zwyżkowe ich liczby (w 2020 roku – 49 obiektów noclegowych). Porównując te dane z danymi dla województwa małopolskiego, można stwierdzić, że liczba noclegowych obiektów turystycznych zmniejszyła się w 2020   
w odniesieniu do 2016 o 137 (9,1%).

Tabela 14 Turystyczne obiekty noclegowe w gminach obszaru LGD „Gorce-Pieniny”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LGD | Gminy | Beneficjenci na 10 tys. ludności | | |
| 2016 | 2018 | 2020 |
| „Gorce-Pieniny” | Czorsztyn | 22 | 24 | 26 |
| Krościenko nad Dunajcem | 15 | 15 | 13 |
| Ochotnica Dolna | 4 | 6 | 6 |
| Szczawnica | 74 | 63 | 57 |
| Razem obszar LGD | | 115 | 108 | 102 |
| Województwo małopolskie | | 1 489 | 1 510 | 1 362 |

Źródło: <https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start>, dostęp 08.07.2020.

Wykres 6 Turystyczne obiekty noclegowe w gminach obszaru LGD „Gorce-Pieniny”

Źródło: <https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start>, dostęp 08.07.2020.

Zaprezentowane wyżej dane GUS nie uwzględniają jednak licznych gospodarstw agroturystycznych zlokalizowanych na obszarze LGD „Gorce-Pieniny”, które oferują noclegi przez cały rok i turyści chętnie z nich korzystają.

W opinii przedstawicieli zarządu i rady programowej mijający okres programowania był korzystny dla LGD „Gorce-Pieniny”. Środki przeznaczone na finansowanie LSR zostały praktycznie wykorzystane w całości (a zapotrzebowanie było znacznie większe). To jest efekt dobrych relacji z beneficjentami – LGD „Gorce-Pieniny” to jedna z najmniejszych LGD   
w Małopolsce, a więc prawie wszyscy utrzymują bliskie relacje z sobą, są tu silne więzi społeczne, co sprzyja również działalności LGD, która może dotrzeć praktycznie do każdego. Plan łączenia LGD, by obejmowały swym działaniem obszar 80-100 tys. mieszkańców, nie jest korzystny dla beneficjentów, bo w praktyce oddala ich od biura LGD i od możliwości pomocy bezpośredniej. A przecież ideą tworzenia LGD było oddolne działanie – co przy zwiększeniu obszaru i liczby ludności nie będzie możliwe. LGD „Gorce-Pieniny” jest małą grupą pasjonatów oddolnego działania, usytuowaną w centrum obszaru i dlatego może działać lokalnie. Po planowanych zmianach sytuacja się zmieni i działalność będzie regionalna. Ale są też pozytywne strony takiego rozwiązania, a mianowicie potencjalnymi beneficjentami mogą stać się przedsiębiorcy mający dobrze przemyślane projekty inwestycyjne i wnioskujący o ich wsparcie, szczególnie w przypadku projektów rozwoju działalności gospodarczej.

## 5.2. Rzeczowy i finansowy postęp w realizacji LSR

**Opis celów strategii**

Jak już wspomniano na wstępie LSR zbudowana została metodą oddolną, przy wykorzystaniu wielu technik partycypacji i narzędzi gromadzenia opinii, zgłaszania potrzeb   
i propozycji, dyskusji i akceptacji dokonywanych wyborów. Zgromadzony i uporządkowany materiał został skonfrontowany z analizą SWOT obszaru, a efektem końcowym były sformułowane cele i przedsięwzięcia.

Lokalna strategia rozwoju LGD „Gorce-Pieniny” wytycza jeden cel ogólny – *Tożsamość regionalna podstawą rozwoju przedsiębiorczości i turystyki* oraz dwa cele szczegółowe:   
1.1. *Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Gorców i Pienin do rozwoju przedsiębiorczości i turystyki;* 1.2. *Integracja i wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD*. Cele te zostały rozpisane na 14 przedsięwzięć, 9 konkursów, 2 operacje własne i aktywizację.

Generalnie opracowana LSR dla obszaru LGD „Gorce-Pieniny” zawiera cele   
i przedsięwzięcia, które są odpowiedzią na zidentyfikowane podczas konsultacji społecznych problemy obszaru oraz odpowiadają oczekiwaniom lokalnej społeczności zgłaszanym podczas konsultacji. LSR zakłada, że realizacja tych celów i przedsięwzięć przyczyni się do rozwiązania problemów wynikających z diagnozy obszaru oraz pomoże zniwelować słabe strony obszaru, wykorzystując wskazane w analizie SWOT atuty oraz szanse.

Analizując zaprezentowane wyżej dane statystyczne i ich zmiany na przestrzeni mijającego okresu realizacji LSR, można stwierdzić, iż diagnoza zaprezentowana w LSR była trafna. Zaplanowane cele i przedsięwzięcia odpowiadały opracowanej diagnozie i potrzebom mieszkańców. Grupy docelowe zostały określone prawidłowo. Do stwierdzenia na ile realizacja LSR przyczyniła się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów oraz niwelacji negatywnych zjawisk niezbędna jest głębsza analiza danych pozyskanych w wyniku badań.

**Historia zmian LSR**

**W badaniach FGI,** przedstawiciele zarządu i rady programowej wyrazili opinię, iż   
w okresie budowy LSR diagnoza obszaru została prawidłowo postawiona. LSR była opracowana przy współudziale potencjalnych beneficjentów, stąd cele były poprawnie określone. Planując działania w perspektywie kilku lat wzięto pod uwagę, że sytuacja zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna ulega dynamicznym zmianom, stąd świadomość twórców LSR, iż trzeba będzie wprowadzać w niej zmiany. Problemy w okresie wdrażania LSR nie uległy dezaktualizacji – problemem na obszarze analizowanej LGD jest np. sezonowość rynku pracy, a to nie sprzyja zatrzymaniu migracji ludzi młodych. Reasumując, cele priorytetowe zapisane w LSR były stałe, a podejmowane działania zmierzały do rozwiązywania istniejących problemów i w rezultacie do rozwoju lokalnego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” w okresie realizacji strategii wprowadziła ogółem 18 zmian w LSR, 7 zmian procedur i 3 zmiany kryteriów oceny i wyboru operacji. Większość zmian wprowadzona była na skutek zmian przepisów prawnych. Inne zmiany wywołane były niewielką korektą projektu współpracy, efektami procesu monitorowania wdrażania LSR, czy też alokacją środków finansowych.

Wykres 7 Historia dokonywanych zmian w LSR dla obszaru LGD „Gorce-Pieniny”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Data\* | Zakres zmian |
| 1. | 08.06.2016 | Zmiana LSR  Zmiana procedur oceny i wyboru  Zmiana kryteriów wyboru operacji |
| 2. | 14.10.2016 | Zmiana procedur oceny i wyboru  Zmiana kryteriów wyboru operacji |
| 3. | 3.03.2017 | Zmiana kryteriów wyboru operacji |
| 4. | 11.05.2017 | Zmiana procedur oceny i wyboru |
| 5. | 14.11.2017 | Zmiana procedur oceny i wyboru  Zmiana LSR |
| 6. | 5.02.2018 | Zmiana LSR |
| 7. | 29.03.2018 | Zmiana LSR |
| 8. | 22.10.2018 | Zmiana LSR |
| 9. | 01.03.2019 | Zmiana procedur oceny i wyboru (operacje inne) |
| 10. | 28.05.2019 | Zmiana LSR (dodatkowe środki) |
| 11. | 04.09.2019 | Zmiana LSR (zwiększenie kwoty na projekty współpracy do 5%) |
| 12. | 14.02.2020 | Zmiana LSR (dodatkowe środki – drugi bonus) |
| 13. | 14.07.2020 | Zmiana LSR (zwiększenie kwoty na projekty współpracy do 10%) |
| 14. | 27.07.2020 | Zmiana procedur oceny i wyboru (operacje inne) |
| 15. | 27.04.2021 | Zmiana LSR (przeliczenie na EURO) |
| 16. | 17.05.2021 | Zmiana LSR (uzupełnienia do LSR z 27.04.2021) |
| 17. | 24.06.2021 | Zmiana LSR (zwiększenie środków) |
| 18. | 24.06.2021 | Zmiana procedur oceny i wyboru (operacje inne) |

\* Data wprowadzenia zmiany dotyczy daty podjęcia uchwały Walnego Zebrania Członków lub Zarządu w sprawie aktualizacji/zmian

Źródło danych dokumentacja LGD „Gorce-Pieniny”, 2021.

Wyszczególnione w tabeli zmiany w LSR wprowadzone zostały głównie z uwagi na zmieniające się zarządzenia organów nadzorujących operacji zapisanych w lokalnej strategii rozwoju, a więc nie były spowodowane żadnymi nieprawidłowościami związanymi   
z działalnością LGD „Gorce-Pieniny”. **Potwierdzają to także wywiady pogłębione IDI** przeprowadzone z dwoma pracownikami biura LGD, w opinii których zmiany w LSR zostały wprowadzone głównie z powodu konieczności dostosowania się do wytycznych Urzędu Marszałkowskiego i zmieniających się uwarunkowań prawnych.

**Nabory wniosków aplikacyjnych**

W okresie wdrażania LSR przeprowadzono 2 naborów wniosków aplikacyjnych,   
w tym w ramach konkursów – 30 naborów, operacji własnych – 2 nabory. Szczegóły zawierające rodzaje przedsięwzięć oraz liczby poszczególnych rodzajów projektów prezentuje tabela.

W ramach konkursu zorganizowanych zostało 8 naborów na podejmowanie działalności gospodarczej, 10 naborów na rozwój działalności gospodarczej. Pozostałe nabory wniosków dotyczyły infrastruktury, zachowania dziedzictwa, promocji regionu i operacji własnych. Najwięcej naborów wniosków aplikacyjnych zorganizowano w roku 2020 (9 naborów), następnie w roku 2017 i 2019 – po 7 naborów wniosków.

Wszystkie nabory spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony beneficjentów. Zdecydowanie największą popularnością cieszyły się nabory wniosków aplikacyjnych na podejmowanie działalności gospodarczej, a w dalszej kolejności na jej rozwój. Ze sporym zainteresowaniem spotkały się też nabory wniosków o wsparcie projektów w ramach działania zachowanie dziedzictwa. Ogólna liczba złożonych wniosków wynosiła w analizowanym okresie 123, spośród których 107 zaopiniowano pozytywnie, a na ich realizację podpisano 71 umowy. Odwołania od decyzji złożono w 17 przypadkach, spośród których uwzględniono 3 odwołania.

Tabela 15 Nabory wniosków na przedsięwzięcia w ramach konkursów, operacji własnych

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lata | Rodzaj przedsięwzięć | Liczba naborów wniosków | | | | Ogółem w latach |
| Konkursy | Operacje własne | Projekty grantowe | Razem |
| 2016 | Podjęcie działalności gospodarczej | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Rozwój przedsiębiorczości | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2017 | Podjęcie działalności gospodarczej | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Rozwój przedsiębiorczości | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Infrastruktura | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2018\* | Zachowanie | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Infrastruktura | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Operacja własna | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 | Podjęcie działalności gospodarczej | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Rozwój przedsiębiorczości | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Infrastruktura | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Operacja własna | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Promocja | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | Podjęcie działalności gospodarczej | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Rozwój przedsiębiorczości | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Infrastruktura | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Zachowanie dziedzictwa | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Promocja | 3 | 0 | 0 | 2 |

\* W roku 2018 zaplanowano dwa nabory wniosków aplikacyjnych, lecz nie zostały one przeprowadzone: (1) Podjęcie działalności gospodarczej - nie wyrażono zgody na uzgodnienie terminu naboru w związku z wysokim poziomem realizacji wskaźnika; (2) Rozwój działalności… - rezygnacja zarządu LGD z ogłoszenia naborów w związku z odmową SW na ogłoszenie naboru na premie; (1.2.1) w tym samym terminie;

Źródło danych: dokumentacja LGD „Gorce-Pieniny”

W tym okresie programowania było jednak zbyt dużo biurokracji, wymagane „sterty” dokumentów niejednokrotnie odstraszały i zniechęcały potencjalnych beneficjentów, np. obowiązek tworzenia planów biznesu o zbyt wysokim stopniu szczegółowości, czy odpowiedzi na niektóre pytania postawione we wnioskach aplikacyjnych, które nie mają wpływu na stronę merytoryczną wniosku o wsparcie przedsięwzięć.

**Przeprowadzone badania IDI** wykazały, iż procedury naborów wynikały   
z rozporządzeń ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi i zarządzeń urzędu marszałkowskiego. Nabory przeprowadzane były zgodnie z planem, w kolejności ich ogłaszania (plan był sukcesywnie uaktualniany z uwagi na pozyskane dodatkowe środki finansowe (dwa bonusy), czy odmowę przeprowadzenia naboru z uwagi na uzyskane zbyt wysokie wskaźniki realizacji). Zainteresowanie naborami mieszkańców właściwie nie zmieniało się w czasie – przez cały okres wdrażania LSR było duże. Były okresy, kiedy obserwowano wzmożone zainteresowanie składaniem wniosków aplikacyjnych, np. na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej składano zawsze dużo wniosków i część z nich znalazła się na liście rezerwowej. Były to ciekawe przedsięwzięcia w sektorze turystycznym (wypożyczalnia kajaków wraz   
z instruktażem i spływ Dunajcem, innowacyjna aplikacja dla programu lojalnościowego hoteli, usług rekreacyjnych – transportu rekreacyjnego).

Tabela 16 Nabory wniosków na przedsięwzięcia w ramach konkursów, operacji własnych i projektów grantowych organizowane w okresie wdrażania LSR na obszarze LGD „Gorce-Pieniny” (stan na 31.05.2021)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lata | Rodzaj przedsięwzięć | Liczba | | | | |
| Złożone wnioski | Wnioski wybrane | Podpisane umowy | Protesty złożone | Protesty uwzględnione |
| 2016 | Rozwój… (K)  1.1.2 Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD,  w tym produktów innowacyjnych | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Rozwój… (K)  1.1.2 Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD,  w tym produktów innowacyjnych (operacje innowacyjne) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Podjęcie… (K)  1.1.6 Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym przez osoby do 30. roku życia i/lub kobiety | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 2016 | Podjęcie… (K)  1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej | 13 | 9 | 5 | 1 | 0 |
| 2016 | Rozwój… (K)  1.2.3 Rozwój działalności gospodarczej | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2017 | Rozwój… (K)  1.1.2 Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD w tym produktów innowacyjnych | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | Rozwój… (K)  1.1.2 Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD w tym produktów innowacyjnych (operacje innowacyjne) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | Podjęcie… (K)  1.1.6 Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym przez osoby do 30. roku życia i/lub kobiety | 5 | 5  1 na liście rezerwow. | 4 | 1 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | Podjęcie… (K)  1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej | 13 | 12  4 na liście rezerwow. | 7 | 0 | 0 |
| 2017 | Rozwój… (K)  1.2.3 Rozwój działalności gospodarczej | 3 | 3 | 3  1 umowa rozwiązana przez beneficjenta | 0 | 0 |
| 2017 | Infrastruktura… (K)  1.1.1 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | Infrastruktura… (K)  1.1.3 Wykorzystanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD | 6 | 5  1 na liście rezerwow. | 4 | 1 | 0 |
| 2018 | Operacja własna  1.2.2 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, budownictwo, kultura, rozrywka i rekreacja | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Zachowanie… (K)  1.2.4 Zachowanie tożsamości regionalnej | 8 | 8  2 na liście rezerwow. | 8 | 2 | 2 |
| 2018 | Infrastruktura… (K)  1.1.3 Wykorzystanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD | 1 | 1 | 1  umowa rozwiązana przez beneficjenta | 0 | 0 |
| 2018 | Rozwój… (K)  1.1.2 Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD, w tym produktów innowacyjnych | Rezygnacja Zarządu LGD z ogłoszenia naborów w związku z odmową SW na ogłoszenie naboru na premie.  (1.2.1) w tym samym terminie | | | | | |
| 2018 | Podjęcie… (K)  1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej | Nie wyrażono zgody na uzgodnienie terminu naboru w związku z wysokim poziomem realizacji wskaźnika | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | Rozwój… (K)  1.1.2 Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD,  w tym produktów innowacyjnych | 8 | 6  5 na liście rezerwow. | 1 | 2 | 0 |
| 2019 | Infrastruktura… (K)  1.1.3 Wykorzystanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | Promocja… (K)  1.1.4 Spójne działania marketingowe  na rzecz regionu | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | Podjęcie… (K)  1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej | 5 | 5  2 na liście rezerwow. | 4 | 1 | 1 |
| 2019 | Infrastruktura… (K)  1.2.7 W zdrowym ciele zdrowy duch | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | Operacja własna  1.2.8 Działania edukacyjno- -integracyjne dla dzieci i młodzieży | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | Podjęcie…(K)  1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej | 3 | 3  1 na liście rezerwow. | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | Rozwój… (K)  1.2.3 Rozwój działalności gospodarczej | 6 | 5  3 na liście rezerwow. | 3 | 1 | 0 |
| 2019 | Promocja… (K)  1.1.4 Spójne działania marketingowe na rzecz regionu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Infrastruktura… (K)  1.2.7 W zdrowym ciele zdrowy duch | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 2020 | Promocja… (K)  1.1.4 Spójne działania marketingowe na rzecz regionu | Anulowany w związku z COVID-19 | | | | | |
| 2020 | Promocja… (K)  1.1.4 Spójne działania marketingowe na rzecz regionu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Podjęcie… (K)  1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej | Nie wyrażono zgody na uzgodnienie terminu naboru  w związku z wysokim poziomem realizacji wskaźnika | | | | | |
| 2020 | Rozwój… (K)  1.2.3 Rozwój działalności gospodarczej | Nie wyrażono zgody na uzgodnienie terminu naboru  w związku z wysokim poziomem realizacji wskaźnika | | | | | |
| 2020 | Zachowanie… (K)  1.2.4 Zachowanie tożsamości regionalnej | Nie wyrażono zgody na uzgodnienie terminu naboru  w związku z wysokim poziomem realizacji wskaźnika | | | | | |
| 2020 | Podjęcie… (K)  1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej | 8 | 8  5 na liście rezerwow. | 3 | 2 | 0 |
| 2020 | Rozwój… (K)  1.2.3 Rozwój działalności gospodarczej | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Zachowanie… (K)  1.2.4 Zachowanie tożsamości regionalnej | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
|  |  | 123 | 107 | 71 | 17 | 3 |

Źródło danych: dokumentacja LGD „Gorce-Pieniny”, 2021.

Pandemia CoViD-19 miała wpływ na harmonogram naborów (jeden nabór anulowano), umowy podpisano w 95% procentach, a rozliczono w 80%, były także wnioski beneficjentów o przedłużenie terminu realizacji projektów.

# Realizacja celów strategicznych

Ocena postępu rzeczowo-finansowego w procesie wdrażania lokalnej strategii rozwoju pozwala sprawdzić na ile osiągnięte efekty korespondują z założeniami strategii,   
w tym z określonymi w trakcie tworzenia LSR wskaźnikami, jakie lokalna grupa działania spodziewa się osiągnąć. Ewaluacja jest więc możliwa na podstawie danych dotyczących wskaźników wartości produktu, przypisanych do poszczególnych przedsięwzięć na etapie tworzenia LSR. Zakładane wskaźniki są zatem narzędziem służącym ewaluacji postępów   
w realizacji strategii. Stąd umiejętny dobór wskaźników zwiększa możliwość dobrej orientacji   
w realizowaniu celów szczegółowych.

# Wskaźniki

Analizując dane zamieszczone w tabeli można zauważyć, iż założone wskaźniki rezultatu dla celu ogólnego „Tożsamość regionalna podstawą rozwoju przedsiębiorczości   
i turystyki” zostały w bardzo dużym stopniu osiągnięte. W przypadku celu szczegółowego związanego z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego i naturalnego Gorców i Pienin do rozwoju przedsiębiorczości i turystyki wskaźniki przedsięwzięć zbliżają się do zaplanowanych wielkości,   
a w niektórych przypadkach zostały nawet przekroczone. W przypadku celu szczegółowego związanego z integracją i wzmocnieniem kapitału społecznego obszaru LGD jest podobnie. Jedynie w przypadku przedsięwzięć polegających na organizacji wydarzeń sportowo-rekreacyjnych wskaźniki nie zostały jeszcze osiągnięte.

Przeprowadzone **badania IDI** wykazały, że w takcie wdrażania LSR generalnie nie występowały trudności w osiąganiu większości wskaźników. Tak więc, pandemia CoViD-19   
także nie wpłynęła negatywnie na realizację wielkości założonych wskaźników. Jedynie   
w kilku przypadkach beneficjenci występowali z prośbą o przedłużenie terminów osiągania wskaźników (przyczyną był najczęściej brak możliwości zatrudnienia pracownika w nowym miejscu pracy z uwagi na tzw. restrykcje związane z pandemią oraz problemy z zakupem sprzętu i wydłużające się terminy robót). Jeśli chodzi o zagrożenia realizacji wskaźników do końca wdrażania LSR, to zdaniem respondentów nie ma takiego zagrożenia (oczywiście jeśli nie będzie nowych restrykcji). Wśród najciekawszych operacji zrealizowanych w ramach zaplanowanych przedsięwzięć respondenci wskazywali m.in: przedsięwzięcia z zakresu podejmowania i rozwoju działalności – innowacyjny projekt „domek z funkcją aromaterapii”; wypożyczalnia kajaków wraz ze szkółką instruktażową – projekt ten określono jako „dobrze ulokowane własne hobby”; modernizacja pensjonatu; innowacyjna aplikacja dla programu lojalnościowego hoteli, usług rekreacyjnych – transportu rekreacyjnego (zakup melexa); innowacyjna linia produkcyjna oraz wdrożenie nowego produktu turystycznego „Góralski przysmak”; place zabaw w ramach przedsięwzięcia pn. „w zdrowym ciele zdrowy duch”.

W opinii uczestników **badania FGI**, dużą wagę przywiązywano do promowania   
i realizacji działań w zakresie zagospodarowania czasu wolnego – mieszkańców i turystów. Ale te działania obejmowały projekty, na które oferowano 50 tys. zł. To nie są środki, za które można np. zbudować basen (tego typu inwestycja nie jest możliwa do realizacji nawet w ramach rozwoju działalności, dla której oferta była 200 tys. zł).

Konkludując, postęp w realizacji lokalnej strategii rozwoju dla obszaru LGD „Gorce-Pieniny” nie budzi zastrzeżeń. Warto podkreślić, iż znaczna część spośród zaplanowanych wskaźników została już zrealizowana. Poziom realizacji przedsięwzięć zbliża LGD „Gorce-Pieniny” do osiągnięcia zamierzonych w LSR celów

Tabela 17 Rzeczowa realizacja celów oraz przedsięwzięć LSR na obszarze LGD „Gorce-Pieniny” (stan na 31.05.2021)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cel ogólny 1: Tożsamość regionalna podstawą rozwoju przedsiębiorczości i turystyki** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Cel szczegółowy 1.1: Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Gorców i Pienin do rozwoju przedsiębiorczości i turystyki** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcie | Wskaźniki produktu | Jednostka miary | Stan docelowy | Realizacja | | | | | | | | | | | |
| 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 31.05.2021 | |
| U | P | U | P | U | P | U | P | U | P | U | P |
| 1.1.1. Infrastruktura turystyczna  i rekreacyjna | Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub/i kulturowej | szt. | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1.1.2. Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD, w tym innowacyjnych | Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa | szt. | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje | szt. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 1.1.3. Wykorzystanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD | Liczba operacji wykorzystujących do rozwoju turystyki zasoby dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD | szt. | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 1.1.4. Spójne działania marketingowe  na rzecz regionu | Liczba zastosowanych metod | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 6 |
| 1.1.5. Dziedzictwo kulturowe  i naturalne ostoją Gorców i Pienin | Liczba zrealizowanych projektów współpracy,  w tym projektów współpracy międzynarodowej | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6. Podejmowanie działalności gospodarczych  w sektorze turystycznym przez osoby do 30. roku życia i/lub kobiety | Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa | szt. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Cel szczegółowy 1.2: Integracja i wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. Podejmowanie działalności gospodarczej | Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa | szt. | 15 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 6 | 17 | 16 | 18 | 16 | 20 | 18 |
| 1.2.2. Rozwój działalności gospodarczej | Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa | szt. | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 1.2.3. Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie  i usługi gastronomiczne, budownictwo, kultura, rozrywka  i rekreacja | Liczba wydarzeń | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.2.4. Zachowanie tożsamości regionalnej | Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR | szt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 23 |
| 1.2.5. Integracja mieszkańców  i promocja obszaru | Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych  z mieszkańcami | szt. | 10 | 7 | 0 | 10 | 0 | 12 | 11 | 14 | 13 | 15 | 14 | 16 | 15 |
| 1.2.6. Wydarzenia sportowo-rekreacyjne | Liczba przygotowanych projektów współpracy | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liczba LGD uczestniczących  w projektach współpracy | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.7. W zdrowym ciele zdrowy duch | Liczba godzin zagospodarowanych zajęciami | Godz. | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 180 | 545 | 180 |
| Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 1.2.8. Działania edukacyjno-integracyjne dla dzieci i młodzieży | Liczba wydarzeń | szt. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Doradztwo  w biurze | Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa | szt. | 200 | 69 | 0 | 117 | 0 | 201 | 151 | 306 | 267 | 408 | 347 | 421 | 347 |
| Szkolenia dla pracowników biura LGD | Liczba osobodni szkoleń dla pracowników biura LGD | szt. | 30 | 12 | 0 | 33 | 0 | 36 | 0 | 46 | 36 | 53 | 46 | 60 | 46 |
| Szkolenia dla organów LGD | Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD | szt. | 352 | 77 | 0 | 100 | 0 | 176 | 0 | 256 | 209 | 298 | 256 | 299 | 256 |
| Funkcjonowanie biura | Liczba miesięcy funkcjonowania biura | szt. | 84 | 7 | 0 | 19 | 0 | 31 | 0 | 43 | 31 | 55 | 43 | 60 | 55 |

Źródło danych: dokumentacja LGD „Gorce-Pieniny”, 2021

Analizując realizację budżetu LGD „Gorce-Pieniny” zaplanowanego na okres wdrażania lokalnej strategii rozwoju można zauważyć, iż środki finansowe zostały podzielone między dwa cele szczegółowe w podobnej wielkości. Na realizację celu szczegółowego   
1: *Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Gorców i Pienin do rozwoju przedsiębiorczości i turystyki* zaplanowano 2 707 500,00 zł, natomiast na realizację celu szczegółowego 2: *Integracja i wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD* zaplanowano 2 874 500,00 zł.

Do końca maja 2021 roku przyznano na realizację przedsięwzięć 5 570 367,76 zł,   
a wypłacono 4 338 583,01 zł. Zdecydowanie najwięcej środków w budżecie LSR w celu szczegółowym pierwszym przewidziano na przedsięwzięcia z zakresu tworzenia lub rozwoju atrakcyjnych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD, w tym innowacyjnych. Natomiast w celu szczegółowym 2, największe środki przewidziano na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej, na kolejnym miejscu znalazły się przedsięwzięcia związane z zachowaniem tożsamości regionalnej.

W badanym okresie, jak wynika z przeprowadzonych **badań IDI**, LGD Pieniny-Gorce przeznaczyła dodatkowe środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Pandemia w nikłym stopniu wpłynęła na realizację budżetu – tylko w nielicznych przypadkach umowy zostały nieco później rozliczone. Z badań tych wynika, iż obecny budżet był wystarczający na realizację zaplanowanych przedsięwzięć, a w kolejnym okresie programowania powinny być realizowane nadal podobne przedsięwzięcia   
z budżetem nie mniejszym niż obecnie (6 mln zł).

Tabela 18 Finansowa realizacja celów oraz przedsięwzięć LSR na obszarze LGD „Gorce-Pieniny” w latach 2016-2021 (stan na 31.05.2021)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budżet  w LSR | Postęp finansowy narastająco | | | | | | | | | | | |
| 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 (stan na 31.05.) | |
| Pomoc przyznana | Pomoc wypłacona | Pomoc przyznana | Pomoc wypłacona | Pomoc przyznana | Pomoc wypłacona | Pomoc przyznana | Pomoc wypłacona | Pomoc przyznana | Pomoc wypłacona | Pomoc przyznana | Pomoc wypłacona |
| **Ogółem budżet (poziom realizacji 96,1%)** | | | | | | | | | | | | |
| **6 695 000,00** | **94 850,89** | **0,00** | **1 854 991,79** | **60 000,00** | **3 789 693,67** | **995 447,00** | **5 037 367,87** | **4 062 363,50** | **5 919 016,54** | **4 633 430,43** | **6 431 547,49** | **5 104 355,55** |
| **Cel 1.1: Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Gorców i Pienin do rozwoju przedsiębiorczości i turystyki (poziom realizacji 85,8%)** | | | | | | | | | | | | |
| **2 707 500,00** | **0,00** | **0,00** | **944 959,00** | **0,00** | **1 927 123,93** | **445 618,00** | **2 276 688,62** | **1820177,62** | **2 321 688,02** | **1 956 688,62** | **2 321 688,61** | **2 101 724,60** |
| Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna | | | | | | | | | | | | |
| 551 959,00 | 0,00 | 0,00 | 399 948,00 | 0 | 634 525,93 | 0 | 533 215,02 | 533 215,02 | 533 215,02 | 533 215,02 | 533 215,02 | 533 251,02 |
| Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD, w tym innowacyjnych | | | | | | | | | | | | |
| 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 311 315,00 | 0 | 710,815,00 | 311 315,00 | 847 326,00 | 710 815,00 | 847 326,00 | 847 326,00 | 847 326,00 | 847 326,00 |
| Wykorzystanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD | | | | | | | | | | | | |
| 503 041,00 | 0,00 | 0,00 | 173 696,00 | 0 | 281 783,00 | 74 303,00 | 496 147,60 | 276 147,60 | 496 147,60 | 276 147,60 | 496 147,60 | 276 147,60 |
| Spójne działania marketingowe na rzecz regionu | | | | | | | | | | | | |
| 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 145 00,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 |
| * + 1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne ostoją Gorców i Pienin | | | | | | | | | | | | |
| 207 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * + 1. Podejmowanie działalności gospodarczych w sektorze turystycznym przez osoby do 30. roku życia i/lub kobiety | | | | | | | | | | | | |
| 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 60 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| **Cel 1.2: Integracja i wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD (poziom realizacji 114,1%)** | | | | | | | | | | | | |
| **2 847 500,00** | **3 075,75** | **0,00** | **654 065,75** | **60 000,00** | **1 431 682,91** | **549 829,00** | **2 159 586,71** | **1 735 351,71** | **2 834 978,87** | **2 075 649,87** | **3 248 679,15** | **2 236 858,41** |
| 1.2.1. Podejmowanie działalności gospodarczej | | | | | | | | | | | | |
| 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 60 000,00 | 720 000,00 | 360 000,00 | 960 000,00 | 720 000,00 | 1 076 601,24 | 956 601,24 | 1 259 598,24 | 1 079 598,24 |
| 1.2.2. Rozwój działalności gospodarczej | | | | | | | | | | | | |
| 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 339 459,00 | 0,00 | 591 514,50 | 171 829,00 | 580 789,50 | 580 789,50 | 980 610,00 | 580 789,00 | 980 610,00 | 580 789,60 |
| 1.2.3. Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, budownictwo, kultura, rozrywka i rekreacja | | | | | | | | | | | | |
| 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 18 000,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 500,00 |
| 1.2.4. Zachowanie tożsamości regionalnej | | | | | | | | | | | | |
| 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 398 894,00 | 348 894,00 | 380 709,00 | 380 709,00 | 598 894,00 | 398 894,00 |
| 1.2.5. Integracja mieszkańców i promocja obszaru | | | | | | | | | | | | |
| 47 500,00 | 3 075,75 | 0,00 | 14 606,75 | 0,00 | 20 168,41 | 0,00 | 22 403,21 | 20 168,21 | 27 676,91 | 20 168,91 | 27 676,91 | 27 676,21 |
| 1.2.6. Wydarzenia sportowo-rekreacyjne | | | | | | | | | | | | |
| 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7. W zdrowym ciele zdrowy duch | | | | | | | | | | | | |
| 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 271 881,72 | 71 881,72 | 284 400,00 | 84 400,00 |
| 1.2.8. Działania edukacyjno-integracyjne dla dzieci i młodzieży | | | | | | | | | | | | |
| 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 18 000,00 | 50 000,00 | 18 000,00 | 50 000,00 | 18 000,00 |
| **Inne działania (poziom realizacji 75,5%)** | | | | | | | | | | | | |
| **1 140 000,00** | **91 775,14** | **0,00** | **255 967,04** | **0,00** | **430 886,83** | **0,00** | **601 092,54** | **506 834,17** | **762 349,65** | **601 092,54** | **861 179,73** | **765 772,54** |
| Doradztwo w biurze | | | | | | | | | | | | |
| 83 713,76 | 7 791,93 | 0,00 | 21 398,47 | 0,00 | 35 909,77 | 0,00 | 49 804,96 | 42 787,05 | 63 773,22 | 49 804,96 | 71 847,56 | 63 773,22 |
| Szkolenia dla pracowników biura LGD | | | | | | | | | | | | |
| 9 000,00 | 105,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1123,60 | 0,00 | 2 439,15 | 1 720,36 | 3 174,25 | 2 439,15 | 3 174,25 | 2 962,61 |
| Szkolenia dla organów LGD | | | | | | | | | | | | |
| 60 400,00 | 0,00 | 0,00 | 4 220,74 | 0,00 | 7 295,74 | 0,00 | 12 536,75 | 11 736,75 | 12 740,67 | 12 536,75 | 12 740,00 | 12 536,75 |
| Funkcjonowanie biura LGD | | | | | | | | | | | | |
| 986 886,24 | 83 877,39 | 0,00 | 230 347,83 | 0,00 | 386 557,72 | 0,00 | 536 311,68 | 450 590,01 | 682 661,51 | 536 311,68 | 773 417,92 | 686 499,96 |

Źródło danych: dokumentacja LGD „Gorce-Pieniny”, 2021.

## 5.3. Projekty współpracy

Jak wynika **z badań IDI,** w okresie objętym analizą, Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny” nie realizowała projektów współpracy. Z planowanego jednego projektu wycofał się jeden z partnerów, w późniejszym okresie to samo zrobił drugi partner, a w końcu pozostali trzej partnerzy musieli wycofać wniosek o przyznanie pomocy, ponieważ musiały dostosować zapisy w LSR do nowej sytuacji. Prawdopodobnie będzie jednak możliwa realizacja projektu współpracy. Mimo tych niepowodzeń, Stowarzyszenie prowadziło w analizowanym okresie działania w ramach współpracy z innymi podmiotami/ instytucjami. Były to jednak działania realizowane poza LEADERem. Warto jednak wspomnieć ich zakres oraz partnerów realizacji, gdyż jest to przykład działalności kooperacyjnej LGD, dzięki której osoby biorące w nich udział (zarówno pracownicy jak i beneficjenci), zbierają doświadczenia ponadregionalne w zakresie szeroko rozumianego rozwoju lokalnego. Do tych projektów zaliczyć należy:

1. Współpracę z Małopolską Izbą Rolniczą, w ramach projektu “Artystycznie i apetycznie, czyli sztuka na gościnnym stole”. Były to warsztaty dotyczące aranżacji stołu, wykonywanie ozdób okolicznościowych oraz techniki carvingu i zdobienia pierników organizowanych   
   w ramach projektu KSOW „Artystycznie i apetycznie, czyli sztuka na gościnnym stole”;
2. Współpracę z Małopolską Izbą Rolniczą w ramach projektu “Nowoczesne inspiracje   
   w połączeniu z tradycją – warsztaty”. Były to zajęcia warsztatowe dla KGW z obszaru działania LGD „Gorce-Pieniny”. Celem projektu było zapoznanie uczestników z nowoczesnymi technikami dekorowania potraw tradycyjnych oraz samodzielne wykonywanie dekoracji podczas warsztatów. Efektem realizacji operacji było podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników oraz nabycie umiejętności dekoracji potraw, które będą przydatne w działalności kół gospodyń wiejskich.
3. Przyjmowanie wizyt studyjnych na obszarze Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny”. W okresie od sierpnia do października 2019 na obszarze czterech gmin gościliśmy 20 grup z całej polski, prezentując działalność LGD „Gorce-Pieniny” oraz promując ziemię gorczańsko-pienińską w ramach projektu Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego pt. "Pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje pozarządowe szansą ich rozwoju w kontekście budowy sieci współpracy z innymi podmiotami w środowisku lokalnym".
4. Wizyta studyjna – współpraca z trzema lokalnymi grupami działania: Zielone Mosty Narwi, Lokalna Grupa Działania Natura i Kultura oraz Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej, które w ramach w ramach realizacji swojego projektu współpracy poznawali dobre praktyki wdrażania PROW na lata 2014-2020 na obszarze LGD „Gorce-Pieniny”.
5. Współpraca z Małopolską Izbą Rolniczą w ramach projektu “ Podtrzymywanie tradycji – warsztaty praktyczne dla kół gospodyń wiejskich”. Operacja zakładała organizację zajęć warsztatowych dla przedstawicieli kół gospodyń wiejskich w województwie małopolskim w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, nowotarskim i tatrzańskim – łącznie dla grupy 60 osób. Celem operacji było podniesienie wiedzy, doskonalenie umiejętności oraz rozbudzenie potrzeby kultywowania tradycji poprzez poznawanie technik wykonywania ozdób okolicznościowych. Efektem realizacji operacji było przeszkolenie i przekazanie praktycznych umiejętności w samodzielnym przygotowywaniu tradycyjnych ozdób okolicznościowych (kartki świąteczne, stroiki bożonarodzeniowe, palmy wielkanocne   
   i serwety dożynkowe), które będą przydatne w działalności KGW.

## 5.4. Działania poza RLKS

LGD „Gorce-Pieniny” w okresie wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020 prowadziła 18 projektów finansowanych z wielu różnych programów spoza programu LEADER. Oprócz już wspomnianych wcześniej projektów, które swoim charakterem nawiązywały do projektów współpracy, były wśród nich także projekty realizowane samodzielnie, m in. finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zadania zlecone przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania publiczne województwa małopolskiego w dziedzinie kultury pn. Mecenat Małopolski, czy cykliczne przedsięwzięcie „Opera Zamek na Czorsztynie” finansowane przez Narodowe Centrum Kultury. Interesującym przykładem był projekt „Mobilna strefa animacji” finansowany przez Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański, z programu grantowego Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych. Wiele innych projektów realizowanych na obszarze Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” poza LSR prezentuje tabela Poza zamieszczonymi w tabeli informacjami o zrealizowanych projektach, analizowana LGD jest w trakcie realizacji sześciu projektów finansowanych ze środków spoza programu LEADER.

**Badania IDI** przeprowadzone z pracownikami biura LGD „Gorce-Pieniny” wykazały, że   
w analizowanym okresie LGD prowadziła i prowadzi 24 projekty finansowane z innych niż program LEADER źródeł. Niektóre z tych projektów mają charakter cykliczny, np. Opera Zamek na Czorsztynie (do tej pory odbyły się trzy edycje). Interesującym projektem, zdaniem respondentów, był projekt Legorobotyka – warsztaty dla dzieci szkół podstawowych, który kontynuowany jest w szkołach oraz Strategia Budowania Marki Turystycznej Regionu Pienińsko-Gorczańskiego, którego celem było stworzenie strategii rozwoju i promocji marki turystycznej regionu pienińsko–gorczańskiego przy wykorzystaniu lokalnych zasobów kulturowych i przyrodniczych (obecnie wdrażana jest marka „Dunajec”). Efektem zrealizowanego projektu „Mobilna strefa animacji” jest świadczenie usług odpłatnych (przedsięwzięcie w ramach ekonomii społecznej). Geneza tych projektów ma z reguły swój początek w burzy mózgów. Obecnie w trakcie realizacji jest pomysł stworzenia agencji marketingowej w biurze LGD. W przyszłości planowane są na pewno projekty „Opera Zamek na Czorsztynie”, oraz warsztaty rękodzieła artystycznego (prowadzone przez lokalnych twórców ludowych. Proces powstawania pomysłów wspierany jest zarówno indywidualnym jak i grupy pasjonatów obszaru LGD podejściem do działania zgodnie z hasłem „szukamy pracy – tworzymy pomysły”.

Wartość zrealizowanych do 31.05.2021 projektów wynosi 515 667,12 PLN. Ale nie kwota jest wartością, lecz zaangażowanie samej LGD, społeczności lokalnej, samorządów   
i przedsiębiorców lokalnych. Efekty dla obszaru LGD są wymierne, to wzrost aktywności mieszkańców, pogłębione więzi społeczne, zbudowane marki („Dunajec”, „Opera Zamek Czorsztyn”), zwiększona liczba turystów, wyższe dochody własne samorządów lokalnych   
i wyższa jakość życia mieszkańców.

Przedstawiciele zarządu i rady programowej uczestniczący w badaniu FGI wyrazili opinię, iż należałoby wprowadzić komercjalizację działań LGD. Analizowana LGD już pozyskała środki na założenie agencji reklamowej, zatrudnia nową pracownicę, która zajmuje się marketingiem i LGD już zmierza w tym kierunku.

Tabela 19 Projekty i działania realizowane w okresie wdrażania LSR 2014-2020 przez LGD „Gorce-Pieniny” poza programem LEADER (stan na 31.05.2021)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Program/Fundusz | Data realizacji działania | Opis działań | Osiągnięte wskaźniki | Czy działania są kontynuowane po zakończeniu realizacji projektu/działania?  W jaki sposób? | Budżet całego projektu/ działania  [PLN] |
| 1. | „Sercem tkane Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2016 Dziedzictwo kulturowe | 01.01-31.12. 2016 | Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć  z zapomnianego już rękodzieła ludowego  z zakresu tkania ręcznego na krosnach | Liczba godzin zrealizowanych warsztatów – 120 godz. Liczba uczestników – 2 osób Liczba materiałów promocyjnych – 1 szt. | tak w 2017 r. i 2020 r. | 20 000,00 |
| 2. | „Opera Zamek na Czorsztynie”  Program Narodowego Centrum Kultury, Kultura Dostępna 2016 | 02.05–31.10. 2016 | Wystawienie opery Karola Kurpińskiego „Zamek na Czorsztynie, czyli Bojomir  i Wanda” |  | tak w 2019 r. i 2021 r. | 35 000,00 |
| 3. | „Teatralny Babiniec”  Zadanie publiczne Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury pn. „Mecenat Małopolski” | 04.05-31.08. 2016 | Zetkniecie się z teatrem i praktyką teatralną. Poszerzenie oferty kulturowej dla mieszkańców. Kultywowanie i promowanie gwary góralskie | Cykl warsztatów teatralnych – 10 spotkań  Wyjazd integracyjny do teatru – 1  Występ KGW w Kluszkowcach – 4 spotkania  Liczba uczestników – 18 osób  Spektakl teatralny Amatorskiego Zespołu teatralnego – 1 wydarzenie |  | 11 289,00 |
| 4 | „Daj sobie szansę!”  Zadanie publiczne z obszaru „Pomoc społeczna” Gmina Krościenko nad Dunajcem | 01.11.2016 – 30.04.2017 | Aktywna integracja o charakterze zawodowym, polegająca na zorganizowaniu szkoleń zawodowych, doradztwa zawodowego, zajęć grupowych oraz płatnych staży dla uczestników projektu |  |  | 49 130,00 |
| 5 | „Ręko-czyny w Pieninach”  Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 Dziedzictwo kulturowe | 01-01-2017 – 31-12-2017 | Projekt dotyczył kontynuacji przekazywania wiedzy i umiejętności tkania na krosnach oraz zachowania ciągłości tradycji rękodzielniczej na terenie Pienin. | Liczba godzin zrealizowanych warsztatów – 120 godz.  Liczba uczestników – 3 osób  Liczba materiałów promocyjnych – 2 szt. | tak w 2020 r. | 20 000,00 |
| 6 | „Daj sobie szansę!”  Zadanie publiczne  z obszaru „Pomoc społeczna” Gmina Krościenko nad Dunajcem | 1.04.2017 – 30.11.2017 | Aktywna integracja o charakterze zawodowym, polegająca na zorganizowaniu szkoleń zawodowych, doradztwa zawodowego, zajęć grupowych oraz płatnych staży dla uczestników projektu | Doradztwo zawodowe – 10 uczestników  Warsztaty grupowe – 11 uczestników  Szkolenia zawodowe – 7 osób  Staż zawodowe – 5 osób  Zatrudnienie – 4 osoby na umowę  o pracę |  | 54 820,26 |
| 7 | „POMOC SPOŁECZNA”  Zadanie publiczne z obszaru „Pomoc społeczna” Gmina Krościenko nad Dunajcem | 20.04.2018 – 30.09.2018 | Aktywna integracja o charakterze zawodowym, polegająca na zorganizowaniu szkoleń zawodowych, doradztwa zawodowego, zajęć grupowych oraz płatnych staży dla uczestników projektu | Doradztwo zawodowe – 8 uczestników  Warsztaty grupowe – 8 uczestników  Szkolenia zawodowe – 7 osób  Staż zawodowe – 5 osób |  | 49 430,00 |
| 8 | „Lego robotyka”  Konkurs grantowy „Moje miejsce na Ziemi” organizowanego przez Fundację „ORLEN - DAR SERCA” | 15.11.2018- 31.05.2019 | Warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych z obszaru gmin: Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna oraz Szczawnica | Liczba uczestników warsztatów – 163  Liczba zorganizowanych spotkań – 16 | Tak – kontynuujmy warsztaty  w szkołach podstawowych | 6 170,50 |
| 9 | „Mobilna strefa animacji”  Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” Programu Grantowego Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych. | 15.11.2018- 31.03.2019 | Projekt polega na zakupie urządzeń rekreacyjnych, które będą wykorzystywane na potrzeby imprez plenerowych, a także wypożyczany innym podmiotom, organizacjom, jak też osobom fizycznym. | -wzmocnienie potencjału technicznego Stowarzyszenia poprzez zakup sprzętu wykorzystywanego do świadczenia usług odpłatnych.  - przygotowanie i testowanie nowej usługi świadczonej odpłatnie | Tak – świadczymy usługi odpłatne | 12 389,80 |
| 10 | „Lego robotyka”  zadanie publiczne Województwa Małopolskiego  w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata  i wychowanie w 2019 r. pn. Małopolska WIE – wiedza, innowacje, edukacja – wsparcie inicjatyw edukacyjnych | 5.06.2019-30.102019 | Warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych z obszaru gmin: Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna oraz Szczawnica | Liczba uczestników warsztatów – 107  Liczba zorganizowanych spotkań – 12 | Tak – kontynuujmy warsztaty  w szkołach podstawowych | 3 842,00 |
| 11 | Opera „Zamek na Czorsztynie, czyli Bojomir i Wanda”  Program Narodowego Centrum Kultury, Kultura Dostępna 2016 | 04.05-31.10. 2019 | Wystawienie opery Karola Kurpińskiego „Zamek na Czorsztynie czyli Bojomir  i Wanda” | Wydarzenie – 1 szt. | Tak  w 2021 r. | 38 600,00 |
| 12 | Opera „Zamek na Czorsztynie, czyli Bojomir i Wanda”  zadanie publiczne Województwa Małopolskiego  w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych  z funduszy zewnętrznych” | 04.05-31.10. 2019 | Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych | Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych |
| 13 | „Strategia budowania marki turystycznej regionu pienińsko – gorczańskiego”  Zadanie publiczne Ministerstwo Sportu  i Turystyki | 01.03-30.11. 2019 | Celem projektu było stworzenie strategii rozwoju i promocji marki turystycznej regionu pienińsko – gorczańskiego przy wykorzystaniu lokalnych zasobów kulturowych i przyrodniczych. | - Opracowanie strategii marki turystycznej regionu wraz ze znakiem słowno-graficznym – 1 szt.  - Szkolenie dla zespołu roboczego – 1 usługa  - Wyjazd studyjny – 2 wyjazdy  - Study Tour dla dziennikarzy – 1 wydarzenie  - liczba warsztatów – 4 szt.  - liczba spotkań z mieszkańcami – 4 szt. | Tak – obecnie wdrażamy markę DUNAJEC | 73 616,62 |
| 14 | „Kultura ludowa Pienin i Gorców – ocalić od zapomnienia”  Program EtnoPolska 2019 z Narodowego Centrum Kultury | 03.06- 31.10. 2019 | Zachowanie tożsamości regionalnej poprzez organizację warsztatów rękodzieła z lokalnymi twórcami oraz promocja projektu poprze wystawę prac uczestników i wydanie publikacji | - liczba wydarzeń – 5 szt.  - liczba osób zaangażowanych w realizację zadania – 40  - wystawa prac – 1 szt.  - druk publikacji 1500 egz. | Tak  w 2021r. | 53 578,00 |
| 15 | Audyt marketingowy:  Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański  Fundacja Rozwoju Regionu Rabka | 01.04- 15.06. 2019 | Przeprowadzenie analizy organizacji, jej otoczenia rynkowego, wewnętrznego systemu marketingowego i efektywności poszczególnych działań marketingowych miało na celu ocenę aktualnej sytuacji. | Audyt marketingowy Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny” |  | 2 000,00 |
| 16 | Wsparcie w zakresie usług doradztwa specjalistycznego prawnego  Fundacja Rozwoju Regionu Rabka | 26.02-30.06. 2020 | Przygotowanie dokumentów marki DUNAJEC – regulamin nadawania znaku oraz załączniki | Opracowanie regulaminu marki DUNAJEC – 1 szt. |  | 4 500,00 |
| 17 | „TKAMY POD TRZEMA KORONAMI”  W ramach Programu Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego -Kultura ludowa i tradycyjna-2020 | 15.03-15.12. 2020 | Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć  z zapomnianego już rękodzieła ludowego  z zakresu tkania ręcznego na krosnach | Cztery  młode osoby pod czujnym okiem Mistrza uczyły się trudnej sztuki tkania na krosnach. To już trzeci projekt stowarzyszenia. |  | 20 000,00 |
| 18 | „W dawnej kuchni Pienin i Gorców” w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego  w dziedzinie kultury  w 2020 r. pn. „Mecenat Małopolski – I edycja”. | 01.09-31.12. 2020 | Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych dla KGW  wydanie książki kucharskiej, która zawiera przepisy potraw przygotowanych  i sfotografowanych podczas warsztatów kulinarnych,  popularyzacja kuchni lokalnej | Przeprowadzono 4 spotkania warsztatowe;  Liczba uczestników warsztatów -  20 osób;  Druk publikacji – 1200 egzemplarzy;  Profesjonalna sesja zdjęciowa potraw – 40 zdjęć |  | 28 800,94 |
| 19 | "CudoTWÓRCY Pienin  i Gorców"  w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura Dostępna 2020 | 03.08-31.12. 2020 | Przedmiotem zadania jest upowszechnienie dorobku kulturowego regionu Pienin i Gorców poprzez realizację cyklu reportaży edukacyjnych dot.  rzemiosła ludowego  i artystycznego. | Projekt polegał na realizacji cyklu sześciu filmów edukacyjnych z twórcami ludowymi trudniącymi się m.in. cyfrowaniem portek góralskich, haftem, rzeźbą, lutnictwem, kowalstwem, malarstwem. | Liczba filmów –  6 szt.  Liczba artystów biorących udział –  7 osób | 32 500,00 |

Źródło danych: dokumentacja LGD „Gorce-Pieniny”, 2021.

## 5.5. Działalność Biura LGD

**Organizacja pracy biura**

W biurze zatrudnione są dwie osoby – kierownik biura oraz specjalista ds. projektów;   
w czasie minionego okresu programowania finansowego zawsze zatrudnione były dwie osoby, jakkolwiek była rotacja pracowników. Podział obowiązków między pracownikami jest zgodny z regulaminem. Jednak pracownicy ściśle z sobą współpracują i z uwagi na posiadane kompetencje uzupełniają się i zastępują w razie potrzeby. Relacje pracowników biura   
z organami LGD – radą i zarządem są wzorowe. Istnieje co prawda ścisły podział obowiązków między biuro i organy statutowe i każda grupa pracuje według swego regulaminu, jednakże pracownicy biura wspierają organy statutowe w sensie technicznym, organizacyjnym oraz merytorycznym w okresie sprawozdawczości. Jeśli chodzi o rozkład czasu pracy pracowników biura pomiędzy poszczególne czynności, to trudno to dokładnie określić. Można ocenić, że czas pracy jest wykorzystywany elastycznie, tzn. w okresach naborów wniosków przeważają czynności związane z informacją i doradztwem, monitoring prowadzony jest na bieżąco, ogólne czynności biurowe również wykonywane są na bieżąco.

LGD – zdaniem przedstawicieli zarządu i rady programowej działa wzorowo   
i w tej i poprzedniej kadencji. Pracownicy biura, którzy są ~~od samego początku tworzenia LGD~~ znają bardzo dobrze mechanizmy działania i procedury. Gdyby była możliwość zatrudnienia dodatkowych pracowników, to pozwoliłoby to na szersze działania. LGD „Gorce-Pieniny” prowadzi działania także poza PROW i wsparcie personalne pomogło „rozwinąć LGD skrzydła”. Ponadto respondenci zauważyli, iż usytuowanie biura w centrum obszaru jest bardzo dobre   
z uwagi na dostępność dla beneficjentów, ale niestety warunki pracy nie są najlepsze z uwagi na niewielkie pomieszczenia.

Biuro dobrze dostosowało się do narzuconych warunków działania z uwagi na pandemię CoViD-19, beneficjenci uzyskiwali wszelką pomoc na bieżąco zdalnie - telefonicznie, mailowo. Nie wpłynęło to na pogorszenie pracy biura, ale beneficjenci mogli to odczuć, z uwagi na brak możliwości bezpośredniego dostępu do pracowników. Rada programowa pracowała zdalnie, a spotkania bezpośrednie odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Nie było z tego powodu jakiś specjalnych ograniczeń i spowolnienia w pracy - nie udało się zorganizować np. mszy na Lubaniu. Natomiast pandemia pokrzyżowała plany w realizacji projektów poza PROW - imprez, projektów, zwłaszcza w 2020 roku, nie udało się zorganizować np. Opery na Zamku w Czorsztynie i musiano zmienić zakres projektu co spowodowało przedłużenie realizacji zadania, ale te perturbacje nie miały wpływu na dezorganizację pracy.

Godnym podkreślenie jest fakt, iż generalną zasadą pracy biura jest podsumowywanie mailowo każdego doradztwa, dla przykładu klient otrzymuje poradę w biurze, po zakończeniu spotkania otrzymuje mailowo podsumowanie tego spotkania. Taka praktyka przynosi efekty w postaci profesjonalnego przygotowania wniosku aplikacyjnego, lub prawidłowego przygotowania rozliczenia, a także efekt w postaci zadowolenia klienta.

**Szkolenia pracowników**

W okresie objętym analizą, pracownicy biura LGD „Gorce-Pieniny” uczestniczyli w 31 szkoleniach. Tematyka szkoleń była różnorodna, lecz można zauważyć, iż najwięcej szkoleń dotyczyło podniesienia poziomu kompetencji pracowników biura. Wśród tych kompetencji było między innymi doskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia przez LGD doradztwa dla wnioskodawców i skutecznej komunikacji ze społecznością lokalną,   
a także wypracowanie skutecznych metod komunikacji ze społecznością lokalną dla wzmocnienia roli LGD w środowisku lokalnym; praktycznych umiejętności w zakresie oceny formalnej wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020, ze szczególnym naciskiem na weryfikację planów biznesu i dokumentacji technicznej projektów inwestycyjnych oraz generalnie praktycznych umiejętności wdrażania LSR. Natomiast członkowie organów statutowych LGD uczestniczyli w 22 szkoleniach, głównie z zakresu procedur oceny oraz wyboru projektów do finansowania w ramach LSR, a także procedur oceny oraz wyboru projektów do finansowania w ramach LSR w kontekście RODO.

**W badaniach IDI** pracownicy biura jako najbardziej przydatne wskazali szkolenia   
z zakresu zasad wdrażania LSR; procedur oceny projektów i zmiany przepisów dotyczących wyboru operacji (prowadzone przez UM), szkolenia z zakresu marketingu i promocji NGOs.   
Co do przyszłości, to oczekiwania pracowników są związane ze szkoleniami z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania NGOs, doskonalenia umiejętności interpersonalnych   
i komunikacyjnych z mieszkańcami, kształcenia cech liderów społeczności lokalnej, a także   
z zakresu ochrony RODO, z zakresu procedur przygotowania i oceny wniosków aplikacyjnych (w tym zmian uregulowań prawnych), finansowania przedsięwzięć, prawa budowlanego   
z uwagi na wiele tego typu projektów realizowanych na obszarze LGD „Gorce-Pieniny”, marketing i promocja w Internecie, a dla organów LGD przede wszystkim szkolenia z zakresu procedur aplikowania i oceny wniosków.

Tabela 20 Szkolenia pracowników LGD „Gorce-Pieniny” w okresie 01.01.2016-31.05.2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data szkolenia | Temat szkolenia | | Wykonawca szkolenia | Liczba przeszkolonych pracowników LGD |
| Szkolenia pracowników LGD w okresie od 1.01.2016 do 31.05.2021 | | | | |
| 06.09.2016 | | Kształtowanie świadomości bezpieczeństwa teleinformatycznego w odniesieniu do zasad "Polityki Bezpieczeństwa" oraz "Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi" | LGD Spisz-Podhale | 2 |
| 12-14.09.2016 | | Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) w nowej perspektywie PROW 2014-2020 | CDR w Brwinowie O. Kraków | 1 |
| 16.09.2016 | | Ochrona danych osobowych w praktyce | Zespół Ekspertów Manager Kraków | 1 |
| 19.09.2016 | | Poddziałanie 19.2 PROW 2014-2020 | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | 2 |
| 08.11.2016 | | Przygotowanie do sprawnego wdrażania LSR kierowanego przez społeczność lokalną LGD „Gorce-Pieniny” na lata 2016-2023 | LGD „Gorce-Pieniny” | 2 |
| 9.12.2016 | | Szkolenie dla LGD: Poddziałanie 19.2 w zakresie: Przygotowanie LGD do sprawnego wdrażania LSR oraz Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej  i rozliczeniowej w ramach poddziałania 19.2 | Małopolska Sieć LGD | 2 |
| 16-17.01.2017 | | Podniesienie kompetencji w zakresie oceny formalnej wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020, ze szczególnym naciskiem na weryfikację biznesplanów i dokumentacji technicznej projektów inwestycyjnych | Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) | 2 |
| 07.03.2017 | | Podniesienie kompetencji , w tym praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia przez LGD doradztwa dla wnioskodawców i skutecznej komunikacji ze społecznością lokalną, a także wypracowanie skutecznych metod komunikacji ze społecznością lokalną dla wzmocnienia roli LGD  w środowisku lokalnym | Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) | 2 |
| 18-19.05.2017 | | Podniesienie kompetencji w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 26.07.2017 | Szkolenie z zakresu procedur oceny oraz wyboru projektów do finansowania  w ramach LSR LGD „Gorce-Pieniny” | LGD „Gorce-Pieniny” | 2 |
| 04.12.2017 | Szkolenie dla lokalnych grup działania (LGD) dotyczące wdrażania lokalnych strategii rozwoju (LSR) | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | 1 |
| 17.01.2018 | Szkolenie dla lokalnych grup działania (LGD) | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | 2 |
| 27.06.2018 | Szkolenie dla lokalnych grup działania (LGD) – granty, projekty współpracy, operacje własne | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | 1 |
| 2018 | Szkolenie dla lokalnych grup działania (LGD) z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, RODO - zmiany niezbędne do wprowadzenia w stowarzyszeniach | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | 1 |
| 06.02.2019 | Szkolenie dla lokalnych grup działania (LGD) | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | 1 |
| 17.04.2019 | Szkolenie dla lokalnych grup działania (LGD) | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | 1 |
| 24.06.2019 | Szkolenie dla lokalnych grup działania (LGD) | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | 1 |
| 28-29.06.2019 | Przygotowanie członków rady i pracowników Biura LGD do sprawnego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanego przez Lokalną Społeczność LGD „Gorce-Pieniny” na lata 2016-2023 oraz Szkolenie z zakresu Procedur oceny oraz wyboru projektów do finansowania  w ramach LSR LGD „Gorce-Pieniny” | LGD „Gorce-Pieniny” | 1 |
| 18.09.2019 | Szkolenie dla LGD - ocena i wybór operacji | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Lokalizacja: Nowy Targ | 2 |
| 15.11.2019 | Szkolenie z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych, zakładania działalności gospodarczej oraz działalności jednostek sektora finansów publicznych | LGD „Gorce-Pieniny” | 2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.12.2019 | Ewaluacja Lokalnych Strategii Rozwoju | MRiRW Warszawa | 1 |
| 13.01.2020 | Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania (LGD) | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | 1 |
| 18-19.02.2020 | Monitoring i ewaluacja w LGD - praktyczne porady w kontekście obowiązujących wytycznych | CDR w Krakowie | 1 |
| 30.04.2020 | Szkolenie dla lokalnych grup działania (LGD)-wideokonferencja | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | 1 |
| 24.06.2020 | Szkolenie dla lokalnych grup działania (LGD)-wideokonferencja | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | 1 |
| 16.09.2020 | Szkolenie dla lokalnych grup działania (LGD) -wideokonferencja | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | 1 |
| 14.12.2020 | Rozwój FAOW, czyli wzmacniamy głos pozarządowej wsi. Perspektywa rozwoju obszarów wiejskich | FAOW | 1 |
| 16.12.2020 | Szkolenie dla lokalnych grup działania (LGD) - wideokonferencja | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | 2 |
| 9.04.2021 | Szkolenie dla lokalnych grup działania (LGD) -wideokonferencja | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | 2 |
| 22.04.2021 | Ewaluacja ex-ante i jakość wskaźników związanych z przygotowaniem projektów | Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne | 1 |
| 19.05.2021 | Szkolenie dla lokalnych grup działania (LGD) - dodatkowe środki | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | 1 |

Tabela 21 Szkolenia członków organów LGD w okresie od 1.01.2016 do 31.05.2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data szkolenia | Temat szkolenia | Wykonawca szkolenia | Liczba przeszkolonych członków zarządu | Liczba przeszkolonych członków rady |
| 30.09.2016 | Szkolenie w zakresie procedur oceny oraz wyboru projektu do finansowania w ramach LSR LGD „Gorce-Pieniny” na lata 2016-2023 | LGD „Gorce-Pieniny” | 7 | 11 |
| 08.11.2016 | Przygotowanie do sprawnego wdrażania LSR kierowanego przez społeczność lokalną LGD „Gorce-Pieniny” na lata 2016-2023 | LGD „Gorce-Pieniny” | 3 | 12 |
| 2-3.12.2016 | Przygotowanie członków rady i pracowników biura LGD do sprawnego wdrażania lokalnej strategii rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność LGD „Gorce-Pieniny” na lata 2016-2023 | LGD „Gorce-Pieniny” | 8 | 14 |
| 26.07.2017 | Szkolenie z zakresu procedur oceny oraz wyboru projektów do finansowania w ramach LSR LGD „Gorce-Pieniny” | LGD „Gorce-Pieniny” | 3 | 12 |
| 08.08.2017 | Szkolenie z zakresu procedur oceny oraz wyboru projektów do finansowania w ramach LSR LGD „Gorce-Pieniny” | LGD „Gorce-Pieniny” | 0 | 8 |
| 05.03.2018 | Szkolenie z zakresu procedur oceny oraz wyboru projektów do finansowania w ramach LSR LGD „Gorce-Pieniny” na lata 2016-2023 | LGD „Gorce-Pieniny” | 0 | 12 |
| 07.05.2018 | Szkolenie z zakresu procedur oceny oraz wyboru projektów do finansowania w ramach LSR LGD „Gorce-Pieniny” na lata 2016-2024 | LGD „Gorce-Pieniny” | 0 | 12 |
| 04.06.2018 | Szkolenie z zakresu procedur oceny oraz wyboru projektów do finansowania w ramach LSR LGD „Gorce-Pieniny” na lata 2016-2025 | LGD „Gorce-Pieniny” | 0 | 12 |
| 6-7.07.2018 | Przygotowanie członków pady i pracowników Biura LGD do sprawnego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanego przez Lokalną Społeczność LGD „Gorce-Pieniny” na lata 2016-2023 oraz  Szkolenie z zakresu procedur oceny oraz wyboru projektów do finansowania w ramach LSR LGD „Gorce-Pieniny” | LGD „Gorce-Pieniny” | 7 | 13 |
| 24.06.2019 | Szkolenie dla lokalnych grup działania (LGD) | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | 1 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28-29.06.2019 | Przygotowanie członków rady i pracowników biura LGD do sprawnego wdrażania lokalnej strategii rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność LGD „Gorce-Pieniny” na lata 2016-2023 oraz Szkolenie z zakresu procedur oceny oraz wyboru projektów  do finansowania w ramach LSR LGD „Gorce-Pieniny” | LGD „Gorce-Pieniny” | 4 | 12 |
| 29.07.2019 | Szkolenie z zakresu procedur oceny oraz wyboru projektów  do finansowania w ramach LSR LGD „Gorce-Pieniny” | LGD „Gorce-Pieniny” | 0 | 13 |
| 18.09.2019 | Szkolenie dla LGD - ocena i wybór operacji | Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego Lokalizacja: Nowy Targ | 4 | 10 |
| 12.11.2019 | Szkolenie z zakresu procedur oceny oraz wyboru projektów  do finansowania w ramach LSR LGD „Gorce-Pieniny” | LGD „Gorce-Pieniny” | 0 | 10 |
| 05.12.2019 | Szkolenie z zakresu procedur oceny oraz wyboru projektów  do finansowania w ramach LSR LGD „Gorce-Pieniny” | LGD „Gorce-Pieniny” | 0 | 11 |
| 13.01.2020 | Szkolenie dla lokalnych grup działania (LGD) | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | 1 | 0 |
| 11.05.2019 | Szkolenie z zakresu Procedur oceny oraz wyboru projektów  do finansowania w ramach LSR LGD „Gorce-Pieniny” | LGD „Gorce-Pieniny” | 0 | 10 |
| 5.06.2020 | Szkolenie z zakresu Procedur oceny oraz wyboru projektów  do finansowania w ramach LSR LGD „Gorce-Pieniny” | LGD „Gorce-Pieniny” | 0 | 9 |
| 16.09.2020 | Szkolenie dla lokalnych grup działania (LGD) -wideokonferencja | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | 1 | 0 |
| 5.10.2020 | Szkolenie z zakresu Procedur oceny oraz wyboru projektów  do finansowania w ramach LSR LGD „Gorce-Pieniny” | LGD „Gorce-Pieniny” | 0 | 13 |
| 23.11.2020 | Szkolenie z zakresu Procedur oceny oraz wyboru projektów do finansowania w ramach LSR LGD „Gorce-Pieniny” | LGD Gorce-Pienin | 0 | 7 |
| 9.04.2021 | Szkolenie dla lokalnych grup działania (LGD) - wideokonferencja | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | 1 | 0 |

Źródło danych: dokumentacja LGD Gorce Pieniny, 2021.

**Realizacja planu komunikacji**

Niezbędnym warunkiem osiągania celów założonych w LSR jest prawidłowo przygotowany i realizowany plan komunikacji. O rozpoczęciu realizacji działań zapisanych   
w strategii poinformowano potencjalnych beneficjentów poprzez rozpoczęcie działań   
w ramach kampanii informacyjnej rozpoczętej w 2016 roku na temat głównych założeń LSR na lata 2016-2023. Narzędziami wykorzystanymi w tej kampanii były m.in. artykuły na stronie internetowej LGD i profilu społecznościowym na Facebooku, spotkania informacyjne   
z grupami docelowymi, materiały informacyjne, kontakty e-mailowe i telefoniczne oraz informacje i doradztwo w biurze LGD. Następnie w każdym roku organizowano kampanie informacyjne nt. zasad oceny i wyboru operacji przez LGD. Sukcesywnie informowano   
o warunkach i sposobach realizacji projektów, możliwości samozatrudnienia, czy też wzięcia udziału w działaniach kwalifikacyjnych w ramach realizowanych projektów, prezentowano realizowane projekty oraz ich efekty. We wszystkich tych działaniach komunikacyjnych wykorzystywano szeroką gamę środków i narzędzi komunikacji. Począwszy od 2017 roku regularnie dokonywano monitorowania i podsumowywania działań komunikacyjnych. Wykorzystywano w tym celu ankiety (a więc informację zwrotną o jakości świadczonej pomocy w postaci konsultacji i doradztwa) i obserwacje własne.

Analiza danych zawartych w tabeli wskazuje, iż LGD „Gorce-Pieniny” wykorzystywała wszystkie zaplanowane sposoby komunikowania, jakkolwiek część z nich stosowana była z dużą częstotliwością, a niektóre okazjonalnie.

Opracowany plan komunikacji był rzetelnie i profesjonalnie przygotowany, a jego realizacja nie stwarzała problemów. Wyraźnie zaznaczone zostały w nim etapy komunikowania, opracowane i realizowane zgodnie z regułami logiki. Realizacja planu komunikacji sprawiała, że działalność biura i organów statutowych była transparentna. Wiele narzędzi komunikowania było typowymi, powszechnie stosowanymi – i one sprawdzały się najbardziej **w opinii pracowników biura LGD.** Prowadzone ankiety były swoistym narzędziem monitorowania efektów planu komunikacji, ale także podstawą do wprowadzania niezbędnych zmian. Korzystanie z wielu sposobów i narzędzi komunikacji sprzyja dotarciu do szerokiego spektrum grup wiekowych, zawodowych, defaworyzowanych itp. w społeczności lokalnej.

Plan komunikacji – w zasadzie nie ulegał zmianom w czasie wdrażania LSR. Jedynie pandemia CoViD sprawiła, że niektóre działania komunikacyjne były przesunięte w czasie,   
a także ulewa w 2018 ~~6~~, która zmieniła plany komunikacyjne.

Plan komunikacji opracowany przez LGD „Gorce-Pieniny” i jego realizację prezentuje tabela.

Tabela 22 Plan działań komunikacyjnych LGD „Gorce-Pieniny” w okresie wdrażania LSR

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Działanie komunikacyjne | Nazwa wskaźnika | Docelowa wartość wskaźnika | Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień: | | | | | |
| 31.12. **2016** | 31.12. **2017** | 31.21. **2018** | 31.12. **2019** | 31.12. **2020** | 31.05. **2021** |
| Poinformowanie o rozpoczęciu realizacji LSR, planowanych działaniach i możliwościach | | | | | | | | |
| Artykuł na profilu LGD na portalu społecznościowym | Liczba osób, które zobaczyły artykuł | 30 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 |
| Artykuł na www LGD | Liczba wejść na www z artykułem | 30 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów (grupy docelowej) konkursu w każdej gminie | Liczba osób, które wzięły udział  w spotkaniach | 50 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Informacja i doradztwo  w siedzibie LGD | Liczba osób korzystających  z doradztwa | 30 | 31 | 0 | 3 | 58 | 0 | 92 |
| Kontakt poprzez rozmowę telefoniczną | Liczba osób | 30 | 22 | 0 | 10 | 3 | 0 | 35 |
| Kontakt przez e-mail | Liczba osób | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 |
| Materiały informacyjne  w regionalnych portalach internetowych | Potencjalna liczba odbiorców | 500 | 1 559 | 0 | 0 | 319 | 0 | 1 878 |
| Podsumowanie dotychczas zrealizowanych działań oraz przedstawienie planowanych | | | | | | | | |
| Artykuł na profilu LGD na portalu społecznościowym | Liczba osób, które zobaczyły artykuł | 30 | 0 | 116 | 0 | 0 | 3 529 | 3 645 |
| Artykuł na www LGD | Liczba wejść na www z artykułem | 30 | 0 | 612 | 0 | 0 | 578 | 1 190 |
| Prezentacja informacji podczas wydarzeń na obszarze LGD | Liczba wydarzeń | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Informacja i doradztwo  w siedzibie LGD | Liczba korzystających z doradztwa | 30 | 0 | 0 | 43 | 1 | 29 | 72 |
| Kontakt poprzez rozmowę telefoniczną | Liczba osób | 30 | 0 | 0 | 29 | 2 | 21 | 52 |
| Kontakt przez e-mail | Liczba osób | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 25 |
| Ankieta elektroniczna rozsyłana na adresy e-mail wnioskodawców | Liczba wypełnionych i zwróconych ankiet | 50% | 0 | 0 | 0 | 70,37% | 0 | 70,37% |
| Poinformowanie o planowanym konkursie | | | | | | | | |
| Ogłoszenia na tablicach informacyjnych w siedzibach gmin wchodzących w skład LGD | Liczba gmin, w których umieszczono ogłoszenie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Artykuł na stronach www urzędów gmin z linkiem do www LGD | Liczba osób, które zobaczyły artykuł | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| Artykuł na profilu LGD na portalu społecznościowym | Liczba osób, które zobaczyły artykuł | 30 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1 421 | 1 533 |
| Artykuł na www LGD | Liczba wejść na www z artykułem | 30 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2 427 | 2 330 |
| Bezpłatny biuletyn LGD  w wersji papierowej  i elektronicznej | Liczba wydanych biuletynów | 100 | 50 | 0 | 0 | 698 | 114 | 862 |
| Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów (grupy docelowej) konkursu w każdej gminie | Liczba osób, które wzięły udział  w spotkaniach | 50 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Utworzenie mobilnego punktu informacyjnego | Liczba osób korzystających  z doradztwa | 40 | 25 | 36 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| Informacja i doradztwo  w siedzibie LGD | Liczba osób korzystających  z doradztwa | 30 | 28 | 32 | 13 | 35 | 21 | 129 |
| Kontakt przez rozmowę telefoniczną | Liczba osób | 30 | 28 | 13 | 1 | 17 | 20 | 79 |
| Kontakt przez e-mail | Liczba osób | 30 | 21 | 0 | 1 | 0 | 20 | 51 |
| Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów | Liczba osób biorących udział  w szkoleniu | 50 | 20 | 15 | 15 | 14 | 0 | 64 |
| Materiały informacyjne  w regionalnych portalach internetowych | Potencjalna liczba odbiorców | 500 | 496 | 0 | 152 | 0 | 0 | 648 |
| Spotkania dla grup defaworyzowanych określonych w LSR | Liczba spotkań | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Poinformowanie o wynikach konkursu | | | | | | | | |
| Ogłoszenia na tablicach informacyjnych w siedzibach gmin wchodzących w skład LGD | Liczba gmin, w których umieszczono ogłoszenie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Artykuł na stronach www urzędów gmin z linkiem do www LGD | Liczba osób, które zobaczyły artykuł | 15 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| Artykuł na profilu LGD na portalu społecznościowym | Liczba osób, które zobaczyły artykuł | 30 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 |
| Artykuł na www LGD | Liczba wejść na www z artykułem | 30 | 3 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 971 |
| Informacje i doradztwo w siedzibie LGD | Liczba osób korzystających  z doradztwa | 30 | 20 | 26 | 7 | 0 | 0 | 53 |
| Kontakt przez rozmowę telefoniczną | Liczba osób | 30 | 20 | 12 | 0 | 0 | 3 | 35 |
| Kontakt przez e-mail | Liczba osób | 10 | 10 | 0 | 1 | 24 | 24 | 59 |
| Poinformowanie o planowanych i dokonanych zmianach | | | | | | | | |
| Artykuł na stronach www urzędów gmin z linkiem do www LGD | Liczba osób, które zobaczyły artykuł | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Artykuł na profilu LGD na portalu społecznościowym | Liczba osób, które zobaczyły artykuł | 30 | 0 | 395 | 0 | 2 | 118 | 515 |
| Artykuł na www LGD | Liczba wejść na www z artykułem | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 233 | 2 433 | 3 666 |
| Otwarte spotkania informacyjne w każdej gminie | Liczba osób uczestniczących  w spotkaniach | 20 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Informacje i doradztwo w siedzibie LGD | Liczba osób korzystających  z doradztwa | 30 | 27 | 27 | 9 | 0 | 1 | 64 |
| Kontakt przez rozmowę telefoniczną | Liczba osób | 30 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Kontakt przez e-mail | Liczba osób | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 |

Źródło danych: dokumentacja LGD „Gorce-Pieniny”, 2021.

Elementem realizacji planu komunikacji są m.in. informacje o działalności LGD   
i naborze wniosków aplikacyjnych. W tym celu LGD „Gorce-Pieniny” wykorzystywała wiele sposobów wyszczególnionych w planie komunikacji.

Celem dokonania oceny na ile informacje o działalności LGD i naborach wniosków aplikacyjnych docierają do mieszkańców i potencjalnych beneficjentów przeprowadziliśmy badania ankietowe. Uczestniczyło w nich 104 mieszkańców obszaru LGD „Gorce-Pieniny” oraz 27 beneficjentów działań LGD.

Z badań mieszkańców wynika, iż najczęściej sięgali oni po informacje o działalności LGD zamieszczone na stronie internetowej LGD (85 wskazań tej odpowiedzi) oraz na profilu LGD na Facebooku i stronie internetowej swojej gminy (po 81 osób wskazało na tę odpowiedź). Ponadto w znacznej mierze korzystali też z informacji prasowych (77 wskazań)   
i informacji przekazywanych im przez znajomych lub członków rodziny (75 wskazań). Najrzadziej badani mieszkańcy korzystali z transferu informacji za pośrednictwem tablic informacyjnych, plakatów, billboardów (tylko połowa ankietowanych – 54 osoby). Niewielka liczba badanych pozyskała informacje ze spotkań informacyjno-konsultacyjnych organizowanych przez LGD „Gorce-Pieniny” (prawdopodobnie nie uczestniczyli w tych spotkaniach).

Natomiast beneficjenci najczęściej sięgali po informacje o naborach wniosków aplikacyjnych na stronę internetową LGD (25 wskazań), na profilu LGD na Facebooku   
(21 wskazań) oraz po informacje zamieszczane w wydawanych przez LGD publikacjach i/lub materiałach promocyjnych po (po 20 wskazań na te odpowiedzi). Najrzadziej korzystali   
z informacji zamieszczanych na tablicach informacyjnych, plakatach i billboardach   
(12 wskazań), z informacji pozyskanych w czasie odwiedzania stoiska LGD podczas imprez lokalnych lub festynów (13 wskazań) oraz w publikacjach prasowych (15 wskazań). Szczegóły prezentuje tabela oraz wykres. Na pytanie o to, czy informacje te były wyczerpujące i wystarczające, 24 beneficjentów odpowiedziało twierdząco (18 odpowiedzi ze wskazaniem „tak” i 6 odpowiedzi ze wskazaniem „raczej tak”). Tylko jeden beneficjent nie był zadowolony z pozyskanych informacji wskazując, iż raczej były one niewystarczające, a dwóch beneficjentów nie umiało ocenić przydatności uzyskanych informacji wskazując odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Są to opinie tylko badanych grup mieszkańców i beneficjentów i w związku z tym nie mogą być uogólniane na całe środowisko lokalne. Jednak zaprezentowane tu wyniki badań ankietowych mogą być przydatne do opracowania planu komunikacji w przyszłości, a także do wprowadzania ewentualnych korekt w istniejącym planie komunikowania w przypadku braku lub niewielkiego odzewu na ogłaszane nabory wniosków aplikacyjnych.

Tabela 23 Sposoby transferu informacji docierających do mieszkańców o działaniach LGD – opinie mieszkańców obszaru LGD „Gorce-Pieniny”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sposoby transferu informacji do mieszkańców o naborze wniosków aplikacyjnych | Wskazania źródeł informacji | | | N |
| Tak | Trudno powiedzieć | Nie |
| Czytanie publikacji w prasie na temat działalności LGD | 58 | 19 | 27 | 104 |
| Odwiedzanie strony internetowej LGD | 71 | 14 | 19 | 104 |
| Czytanie informacji o LGD na stronie gminy | 63 | 18 | 23 | 104 |
| Odwiedzanie stoiska LGD podczas imprez lokalnych lub festynów | 49 | 16 | 39 | 104 |
| Informacje o działalności LGD od znajomych i/lub rodziny | 61 | 14 | 29 | 104 |
| Informacje z tablic informacyjnych, billboardów i plakatów | 41 | 13 | 50 | 104 |
| Informacje z wydawanych przez LGD publikacji i/lub materiałów promocyjnych | 44 | 22 | 38 | 104 |
| Uczestnictwo w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych organizowanych przez LGD | 49 | 14 | 41 | 104 |
| Odwiedzanie profilu LGD na Facebooku | 70 | 11 | 23 | 104 |

Źródło: Socjometr, badania własne, 2021.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykres 8 Sposoby transferu informacji docierających do mieszkańców o działaniach LGD – opinie mieszkańców obszaru LGD „Gorce-Pieniny” |  |  |  |  |

Źródło: Socjometr, badania własne, 2021.

Tabela 24 Sposoby transferu informacji docierających do beneficjentów o działaniach LGD – opinie beneficjentów obszaru LGD „Gorce-Pieniny”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sposoby transferu informacji do beneficjentów o naborze wniosków aplikacyjnych | Wskazania źródeł informacji | | | N |
| Tak | Trudno powiedzieć | Nie |
| Czytanie publikacji w prasie na temat działalności LGD | 7 | 8 | 12 | 27 |
| Odwiedzanie strony internetowej LGD | 22 | 3 | 2 | 27 |
| Czytanie informacji o LGD na stronie gminy | 17 | 3 | 7 | 27 |
| Odwiedzanie stoiska LGD podczas imprez lokalnych lub festynów | 8 | 5 | 14 | 27 |
| Informacje o działalności LGD od znajomych i/lub rodziny | 16 | 4 | 7 | 27 |
| Informacje z tablic informacyjnych, billboardów i plakatów | 6 | 6 | 15 | 27 |
| Informacje z wydawanych przez LGD publikacji i/lub materiałów promocyjnych | 16 | 5 | 6 | 27 |
| Uczestnictwo w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych organizowanych przez LGD | 16 | 4 | 7 | 27 |
| Odwiedzanie profilu LGD na Facebooku | 17 | 4 | 6 | 27 |

Źródło: Socjometr, badania własne, 2021.

Wykres 9 Sposoby transferu informacji docierających do beneficjentów o działaniach LGD – opinie beneficjentów obszaru LGD „Gorce-Pieniny”

Źródło: Socjometr, badania własne, 2021.

**Doradztwo w biurze LGD**

Doradztwo – jedna z efektywnych metod komunikowania – realizowane przez biuro LGD „Gorce-Pieniny” zamyka się liczbą 422 podmiotów, które w analizowanym okresie skorzystały z porad. Największą liczbę porad indywidualnych udzielono w biurze LGD (236 porad), w tym najwięcej w roku 2019 (77). Najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się porady udzielane drogą elektroniczną. Skorzystało z nich w całym okresie 74 osoby.

Tabela 25 Liczba podmiotów, które skorzystały z doradztwa świadczonego przez biuro LGD „Gorce-Pieniny” w okresie 31.12.2016-31.05.2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Dane na dzień | | | | | | Ogółem  w okresie 2016-2021 |
| 31.12. 2016 | 31.12. 2017 | 31.12. 2018 | 31.12. 2019 | 31.12. 2020 | 31.05.2021 |
| Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa w biurze | 32 | 33 | 45 | 77 | 44 | 5 | 236 |
| Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa udzielonych telefonicznie | 22 | 15 | 29 | 15 | 30 | 1 | 112 |
| Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa mailowo/ przez Internet | 15 | 0 | 10 | 13 | 28 | 8 | 74 |
| Ogółem liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa | 69 | 48 | 84 | 105 | 102 | 14 | 422 |

Źródło: dokumentacja LGD Gorce-Pienin, 2021.

Jak można przypuszczać, na liczbę udzielanych porad nie miała wpływu pandemia CoViD-19, bowiem w latach 2019-2020 udzielono najwięcej porad. Jak wskazują statystyki   
i informacje biura LGD, doradztwo było w większości prowadzone w biurze, ale przy zastosowanych środkach ostrożności narzuconych tzw. restrykcjami pandemicznymi.

Badania ankietowe beneficjentów wykazały, że zdecydowana większość z nich (od 21 do 25 respondentów) skorzystała z różnych zakresów pomocy LGD na etapie przygotowania wniosku aplikacyjnego. Największa liczba beneficjentów skorzystała z porad w zakresie możliwości uzyskania wsparcia finansowego przedsięwzięcia (25 osób), a następnie   
z pomocy w zakresie zasad uzyskania dofinansowania, szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosku aplikacyjnego (po 24 osoby wskazały na te odpowiedzi).

Tabela 26 Zakres korzystania z pomocy LGD „Gorce-Pieniny” na etapie składania wniosku aplikacyjnego – opinie beneficjentów

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakres pomocy | Tak | Nie | N |
| Wsparcie polegające na udzieleniu informacji o możliwości uzyskania dofinansowania dla mojego projektu | 25 | 2 | 27 |
| Wsparcie w zapoznaniu się z zasadami uzyskania dofinansowania | 24 | 3 | 27 |
| Wsparcie polegające na wskazaniu prawidłowych wzorów wniosków i instrukcji do nich | 22 | 5 | 27 |
| Wsparcie w zakresie ustalenia koncepcji projektu aby spełniał kryteria wynikające z LSR | 22 | 5 | 27 |
| Porady w zakresie wypełniania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku | 24 | 3 | 27 |
| Wyjaśnienie szczegółowych zasad oceny wniosków | 21 | 6 | 27 |

Źródło: Socjometr, badania własne, 2021.

W badaniu ankietowym beneficjenci ocenili także poziom wsparcia doradczego na trzech etapach procesu, a mianowicie aplikowania wniosku, wdrażania projektu i rozliczania projektu. Wskaźnikami tej oceny był poziom spełnienia oczekiwań beneficjenta odnośnie zakresu udzielonych porad, przydatności uzyskanych porad oraz przygotowania merytorycznego doradców. Badania ankietowe wykazały, iż zdecydowana większość beneficjentów korzystała ze wsparcia doradczego na wszystkich etapach procedowania wniosku i realizacji projektu. Tylko jeden beneficjent nie korzystał ze wsparcia doradczego na etapie realizacji i rozliczania projektu. Zdecydowana większość beneficjentów oceniła to wsparcie pozytywnie (przeważały odpowiedzi „zdecydowanie tak” w liczbie od 21 do 24). Nikt nie wskazał odpowiedzi „raczej nie”, a tylko jedna osoba wskazała odpowiedź „zdecydowanie nie” w odniesieniu do etapu realizacji projektu. Tylko pojedyncze osoby nie umiały dokonać oceny i wskazały odpowiedź „trudno powiedzieć” (i dotyczyło to etapu składania wniosku aplikacyjnego i jego etapu rozliczania inwestycji). Być może w imieniu tych osób przygotowaniem wniosku i jego rozliczaniem zajmowały się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy. Szczegóły prezentuje tabela i wykres.

Tabela 27 Ocena wsparcia udzielonego beneficjentowi przez LGD „Gorce-Pieniny” na różnych etapach prowadzenia operacji

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapy i zakres wsparcia | | Stopień oceny poszczególnych zakresów wsparcia | | | | | | N |
| Zdecydowanie tak | Raczej tak | Trudno powiedzieć | Raczej nie | Zdecydowanie nie | Nie korzystałem ze wsparcia na tym etapie |
| Etap składania wniosku | Zakres udzielonych porad spełnił moje oczekiwania | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Udzielone porady były przydatne | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| Przygotowanie merytoryczne doradców LGD było odpowiednie | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Etap realizacji operacji | Zakres udzielonych porad spełnił moje oczekiwania | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| Udzielone porady były przydatne | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| Przygotowanie merytoryczne doradców LGD było odpowiednie | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| Etap rozliczania operacji | Zakres udzielonych porad spełnił moje oczekiwania | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| Udzielone porady były przydatne | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| Przygotowanie merytoryczne doradców z LGD było odpowiednie | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27 |

Źródło: Socjometr, badania własne, 2021.

Wykres 10 Ocena wsparcia udzielonego beneficjentowi przez LGD „Gorce-Pieniny” na różnych etapach prowadzenia operacji

Źródło: Socjometr, badania własne, 2021.

Podobnie wysoko ocenili beneficjenci procedury wyboru i kryteria oceny wniosków aplikacyjnych, o czym świadczą oceny pozytywne w liczbie od 24 do 26 wskazań na oceny „zdecydowanie tak” i „raczej tak”. Nikt nie wskazał oceny „zdecydowanie nie”, a oceny „raczej nie” i „trudno powiedzieć” były jednostkowe. Świadczy to o przejrzystości kryteriów i procedur wyboru wniosków aplikacyjnych. Ponadto aż 22 respondentów stwierdziło, iż jeśli będzie to możliwe, to w przyszłości zamierzają ponownie aplikować o wsparcie finansowe swoich przedsięwzięć, a tylko jeden beneficjent wskazał odpowiedź „raczej nie”.

Tabela 28 Ocena procedur wyboru i kryteriów oceny operacji przez beneficjentów działań LGD „Gorce-Pieniny”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedury i kryteria oceny wniosków aplikacyjnych | Stopień oceny poszczególnych zakresów wsparcia | | | | | N |
| Zdecydowanie tak | Raczej tak | Trudno powiedzieć | Raczej nie | Zdecydowanie nie |
| Procedury wyboru wniosków o dofinansowanie w LGD były dla mnie czytelne | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| Kryteria wyboru wniosków były dla mnie jednoznaczne | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| Kryteria wyboru wniosków pozwalały na wybór najlepszych projektów | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 27 |
| Jeśli będzie to możliwe,  w przyszłości chciałbym ponownie skorzystać ze wsparcia LGD | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27 |

Źródło: Socjometr, badania własne, 2021.

Wykres 11 Ocena procedur wyboru i kryteriów oceny operacji przez beneficjentów działań LGD „Gorce-Pieniny”

Źródło: Socjometr, badania własne, 2021.

**Z badań IDI** wynika, iż sposób organizowania działań doradczych wybierany był generalnie w zależności od sytuacji. W biurze LGD nie ma odrębnego pomieszczenia dla prowadzenia doradztwa. Pracownicy biura prowadzą doradcze punkty mobilne przed naborami wniosków aplikacyjnych, 1-2 razy w roku organizują spotkania z mieszkańcami gmin, prowadzą doradztwo na szkoleniach. Zdaniem pracowników biura każdy sposób prowadzenia doradztwa ma swoje zalety i przynosi określone rezultaty. Na pytanie o popularność doradztwa respondenci stwierdzili, iż mieszkańcy chętnie korzystają z tych form informacji   
i uznali, że osoby korzystające z doradztwa mają szerszą wiedzę i doświadczenie dotyczące przede wszystkim wypełniania wniosków aplikacyjnych oraz znajomości procedur ich oceny,   
a także procedur rozliczania projektów. Oczywiście samorządy lokalne są w bardziej komfortowej sytuacji, bo zatrudniają osoby zajmujące się tego typu procedurami i są bardziej kompetentni niż przedsiębiorcy, którzy – niejednokrotnie – po raz pierwszy składają wnioski aplikacyjne i wymagają pomocy w tym zakresie.

**W badaniach IDI** zapytano też o przyszłość – czy są jakieś oczekiwania ze strony pracowników biura LGD w zakresie usprawnienia doradztwa. Poza szkoleniami, które są czymś naturalnym, oczekują oni usprawnienia procesu wnioskowania o środki. W tematyce szkoleń oczekują warsztatów z zakresu doskonalenia umiejętności przekazu informacji dla beneficjenta i generalnie doskonalenia szerokiego spektrum umiejętności komunikacyjnych. Ich zdaniem zachęty dla potencjalnych beneficjentów nie są potrzebne, z roku na rok beneficjenci są bardziej świadomi w tym względzie, wystarczy zatem dobrze przygotowany proces informacyjny i doradczy. Określili to zdaniem „beneficjent wie czego chce, jest świadomy przygotowując projekt i wnioskując o jego finansowe wsparcie, w takiej sytuacji wprowadzenie jakiś dodatkowych zachęt nie jest potrzebne, a mogło by się okazać szkodliwe”.

## 5.6. Zmiany na obszarze objętym LSR w ocenie członków lokalnej społeczności

Ocena zmian na obszarze LGD „Gorce-Pieniny” oparta została na opiniach mieszkańców wyrażonych w ankietach oraz analizie danych statystycznych pozyskanych z BDL, a także ocenie postępów w realizacji rzeczowej i finansowej LSR. Ankiety zostały zamieszczone   
w Internecie i każdy z respondentów miał do nich dostęp bezpośredni. Ankieta zawierała pytania zamknięte, wśród których respondent mógł wybrać zaproponowaną odpowiedź oceniającą stopień zgadzania się z nią. Założono, iż minimalna liczba zebranych ankiet od mieszkańców to 100. W badaniach wzięło udział 104 mieszkańców.

Badaniami ankietowymi objęto następujące zakresy zmian na obszarze LGD   
w ostatnich pięciu latach: rozwój przedsiębiorczości, zmiany kulturowe, aktywizację mieszkańców, efekty działań LGD i ich dostępność dla ogółu mieszkańców. Respondentom postawiono także pytanie o kierunki interwencji w ramach LSR w przyszłości. Oto ich oceny.

**Przedsiębiorczość**

W pytaniu o przedsiębiorczość chodziło o ocenę zmian w odniesieniu do sytuacji na rynku pracy, rozwoju w zakresie zwiększenia liczby przedsiębiorstw oraz zwiększenia ruchu turystycznego na obszarze objętym działaniami LGD „Gorce-Pieniny”. Wyniki badań wskazują, iż nieco mniej niż połowa respondentów uważa, iż w mijającym okresie wdrażania LSR poprawiła się sytuacja na rynku pracy (w sumie 49 opinii „zdecydowanie tak” i „raczej tak”). Blisko jedna trzecia ankietowanych (30 respondentów) uważa jednak, że sytuacja w sferze zatrudnienia nie uległa zmianie. Zdania są również podzielone jeśli chodzi o rozwój przedsiębiorczości. Ponad połowa respondentów zauważa nowo powstałe firmy w ich otoczeniu, ale 20 osób odpowiada „raczej nie” i ‘zdecydowanie nie”. Zdecydowana większość ankietowanych zauważa zwiększony ruch turystyczny na obszarze LGD. Trudno jednak w tym przypadku kategorycznie stwierdzić czy ruch ten zwiększył się w porównaniu do roku bazowego 2015, czy też jest to wrażenie zwiększenia ruchu turystycznego, jakie nastąpiło po okresie restrykcji związanych z przemieszczaniem się ludzi i zamknięciem hoteli z powodu pandemii. Dla znaczącej grupy (25 osób) jest trudne do określenia czy sytuacja na rynku pracy uległa poprawie.

Wykres 12 Zmiany na obszarze LGD „Gorce-Pieniny” w okresie ostatnich pięciu lat – opinie mieszkańców

Źródło: Socjometr, badania własne, 2021.

Tabela 29 Zmiany na obszarze LGD „Gorce-Pieniny” w okresie ostatnich pięciu lat

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zmiany na obszarze LGD | Stopień oceny poszczególnych zmian | | | | | N |
| Zdecydowanie tak | Raczej tak | Trudno powiedzieć | Raczej nie | Zdecydowanie nie |
| Poprawiła się sytuacja  na rynku pracy | 15 | 34 | 25 | 20 | 10 | 104 |
| Powstały nowe firmy | 20 | 39 | 25 | 19 | 1 | 104 |
| Zwiększył się ruch turystyczny | 54 | 35 | 12 | 2 | 1 | 104 |

Źródło: Socjometr, badania własne, 2021.

**Kultura**

W pytaniu o zmiany w szeroko rozumianej kulturze, jakie nastąpiły w ostatnich pięciu latach chodziło o ocenę zmian zarówno w poprawie stanu zabytków kultury, zwiększenie liczby wydarzeń kulturalnych, jak i poprawę estetyki otoczenia, czy form gospodarowania czasem wolnym mieszkańców. Analizując wyniki badań można zauważyć, iż w czterech zakresach zmian w sferze kultury przeważają odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak” (od 59 do 75 wskazań na te odpowiedzi). Oznacza to, że mieszkańcy zauważają te pozytywne zmiany, jakie zaszły na ich obszarze w okresie ostatnich pięciu lat w wyniku przedsięwzięć prowadzonych   
w ramach działalności LGD.

Tabela 30 Zmiany na obszarze LGD „Gorce-Pieniny” w okresie ostatnich pięciu lat

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zmiany w sferze kultury | Stopień oceny poszczególnych zmian | | | | | N |
| Zdecydowanie tak | Raczej tak | Trudno powiedzieć | Raczej nie | Zdecydowanie nie |
| Poprawił się stan zabytków | 13 | 32 | 30 | 18 | 11 | 104 |
| Pojawiły się nowe formy spędzania wolnego czasu | 36 | 30 | 19 | 17 | 2 | 104 |
| Poprawił się stan infrastruktury sportowo-rekreacyjnej | 39 | 32 | 15 | 15 | 3 | 104 |
| Zwiększyła się liczba wydarzeń kulturalnych | 21 | 24 | 26 | 20 | 13 | 104 |
| Przestrzeń publiczna stała się bardziej estetyczna | 28 | 31 | 27 | 14 | 4 | 104 |
| Zwiększyła się liczba inicjatyw służących kultywowaniu lokalnej tradycji | 33 | 37 | 22 | 10 | 2 | 104 |

Źródło: Socjometr, badania własne, 2021.

Wykres 13 Zmiany na obszarze LGD „Gorce-Pieniny” w okresie ostatnich pięciu lat

Źródło: Socjometr, badania własne, 2021.

W wyniku analizy stwierdzono jednak, iż w tych czterech aspektach oceny pozytywne są niemal równo podzielone między odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”. Można więc sądzić, iż mieszkańcy nie do końca są pewni czy te zmiany w sferze kultury, które zauważają wokół siebie, nastąpiły właśnie w okresie ostatnich pięciu lat i czy jest to efekt działania wyłącznie LGD. Najmniej pozytywnych zmian zauważono w przypadku poprawy stanu zabytków kultury i architektury (tylko 45 osób zauważa te zmiany wskazując odpowiedzi „zdecydowanie tak" i „raczej tak”).

**Aktywizacja**

Pytając o zmiany w szeroko rozumianej aktywizacji mieszkańców chodziło nam   
o ocenę zmian w zakresie ich wpływu w ostatnich pięciu latach na inicjatywy podejmowane   
w gminie, w której mieszkają, a także o relacje między mieszkańcami. Z badań wynika, iż   
w każdym zakresie zmian związanych z aktywizacją społeczną wymienione zmiany zostały częściowo dostrzeżone i ocenione pozytywnie przez około jedną trzecią badanych. Badania wykazały także, iż dla znaczącej liczby respondentów trudno jest ocenić zmiany w zakresie aktywizacji społecznej. Największa liczba respondentów (45 na 104 badanych) nie potrafi ocenić czy poprawiły się relacje między mieszkańcami. Fakt ten jest zastanawiający, pytanie bowiem dotyczyło oceny ostatnich pięciu lat, a więc nie wszystko można usprawiedliwiać pandemią i związanym z tym brakiem kontaktów. Takie opinie mogą też świadczyć o tym, iż respondenci nie bardzo interesują się sytuacją w miejscu zamieszkania, lub nie utożsamiają się z tym miejscem i w związku z tym nie interesuje ich poziom relacji międzyludzkich. Przy każdym zakresie zmian pojawia się dość znaczna liczba ocen „raczej nie” i zdecydowanie nie” (od 25 do 30). Można zatem wysunąć wniosek, iż w zakresie aktywizacji społecznej jest jeszcze sporo do zrobienia w kolejnym okresie programowania i zapewne działania związane z tą problematyką powinny się znaleźć w przyszłej LSR dla analizowanego obszaru.

Tabela 31 Zmiany na obszarze LGD „Gorce-Pieniny” w okresie ostatnich pięciu lat w sferze aktywizacji – opinie mieszkańców

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zmiany w sferze aktywizacji | Stopień oceny poszczególnych zmian | | | | | N |
| Zdecydowanie tak | Raczej tak | Trudno powiedzieć | Raczej nie | Zdecydowanie nie |
| Mieszkańcy mieli większy wpływ na to, co dzieje się w gminie | 18 | 23 | 33 | 18 | 12 | 104 |
| Pojawiły się nowe formy wsparcia dla ludzi młodych | 15 | 26 | 34 | 22 | 7 | 104 |
| Podejmowano inicjatywy, których celem było wsparcie osób starszych | 17 | 36 | 25 | 18 | 8 | 104 |
| Poprawiły się relacje pomiędzy mieszkańcami | 10 | 24 | 45 | 18 | 7 | 104 |

Źródło: Socjometr, badania własne, 2021.

Wykres 14 Zmiany na obszarze LGD „Gorce-Pieniny” w okresie ostatnich pięciu lat w sferze aktywizacji – opinie mieszkańców

Źródło: Socjometr, badania własne, 2021.

**Efekty działań LGD**

Celem pytania o efekty działań realizowanych w ramach LSR w ostatnich pięciu latach   
(w zakresie infrastruktury, programów edukacyjnych, organizowanych spotkań i imprez) było sprawdzenie na ile są one zauważane i czy respondenci korzystają z nich. Badania wykazały, iż znaczna liczba respondentów nie brała udziału w szkoleniach organizowanych w ramach projektów dofinansowanych przez LGD (twierdzi tak 64 osoby). Połowa badanych nie uczestniczyła w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych organizowanych przez LGD. Ale również połowa badanych uczestniczyła w imprezach lokalnych organizowanych   
i finansowanych przez LGD, a znaczna liczba (46 osób) korzysta z infrastruktury zrealizowanej w ramach projektów dofinansowanych przez LGD. Również i w tym przypadku są osoby, które nie umiały ocenić zmian (zaznaczyły bowiem odpowiedź „trudno powiedzieć” przy każdym   
z pytań), najczęściej w przypadku korzystania z infrastruktury (zmodernizowanej lub zbudowanej przy wsparciu finansowym za pośrednictwem LGD). Być może korzystają z tej infrastruktury, ale nie zwracają uwagi kto współfinansował to przedsięwzięcie.

Tabela 32 Zmiany na obszarze LGD „Gorce-Pieniny” w okresie ostatnich pięciu lat

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Stopień udziału korzystania z efektów działania LGD | | | N |
| Tak | Trudno powiedzieć | Nie |
| Czy korzystał/a Pan/i z infrastruktury, której powstanie bądź modernizacja były dofinansowane ze środków LGD? | 46 | 29 | 29 | 104 |
| Czy brał/a Pan/i udział w szkoleniach organizowanych w ramach projektów dofinansowanych przez LGD? | 31 | 9 | 64 | 104 |
| Czy brał/a Pan/i udział w spotkaniach organizowanych przez LGD? | 40 | 8 | 56 | 104 |
| Czy uczestniczył/a Pan/i w imprezach lokalnych dofinansowanych ze środków LGD? | 52 | 17 | 35 | 104 |

Źródło: Socjometr, badania własne, 2021.

Wykres 15 Zmiany na obszarze LGD „Gorce-Pieniny” w okresie ostatnich pięciu lat

Źródło: Socjometr, badania własne, 2021.

**Przyszłość**

Respondentów zapytano także o obszary interwencji w gminie, w której mieszkają, jakie ich zdaniem powinny w przyszłości uzyskać wsparcie finansowe. Badania wykazały, że zdecydowana większość wskazała tworzenie nowych miejsc pracy (95 wskazań „zdecydowanie tak” i „raczej tak”) oraz związany z tym rozwój już istniejących firm (84 wskazań pozytywnych) i wspieranie nowo powstających firm (łącznie 78 odpowiedzi pozytywnych). Zdecydowana większość wskazała też drogi jako ważny element infrastruktury wymagający interwencji (60 osób zaznaczyło odpowiedź „zdecydowanie tak” i 29 odpowiedź „raczej tak”). Można postawić tezę, iż przyczyną takich opinii jest usytuowanie gmin wchodzących w skład obszaru LGD. Dostęp komunikacyjny do tych gmin jest nieco utrudniony z uwagi na brak bezpośredniego lub bliskiego dostępu do dróg szybkiego ruchu czy autostrady (a być może także złą jakość dróg lokalnych). Innym ważnym obszarem wymagającym interwencji w najbliższej przyszłości jest wsparcie seniorów (na przedsięwzięcia związane z opieką nad osobami starszymi wskazało   
w sumie 85 osób wybierając odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”) oraz tyle samo wskazań na rozwój infrastruktury sportowej i 81 wskazań na poszerzenie oferty kulturalnej.   
W dalszej kolejności wskazywano pozostałe wymienione w ankiecie obszary interwencji. Wszystkie z nich otrzymały znaczącą liczbę pozytywnych wskazań „zdecydowanie tak” i „raczej tak” (od 74 do 78 osób wybrało te odpowiedzi).

Tabela 33 Kierunki zmian na obszarze LGD „Gorce-Pieniny”, które w opinii mieszkańców wymagają w przyszłości wsparcia finansowego w gminie

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszary przyszłych zmian | Stopień oceny przyszłych zmian | | | | | N |
| Zdecydowanie tak | Raczej tak | Trudno powiedzieć | Raczej nie | Zdecydowanie nie |
| Promocja obszaru | 38 | 36 | 8 | 17 | 5 | 104 |
| Oferta kulturalna | 45 | 36 | 15 | 6 | 2 | 104 |
| Infrastruktura sportowa | 37 | 46 | 9 | 10 | 2 | 104 |
| Drogi | 60 | 29 | 6 | 7 | 2 | 104 |
| Infrastruktura społeczna (świetlice, miejsca spotkań) | 43 | 35 | 18 | 7 | 1 | 104 |
| Szkolenia i warsztaty dla mieszkańców | 33 | 40 | 12 | 16 | 3 | 104 |
| Działalność organizacji pozarządowych | 24 | 43 | 24 | 10 | 3 | 104 |
| Tworzenie nowych miejsc pracy | 56 | 39 | 8 | 0 | 1 | 104 |
| Opieka nad osobami starszymi | 40 | 45 | 15 | 3 | 1 | 104 |
| Wsparcie dla istniejących firm | 46 | 32 | 14 | 9 | 3 | 104 |
| Dofinansowanie dla osób planujących założyć firmy | 51 | 33 | 16 | 3 | 1 | 104 |

Źródło: Socjometr, badania własne, 2021.

Wykres 16 Kierunki zmian na obszarze LGD „Gorce-Pieniny”, które w opinii mieszkańców wymagają w przyszłości wsparcia finansowego w gminie

Źródło: Socjometr, badania własne, 2021.

# 6. Odpowiedź na wszystkie pytania badawcze.

Przedstawione w tym rozdziale treści związane są ściśle z metodyką badań   
i postawionymi pytaniami badawczymi. A zatem zostały tu w skrótowej formie zaprezentowane oceny: wpływu działania LGD na realizację głównych celów LSR; rozwoju kapitału społecznego; rozwoju przedsiębiorczości; turystyki i dziedzictwa kulturowego, rozwiązywania problemów grup defaworyzowanych, innowacyjności projektów, realizacji projektów współpracy; funkcjonowania biura LGD i procesu wdrażania LSR; wartości dodanej uzyskanej w wyniku działania LGD.

## 6.1. Ocena wpływu na główny cel LSR

Ocena postępu rzeczowo-finansowego w procesie wdrażania lokalnej strategii rozwoju pozwala sprawdzić na ile osiągnięte efekty korespondują z założeniami strategii,   
w tym z określonymi w trakcie tworzenia LSR wskaźnikami, jakie lokalna grupa działania spodziewa się osiągnąć. Ewaluacja jest więc możliwa na podstawie danych dotyczących wskaźników wartości produktu, przypisanych do poszczególnych przedsięwzięć na etapie tworzenia LSR. Zakładane wskaźniki są zatem narzędziem służącym ewaluacji postępów   
w realizacji strategii. Dlatego też umiejętny dobór wskaźników zwiększa możliwość dobrej orientacji w realizowaniu celów szczegółowych.

W LSR dla obszaru LGD „Gorce-Pieniny” określono jeden cel ogólny pn. *Tożsamość regionalna podstawą rozwoju przedsiębiorczości i turystyki*, oraz dwa cele szczegółowe   
i czternaście grup przedsięwzięć. Cel szczegółowy pierwszy pn. *Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Gorców i Pienin do rozwoju przedsiębiorczości i turystyki* obejmował sześć grup przedsięwzięć. Cel szczegółowy drugi pn. *Integracja i wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD* obejmował realizację ośmiu grup przedsięwzięć.

Analizując dane dotyczące postępu rzeczowego w realizacji LSR stwierdzono, iż wskaźniki realizacji dla celu szczegółowego 1.1. *Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego   
i naturalnego Gorców i Pienin do rozwoju przedsiębiorczości i turystyki* na sześć grup planowanych przedsięwzięć osiągnięto założone wskaźniki dla pięciu z nich, a w niektórych przypadkach nawet przekroczono, np. w grupie przedsięwzięć pn. infrastruktura turystyczna   
i rekreacyjna zakładano powstanie czterech nowych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych, rekreacyjnych lub/i kulturowych, a zrealizowano dwanaście. Innym przykładem jest przedsięwzięcie polegające na zastosowaniu spójnych działań marketingowych na rzecz regionu, gdzie zaplanowano trzy takie działania, a zrealizowano osiem. W tym celu szczegółowym nie został jeszcze (do 31.05.2021) zrealizowany projekt współpracy. Analiza realizacji celu szczegółowego 1.2. *Integracja i wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD* na osiem planowanych przedsięwzięć, do 31.05.2021 zrealizowano siedem osiągając założone wskaźniki, a w niektórych przypadkach również je przekraczając, np. zakładano utworzenie piętnastu nowych przedsiębiorstw, a utworzono dwadzieścia, w przedsięwzięciu polegającym na rozwoju działalności gospodarczej, planowano rozwój czterech firm, a zawarto umowy na rozwój pięciu firm. W LSR zakładano, iż 10 podmiotów działających w sferze kultury otrzyma wsparcie na zachowanie tożsamości regionalnej, a otrzymało to wsparcie 25 podmiotów. Wydarzenia sportowo-rekreacyjne planowane w ramach projektów współpracy nie zostały zrealizowane, a więc nie osiągnięto jeszcze zakładanych wskaźników.

## 6.2. Ocena wpływu na kapitał społeczny

Kapitał społeczny można określić jako zasób społeczeństwa obywatelskiego, co   
w konsekwencji wpływa na demokrację i jej jakość. Stąd wartość kapitału społecznego można określić przy użyciu kilku mierników z grupy mierników strukturalnych (np. sieci społecznego zaangażowania) i mierników normatywnych (wartości, normy społeczne, wzajemne zaufanie). W prowadzonej ewaluacji nie skupialiśmy się wyłącznie na badaniu zmian jakościowych kapitału społecznego. Dlatego trudno definitywnie określić na ile zmiany jakościowe w kapitale społecznym są widoczne na obszarze LGD.

Ingerencja w doskonalenie kapitału społecznego to nie tylko działalność samej LGD, lecz także wielu innych organizacji działających na analizowanym obszarze, w tym oświatowych, edukacyjnych, kulturalnych, czy działających tu NGOs. Nie do przecenienia jest też rola liderów lokalnych (w tym liderów opinii, którymi często bywają beneficjenci działań LGD) mających kapitalny wpływ na samoorganizowanie się społeczności w ważnych dla niej sprawach, czy chociażby poziom udziału w wyborach lokalnych i krajowych, udział   
w powszechnym głosowaniu nad budżetem obywatelskim, będący wskaźnikiem postaw obywatelskich, lub po prostu mający znaczący wpływ na podnoszenie jakości relacji społecznych.

Dane dotyczące wpływu działalności LGD na kapitał społeczny obszaru „Gorce-Pieniny” świadczą o jej znaczącej roli w tym zakresie. Przeprowadzone badania ewaluacyjne wskazują na pozytywne zmiany w kwestii kapitału społecznego, stopnia zaangażowania lokalnej społeczności w podejmowanie przedsięwzięć związanych z podnoszeniem jakości życia, udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez LGD, występowanie z inicjatywami społecznymi i gospodarczymi mającymi przynieść pozytywne efekty dla ogółu społeczeństwa. Potwierdziły to zarówno wyniki badań mające na celu ocenę działań rzeczowych w ramach LSR, ale także badania IDI przeprowadzone w biurze LGD, badania FIG z przedstawicielami zarządu i rady programowej, oraz badania ankietowe mieszkańców i beneficjentów LGD. Część ankietowanych mieszkańców zauważa pozytywne zmiany m.in. w podejmowaniu takich inicjatyw, które służą grupom defaworyzowanym, kobiety i/lub osoby do 30 roku życia. Wskazali oni także na pozytywne zmiany w zakresie większego wpływu mieszkańców na podejmowane decyzje odnośnie zmian wprowadzanych na terenie ich gmin i na relacje międzyludzkie. Jednak spora grupa badanych mieszkańców obszaru LGD nie potrafi dokonać oceny zmian w tym zakresie. zwrócono na to uwagę przy analizie wyników badań ankietowych). Sytuacja ta skłania do określenia obszaru aktywizacji społecznej jako ważnego elementu w budowie przyszłej LSR. Można także spojrzeć na kapitał społeczny przez pryzmat beneficjentów i realizowanych przez nich projektów. W tym przypadku można zauważyć, iż efekty ich działań służą nie tylko im samym, lecz pośrednio rozwojowi obszaru, na którym działają i w rezultacie przyczyniają się do podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej.

## 6.3. Przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość może być definiowana w dwojaki sposób – jako cecha charakterystyczna dla osoby skłonnej do podejmowania określonych działań oraz jako przedsięwzięcie, czyli podjęcie i prowadzenie określonej działalności. Rozpatrywana jako cecha, przedsiębiorczość pojmowana jest jako skłonność do podejmowania działań, niekonwencjonalnych przedsięwzięć, związanych z ryzykiem, odpowiedzialnością, ale także jako umiejętność dostrzegania potrzeb własnych i otoczenia oraz wykorzystywania w tym celu nadarzających się okazji i innowacyjnych pomysłów. Natomiast przedsiębiorczość rozpatrywana jako tworzenie czegoś nowego, to proces budowania lub rozwijania firmy celem generowania korzyści (w postaci materialnej lub niematerialnej) mających służyć przedsiębiorcy, jego rodzinie, jego firmie, ale też otoczeniu.

W prowadzonych przez nas badaniach ewaluacyjnych skupiliśmy się głównie na tym drugim podejściu do przedsiębiorczości, a więc do prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej. Analizując dane dotyczące liczby i zakresu naborów wniosków aplikacyjnych, stwierdziliśmy, iż największym zainteresowaniem cieszyły się nabory wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój już istniejących przedsiębiorstw. Wyznaczone w LSR wskaźniki dla zakontraktowanych przedsięwzięć zostały osiągnięte,   
a nawet w niektórych przypadkach przekroczyły planowane wartości. Analizując dane statystyczne dotyczące liczby przedsiębiorstw działających na analizowanym obszarze   
w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców, to można stwierdzić, iż wskaźnik ten miał tendencję wzrostową. Fakt ten świadczy nie tylko o efektach wspierania finansowego rozwoju firm, ale także o zaangażowaniu kapitału intelektualnego i kapitału społecznego obszaru LGD „Gorce-Pieniny”. Nie jest łatwo stwierdzić na ile realizacja LSR przyczyniła się do rozwoju przedsiębiorczości, ponieważ trudno jednoznacznie wskazać zakres udziału LGD w tych zmianach. Niewątpliwie jednak działania LGD miały swój udział w zwiększeniu nasycenia obszaru przedsiębiorczością, świadczy o tym liczba zrealizowanych projektów związanych   
z przedsiębiorczością.

W kolejnej LSR należy także wziąć pod uwagę przedsiębiorczość (tworzenie i rozwój przedsiębiorstw), ma ona bowiem wpływ na rynek pracy, aktywizację zawodową ludności, wyzwalanie inicjatyw indywidualnych i społecznych, budowanie dobrych relacji osobistych   
i biznesowych, podejmowanie przedsięwzięć innowacyjnych, a w rezultacie na rozwój lokalny.

## 6.4. Turystyka i dziedzictwo kulturowe

Turystyka to jedna z najważniejszych działalności gospodarczych naobszarze LGD „Gorce-Pieniny”. Z turystyką ściśle powiązane jest dziedzictwo kulturowe tego obszaru. Do najważniejszych zabytków tego obszaru należą liczne budowle sakralne, ruiny zamków   
w Czorsztynie i Krościenku nad Dunajcem, architektura drewniana Szczawnicy reprezentująca styl szwajcarsko-tyrolski, zespół dworski w Tylmanowej, zespół młyński w Ochotnicy Dolnej. Ważnym elementem obszaru przyciągającym turystów-kuracjuszy jest uzdrowisko Szczawnica. Do walorów przyrodniczych obszaru należą pasma górskie Gorców i Pienin oraz Beskidu Sądeckiego z licznymi szlakami turystycznymi, dwa parki narodowe – Gorczański   
i Pieniński, parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody, rzeka Dunajec, z możliwością uprawiania sportów wodnych i rekreacji, liczne szlaki piesze, konne, kajakowe i stoki narciarskie. Atrakcjami turystycznymi są tożsamość regionalna i związane z nią tradycje. Generalnie obszar LGD „Gorce-Pieniny” posiada bardzo duży potencjał turystyczny, jakkolwiek wciąż jeszcze nie   
w pełni wykorzystany, częściowo z uwagi na pewne braki w infrastrukturze turystycznej   
i okołoturystycznej. Porównując liczbę obiektów noclegowych istniejących w 2020 roku do roku bazowego 2016 można zauważyć niewielką poprawę w tej dziedzinie, ale przybyło w tym okresie tylko dwa obiekty noclegowe. Mimo, iż infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna oceniana jest jako „dość dobrze rozwinięta”, to jej dalszy rozwój (głównie rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej) jest wciąż pożądany zarówno przez zwiększającą się liczbę turystów, jak i lokalną społeczność, dla której turystyka jest źródłem dochodów.

## 6.5. Grupy dewaforyzowane

Grupy defaworyzowane – to osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym, zawodowym, kulturowym itp. Wszystkie te konteksty wykluczenia społecznego wpływają na drastyczne obniżenie poziomu życia. Do osób wykluczonych planowane   
i kierowane są działania promujące i kształtujące postawy przedsiębiorcze, działania edukacyjne i warsztaty, aktywizujące zawodowo i społecznie, zwiększające ich szanse na inkluzję społeczną, kulturową, czy szanse znalezienia zatrudnienia na rynku pracy. W LSR analizowanej LGD „Gorce-Pieniny” zwrócono uwagę głównie na osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, zawodowym i ekonomicznym. Wśród tych grup wskazano osoby bezrobotne, osoby nieznajdujące możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy w wieku poniżej 30 lat (z uwagi na brak doświadczenia lub brak odpowiedniego do potrzeb rynku wykształcenia) oraz kobiety (z uwagi na trudności łączenia pracy zawodowej z obowiązkami wobec rodziny). Młodzież zaliczono do grupy defaworyzowanej z uwagi na utrudniony dostęp do pracy, jednak to właśnie w tej grupie pokłada się nadzieję, że będzie czynnikiem rozwoju regionu. Dlatego zaplanowano w LSR wsparcie tej grupy, by powstrzymać jej migrację do większych aglomeracji miejskich. Wskazano też, że wśród kobiet występuje najwyższy odsetek ukrytego bezrobocia z uwagi na to, iż nie rejestrują się one w urzędach pracy, mimo, że są gotowe do jej podjęcia. Przyczyn takich postaw jest wiele, ale – jak się przypuszcza – są też przyczyny wynikające z mentalności społecznej. Stąd też dla tej grupy dedykowane były w LSR przedsięwzięcia związane z podejmowaniem działalności gospodarczych.

Ideą zaplanowanych przedsięwzięć było zmniejszenie liczby osób wykluczonych, wprowadzenie przynajmniej części z nich na rynek pracy, ograniczenie migracji zarobkowej poza obszar LGD oraz ograniczenie liczbowe beneficjentów pomocy społecznej. Analizując dane statystyczne dotyczące obszaru działania LGD „Gorce-Pieniny” wskaźniki za ostatnie pięć lat są pozytywne, z wyjątkiem salda migracji. Co prawda w dwu gminach obszaru (Krościenko nad Dunajcem i Szczawnica) saldo migracji jest dodatnie, ale w dwu pozostałych gminach ujemne. Wzrosła liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON,   
a także liczba osób prowadzących działalność gospodarczą. Wzrosła też liczba zatrudnionych, zmniejszyła się liczba beneficjentów pomocy społecznej i zmniejszyło się bezrobocie, ale nadal jego poziom jest dość wysoki. Można więc ocenić, iż działalność LGD w tym zakresie miała bezsprzecznie swój pozytywny wpływ z uwagi na przedsięwzięcia dedykowane grupom defaworyzowanym.

## 6.6. Innowacyjność

Innowacja jest pojęciem różnie definiowanym i różne też czynniki brane są pod uwagę przy określaniu wskaźników innowacyjności. Innowację w klasycznym ujęciu można określić jako pojęcie odnoszące się do podejmowania nowej działalności, świadczenia nowych usług, lub jako wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu lub usługi, wprowadzenie nowej metody organizacyjnej w firmie lub w procesie produkcji, ale też jako wprowadzenie nowych form relacji z klientem. Natomiast innowacyjność jest szerokim pojęciem zawierającym w sobie zarówno pojęcie innowacji produktowej i usługowej, jak i pojęcie innowacyjności (rozumianej jako cecha i działanie). A zatem innowacyjność można zdefiniować jako cechę przedsiębiorstwa przejawiającą się w zdolności i motywacji do ustawicznego poszukiwania i wykorzystywania w praktyce najnowszych wyników badań naukowych, nowych koncepcji, nowych wynalazków. Innowacyjność to też prace polegające na doskonaleniu i rozwoju już istniejących technologii w sferze produkcji, eksploatacji i usług; to wprowadzanie nowych rozwiązań w organizacji i zarządzaniu oraz doskonalenie i rozwój infrastruktury, np. dla gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji.

Odnosząc się do projektów realizowanych w ramach LSR na obszarze LGD „Gorce-Pieniny” można stwierdzić, iż właściwie każdy zrealizowany projekt nosi w sobie pewną dozę innowacyjności. Nawet jeśli zaplanowane elementy projektu są znane na danym obszarze, to w odniesieniu do aktualnej sytuacji zewnętrznej i warunków wewnętrznych przedsiębiorstwa ubiegającego się wsparcie finansowe przedsięwzięcia, projekt ten może być innowacyjny,   
np. usprawniający proces produkcji, organizację pracy, czy wnoszący efekt w postaci nowego produktu, który dotąd nie był wytwarzany przez danego przedsiębiorcę. Ocena innowacyjności określonego projektu jest więc trudna i powinna uwzględniać także warunki lokalne i warunki przedsiębiorstwa, a nie tylko ogólne kryteria innowacyjności.

Innowacyjność projektów, dla których składane były wnioski aplikacyjne o wsparcie finansowe w LGD „Gorce-Pieniny”, określana była w oparciu o ustalone wcześniej kryteria określające cechy innowacyjności. Przykładami zrealizowanych projektów noszących znamiona innowacyjności mogą być w ramach rozwijania działalności gospodarczej projekt „domek do wynajęcia z funkcją aromaterapii”, projekt „spływ kajakowy Dunajcem…” – wypożyczalnia kajaków wraz ze szkółką wiosłowania i raftingu, innowacyjna aplikacja dla programu lojalnościowego hoteli, usług rekreacyjnych – transportu rekreacyjnego (zakup melexa); innowacyjna linia produkcyjna oraz wdrożenie nowego produktu turystycznego „Góralski przysmak”.

## 6.7. Projekty współpracy

Projekty współpracy, jakie przygotowują i realizują lokalne grupy działania polegają na wykorzystaniu zdolności i umiejętności tworzenia więzi i współdziałania z innymi LGD. Projekty współpracy polegają nie tylko na realizacji wspólnych celów, ale także na umiejętności zespołowego wykonywania zaplanowanych zadań i wspólnego rozwiązywania problemów ważnych dla obszarów działania LGD uczestniczących w takim projekcie. Efekty takiego współdziałania mogą mieć zarówno wymiar gospodarczy jak i społeczny.

Analizowana LGD „Gorce-Pieniny” zaplanowała wraz z innymi LGD realizację projektu współpracy pn. Dziedzictwo kulturowe i naturalne ostoją Gorców i Pienin, lecz nie został on jeszcze zrealizowany ~~z uwagi na dwukrotną rezygnację partnerów projektu~~. Projekt ten jest jednak nadal w planie i zdaniem pracowników biura LGD będzie zrealizowany. Drugim zaplanowanym w ramach LSR projektem współpracy pn. Działania na rzecz rozwijania ponadregionalnej oferty turystycznej, z którego wycofał się jeden z partnerów, w późniejszym okresie to samo zrobił drugi partner, a w końcu pozostali trzej z partnerzy musieli wycofać wniosek o przyznanie pomocy, ponieważ musieli oni dostosować zapisy w LSR do nowej sytuacji. Obecnie wniosek czeka na rozpatrzenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

## 6.8. Ocena funkcjonowania LGD

Oceny funkcjonowania analizowanej LGD dokonano w oparciu o dane pochodzące   
z materiałów i dokumentów pozyskanych z biura LGD, badań IDI przeprowadzonych   
z pracownikami biura, badania FGI, w którym uczestniczyli przedstawiciele zarządu i rady programowej oraz z badań ankietowych przeprowadzonych z mieszkańcami i beneficjentami działań LGD „Gorce-Pieniny”.

Analiza działalności LGD „Gorce-Pieniny” wykazała, że sprawność organizacyjna biura LGD jest na wysokim poziomie. Działalność informacyjno-doradcza, organizacja i prowadzenie naborów wniosków aplikacyjnych, opierają się na kompetencjach pracowników biura, które oceniono wysoko. Świadczy o tym także skuteczność działania wyrażona wskaźnikami realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. Na dzień ewaluacji (31.05.2021) większość spośród zaplanowanych wskaźników rzeczowych została już zrealizowana, a nawet w kilku przypadkach przekroczona.

O sprawności działania biura LGD świadczy też liczba podmiotów, którym udzielono doradztwa – w analizowanym okresie były to 422 podmioty. Innym aspektem świadczącym   
o sprawności, a zarazem skuteczności działania biura LGD jest liczba też liczba przeprowadzonych naborów wniosków aplikacyjnych. Ogółem przeprowadzono 31 naborów, w ramach których złożono 123 wnioski aplikacyjne (zaakceptowano do wsparcia w ramach LGD 107 projektów). Do 31.05.2021 zawarto 71 umów na realizację zaakceptowanych projektów.

LGD to nie tylko biuro, ale także organy statutowe – zarząd i rada programowa. Ich funkcjonowanie oceniano przy wykorzystaniu badań IDI i FGI. Badania te wykazały, iż sprawność działania tych organów nie tylko nie była kwestionowana, ale została doceniona   
i oceniona wysoko.

Biorąc pod uwagę powyższe oceny nie ma uzasadnionych przyczyn do proponowania zamian w sposobie działania biura i organów statutowych LGD „Gorce-Pieniny”. Dotychczasowe metody pracy i narzędzia komunikowania spełniają oczekiwania i przynoszą pozytywne efekty.

## 6.9. Ocena procesu wdrażania

Oceny procesu wdrażania dokonano w oparciu o materiały pozyskane z LGD „Gorce-Pieniny”, badania IDI z pracownikami biura, badania FGI z przedstawicielami zarządu i rady oraz dwa badania ankietowe – z mieszkańcami gmin wchodzących w skład LGD „Gorce-Pieniny”   
i beneficjentów wsparcia ich projektów za pośrednictwem LGD.

Analiza wykazała, iż proces wdrażania LSR przebiegał bez problemów. Nabory wniosków aplikacyjnych przebiegały sprawnie. Poziom realizacji LSR – oceniając go przez pryzmat wskaźników realizacji budżetu – jest na dobrym poziomie. Kryteria oceny projektów były adekwatne do zaplanowanych w LSR przedsięwzięć. Potwierdziły to zarówno badania FGI jak i badania ankietowe przeprowadzone wśród beneficjentów, którzy w zdecydowanej większości wyrazili opinię, iż kryteria te były dla nich jasne, zrozumiałe i pozwalały na wybór najlepszych projektów. Stwierdzili oni również, iż w przyszłości, jeśli będzie to możliwe, będą także aplikować o wsparcie finansowe ich projektów. Oceniając zatem przyjęty system wskaźników realizacji planu wdrażania LSR można uznać go za adekwatny do zapisanych   
w LSR rodzajów przedsięwzięć i zaplanowanych wskaźników realizacji.

Realizacja celów i przedsięwzięć LSR jest na bardzo dobrym poziomie. Dla przedsięwzięć celu ogólnego pn. *Tożsamość regionalna podstawą rozwoju przedsiębiorczości* poziom realizacji budżetu wynosi 96,1%%. Dla przedsięwzięć celu szczegółowego pierwszego pn. *Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Gorców i Pienin do rozwoju przedsiębiorczości i turystyki* poziom realizacji budżetu wynosi 85,8%, a dla przedsięwzięć celu szczegółowego drugiego pn. *Integracja i wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD* budżet został zrealizowany w 114,1%.

## 6.10. Wartość dodana podejścia LEADER

O wartości dodanej można mówić w aspekcie ekonomicznym (produkcja i usługi),   
a więc czymś dodatkowym, czego wartość można wycenić w pieniądzu; a także w aspekcie edukacyjnym (w tym o poszerzaniu wiedzy, zdobyciu doświadczenia, umiejętności);   
w aspekcie społecznym (np. o budowaniu zaufania, rozpoznawalności, aktywizacji itp.). Najbardziej popularna definicja mówi, iż wartość dodaną stanowią wszystkie elementy jakiegoś działania, które zostały osiągnięte ponad efekty planowane, a można je w określony sposób wartościować (ewaluować).

Badania wykazały, iż wartością dodaną wdrażania LSR są konkretne, mierzalne efekty w dziedzinie rozwoju gospodarczego, kultywowania tradycji i kultury lokalnej i aspektów społecznych. Efekty zrealizowanych przedsięwzięć są widoczne dla postronnego obserwatora i zostały zauważone przez ankietowanych mieszkańców, są doceniane przez radę programową LGD i samorządy lokalne, będące członkami LGD. Organizacje pozarządowe – funkcjonujące   
w różnych formach prawnych na obszarze LGD – przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, angażują się w życie społeczne, są inicjatorami oddolnego podejmowania przedsięwzięć lokalnych. Beneficjenci działań LGD są na ogół świadomi istniejącego potencjału gospodarczego i społecznego obszaru, podejmują z powodzeniem próby jego wykorzystania w rozwoju gospodarczym i społecznym (co widoczne jest w realizowanych projektach). Poprzez czynne uczestnictwo w działaniach LGD stają się pozytywnym przykładem dla innych i znajdują naśladowców swych przedsięwzięć. Stają się też coraz częściej liderami opinii, co sprzyja budowaniu i zacieśnianiu więzi lokalnych, a także podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć. Społeczność lokalna, jak wynika zbadań FGI, IDI i badań ankietowych dzięki m.in. działalności LGD poszerza umiejętności samoorganizowania się, bardziej precyzyjnego określania i osiągania celów. Realizowane projekty poza PROW, w których uczestniczyła LGD „Gorce-Pieniny” miały także wpływ m.in. na pobudzanie działalności organizacji pozarządowych i samorządowych na obszarze LGD, których efektem jest pogłębianie współpracy i integracji mieszkańców w oparciu o wykorzystywanie zasobów lokalnych, co wpisuje się w cel ogólny i cele szczegółowe wdrażanej LSR.

# 7. Podsumowanie. Wnioski i rekomendacje.

Stwierdzenia podsumowujące odnoszą się do analizowanego okresu wdrażania LSR przez LGD „Gorce-Pieniny” i obejmują analizę wyznaczoną metodyką i ramami ewaluacji tego procesu. Tak więc zostały one ujęte tu w odniesieniu do: podstaw budowy LSR, zaplanowanych w LSR celów ogólnych i szczegółowych, historii zmian wprowadzanych do dokumentu LSR, organizowanych naborów wniosków aplikacyjnych, realizacji planu rzeczowego i finansowego, realizacji projektów poza programem LEADER, realizacji projektów współpracy, realizacji planu komunikacji, organizacji pracy biura LGD, prowadzonego doradztwa, uczestnictwa   
w szkoleniach i opinii pracowników biura i przedstawicieli organów statutowych. A zatem   
w wyniku przeprowadzonych analiz można stwierdzić:

1. Opracowana strategia rozwoju dla obszaru LGD „Gorce-Pieniny” zawiera cele (jeden ogólny i dwa szczegółowe) oraz przedsięwzięcia, które są odpowiedzią na zidentyfikowane podczas konsultacji społecznych problemy obszaru oraz wychodzą naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności zgłaszanym podczas konsultacji organizowanych w różnych formach.
2. Analizując zaprezentowane dane statystyczne i ich tendencje zmian na przestrzeni mijającego okresu realizacji LSR, można stwierdzić, iż diagnoza postawiona w LSR była trafna. Zaplanowane cele i przedsięwzięcia odpowiadały opracowanej diagnozie i potrzebom mieszkańców. Grupy docelowe zostały określone prawidłowo. Dokonując analizy porównawczej zmian ilościowych na obszarze w zakresie ludnościowym – ogółu ludności,   
   w tym w wieku przed-, po- i produkcyjnym, wskaźników bezrobocia, liczby przedsiębiorstw na 10 tys. mieszkańców (i na 1 tys. osób w wieku produkcyjnym), wskaźnika G (dochodów   
   z podatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca), wydatków na 1 mieszkańca, pozycji gmin wchodzących w skład obszaru LGD w ogólnej liczbie gmin województwa małopolskiego, czy liczby turystycznych obiektów noclegowych, infrastruktury turystycznej etc. – można zauważyć znaczące zmiany in plus. Jednakże, do stwierdzenia na ile realizacja LSR przyczyniła się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów oraz niwelacji negatywnych zjawisk niezbędna jest głębsza analiza danych pozyskanych zarówno w wyniku prowadzonych badań ewaluacyjnych jak i innych prac diagnostycznych, np. dla potrzeb kolejnej LSR.
3. Zmiany w LSR wprowadzone zostały głównie z uwagi na zmieniające się zarządzenia organów nadzorujących operacje zapisane w lokalnej strategii rozwoju, a więc nie były spowodowane żadnymi nieprawidłowościami związanymi z działalnością LGD „Gorce-Pieniny”. Potwierdzają to także wyniki wywiadów pogłębionych (IDI) oraz badań fokusowych FGI z przedstawicielami zarządu i rady programowej LGD „Gorce-Pieniny”.
4. Wszystkie nabory spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony beneficjentów. Ogólna liczba złożonych wniosków aplikacyjnych wynosiła w analizowanym okresie 123, spośród których 107 zaopiniowano pozytywnie, a na ich realizację podpisano 71 umowy. Zdecydowanie największą popularnością cieszyły się nabory wniosków aplikacyjnych na podejmowanie działalności gospodarczej, a w dalszej kolejności na jej rozwój. Nabory przeprowadzane były zgodnie z planem, w kolejności ich ogłaszania (plan był sukcesywnie uaktualniany z uwagi na pozyskane dodatkowe środki finansowe (dwa bonusy), czy odmowę przeprowadzenia naboru z uwagi na uzyskane zbyt wysokie wskaźniki realizacji).
5. Badania wykazały, że w takcie wdrażania LSR generalnie nie występowały trudności w osiąganiu większości wskaźników. Pandemia CoViD-19 w zasadzie także nie wpłynęła negatywnie na realizację wielkości założonych wskaźników. Jedynie w kilku przypadkach beneficjenci występowali z prośbą o przedłużenie terminów osiągania wskaźników. Założone wskaźniki rezultatu zostały w bardzo dużym stopniu osiągnięte   
   i poziom realizacji wskaźników zbliża się do planowanego. Postęp rzeczowy w realizacji lokalnej strategii rozwoju dla obszaru LGD „Gorce-Pieniny” nie budzi zastrzeżeń.
6. Analiza realizacji budżetu LGD „Gorce-Pieniny” zaplanowanego na okres wdrażania LSR wykazała, iż do końca maja 2021 roku przyznano na realizację przedsięwzięć 5 570 367,76 zł, a wypłacono 4 370 582,65 zł, co oznacza wysoki poziom realizacji budżetu   
   (w przypadku przyznanych środków jest to ponad 90% ogółu środków budżetowych,   
   a w przypadku rozliczonych projektów stanowi to 78%). Jak wynika z badań, w analizowanym okresie, LGD Pieniny-Gorce dodatkowe środki finansowe (z dwu bonusów) przeznaczyła na rozwój przedsiębiorczości i zachowanie dziedzictwa kulturowego, ponieważ tymi przedsięwzięciami było największe zainteresowanie. Pandemia w nikłym stopniu wpłynęła na realizację budżetu – tylko w nielicznych przypadkach umowy zostały nieco później rozliczone.
7. LGD „Gorce-Pieniny” w analizowanym okresie nie realizowała własnych projektów współpracy, ~~ale uczestniczyła w pięciu realizowanych projektach w ramach współpracy   
   z innymi podmiotami/ instytucjami, m.in. z Małopolską Izbą Rolniczą.~~
8. Badania wykazały, iż LGD „Gorce-Pieniny” w okresie wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020 prowadziła 18 projektów finansowanych z wielu różnych programów spoza programu LEADER. Były wśród nich projekty finansowane przez Ministerstwo Kultury   
   i Dziedzictwa Narodowego, Małopolski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej. Poza tymi projektami obecnie LGD „Gorce-Pieniny” jest w trakcie realizacji jeszcze sześciu innych projektów. Efekty dla obszaru LGD są wymierne – to wzrost aktywności mieszkańców, pogłębione więzi społeczne, zbudowane marki („Dunajec”, „Opera Zamek Czorsztyn”), zwiększona liczba turystów, wyższe dochody własne samorządów lokalnych i wyższa jakość życia mieszkańców.
9. Opracowany plan komunikacji był rzetelnie i profesjonalnie przygotowany. Wyraźnie zaznaczone zostały w nim etapy komunikowania, opracowane i realizowane zgodnie z regułami logiki. Wiele narzędzi komunikowania było typowymi, powszechnie stosowanymi – i one sprawdzały się najbardziej w opinii pracowników biura LGD, korzystanie z wielu sposobów i narzędzi komunikacji sprzyja dotarciu do szerokiego spektrum grup wiekowych, zawodowych, defaworyzowanych itp. w społeczności lokalnej.
10. W procesie doradczym biuro LGD „Gorce-Pieniny” udzieliło porad 422 podmiotom. Badania wykazały, iż pandemia CoViD-19 nie miała wpływu na doradztwo, to właśnie w latrach 2019-2020 udzielono najwięcej porad. Sposób prowadzenia doradztwa wybierany był   
    w zależności od sytuacji i takie podejście przynosi określone pozytywne rezultaty. Warto podkreślić, iż biuro LGD „Gorce-Pieniny” stosuje zasadę pisemnego potwierdzania wyników każdego procesu doradczego, wysyłając po rozmowie e-mail do klienta podsumowujący ustalenia, jakie zapadły w czasie rozmowy. Jest to bardzo profesjonalne podejście do klienta   
    i do procesu doradczego.
11. Celem szkoleń pracowników i członków organów statutowych LGD jest poodnoszenie ich kompetencji. W analizowanym okresie pracownicy biura LGD uczestniczyli w 31 szkoleniach, natomiast członkowie zarządu i rady programowej w 22. Efektami tych szkoleń jest profesjonalne doradztwo świadczone beneficjentom i profesjonalna ocena wniosków aplikacyjnych, co zostało docenione w ocenie dokonanej przez beneficjentów   
    w ankietach. Pracownicy biura oczekują w przyszłości szkoleń związanych przede wszystkim   
    z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania NGOs. Podobne oczekiwania mają członkowie organów statutowych LGD. Konieczne byłyby także szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności komunikacyjnych, prowadzenia procesów promocyjnych i marketingowych.
12. Badania FGI wykazały, iż przedstawiciele zarządu i rady programowej są za wprowadzeniem wielofunduszowości w LSR, ale bez wprowadzania zmian organizacyjnych   
    w LGD. Specyfika każdego regionu jest inna i obszar LGD „Gorce-Pieniny” ma nadal te same problemy, te same kierunki strategiczne rozwoju (turystyka, budownictwo). Obszar ten łączy rzeka Dunajec. LGD „Gorce-Pieniny” jest obecnie w trakcie wdrażania marki *Dunajec-przełom się.* Już w mijającym okresie analizowana LGD uczestniczyła w realizacji kilku projektów poza RLKS – świetnie potrafi to robić i ma już w tym doświadczenie.

# 8. Spis tabel i wykresów.

[Rysunek 1 Usytuowanie obszaru LGD „Gorce-Pieniny” 20](#_Toc87396190)

[Tabela 1 Liczba ludności ogółem w gminach obszaru LGD „Gorce-Pieniny”, 21](#_Toc87396191)

[Tabela 2 Dochody gmin obszaru LGD „Gorce-Pieniny” (wskaźnik G podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej) 22](#_Toc87396192)

[Tabela 3 Dochody gmin obszaru LGD „Gorce-Pieniny” (wskaźnik G podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej) 23](#_Toc87396193)

[Tabela 4 Wydatki gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminach obszaru LGD „Gorce-Pieniny”, w latach 2015-2019 (stan na 31.12) 23](#_Toc87396194)

[Tabela 5 Gminy wchodzące w skład LGD „Gorce-Pieniny” na tle wszystkich małopolskich gmin 24](#_Toc87396195)

[Tabela 6 Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w gminach obszaru LGD „Gorce-Pieniny”, w latach 2015 i 2020 (stan na 31.12) 25](#_Toc87396196)

[Tabela 7 Pracujący ogółem i według płci w gminach obszaru LGD „Gorce-Pieniny”, 26](#_Toc87396197)

[Tabela 8 Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym w gminach obszaru LGD „Gorce-Pieniny”, w latach 2015-2020 (stan na 31.12) 28](#_Toc87396198)

[Tabela 9 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 10 tys. mieszkańców w gminach obszaru LGD „Gorce-Pieniny”, w latach 2015-2020 (stan na 31.12) 29](#_Toc87396199)

[Tabela 10 Pracujący ogółem i według płci w gminach obszaru LGD „Gorce-Pieniny”, 30](#_Toc87396200)

[Tabela 11 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności według płci w gminach obszaru LGD „Gorce-Pieniny”, w latach 2015 i 2020 (stan na 31.12) 31](#_Toc87396201)

[Tabela 12 Migracja ludności – saldo migracji ogółem w gminach obszaru LGD „Gorce-Pieniny”, w latach 2016-2019 (stan na 31.12) 32](#_Toc87396202)

[Tabela 13 Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w gminach obszaru LGD „Gorce-Pieniny” oraz w Małopolsce w latach 2015-2019 (stan na 31.12) 34](#_Toc87396203)

[Tabela 14 Turystyczne obiekty noclegowe w gminach obszaru LGD „Gorce-Pieniny” 36](#_Toc87396204)

[Tabela 15 Nabory wniosków na przedsięwzięcia w ramach konkursów, operacji własnych 40](#_Toc87396205)

[Tabela 16 Nabory wniosków na przedsięwzięcia w ramach konkursów, operacji własnych i projektów grantowych organizowane w okresie wdrażania LSR na obszarze LGD „Gorce-Pieniny” (stan na 31.05.2021) 42](#_Toc87396206)

[Tabela 17 Rzeczowa realizacja celów oraz przedsięwzięć LSR na obszarze LGD „Gorce-Pieniny” (stan na 31.05.2021) 48](#_Toc87396207)

[Tabela 18 Finansowa realizacja celów oraz przedsięwzięć LSR na obszarze LGD „Gorce-Pieniny” w latach 2016-2021 (stan na 31.05.2021) 38](#_Toc87396208)

[Tabela 19 Projekty i działania realizowane w okresie wdrażania LSR 2014-2020 przez LGD „Gorce-Pieniny” poza programem LEADER (stan na 31.05.2021) 49](#_Toc87396209)

[Tabela 20 Szkolenia pracowników LGD „Gorce-Pieniny” w okresie 01.01.2016-31.05.2021 51](#_Toc87396210)

[Tabela 21 Szkolenia członków organów LGD w okresie od 1.01.2016 do 31.05.2021 54](#_Toc87396211)

[Tabela 22 Plan działań komunikacyjnych LGD „Gorce-Pieniny” w okresie wdrażania LSR 57](#_Toc87396212)

[Tabela 23 Sposoby transferu informacji docierających do mieszkańców o działaniach LGD – opinie mieszkańców obszaru LGD „Gorce-Pieniny” 62](#_Toc87396213)

[Tabela 24 Sposoby transferu informacji docierających do beneficjentów o działaniach LGD – opinie beneficjentów obszaru LGD „Gorce-Pieniny” 63](#_Toc87396214)

[Tabela 25 Liczba podmiotów, które skorzystały z doradztwa świadczonego przez biuro LGD „Gorce-Pieniny” w okresie 31.12.2016-31.05.2021 64](#_Toc87396215)

[Tabela 26 Zakres korzystania z pomocy LGD „Gorce-Pieniny” na etapie składania wniosku aplikacyjnego – opinie beneficjentów 65](#_Toc87396216)

[Tabela 27 Ocena wsparcia udzielonego beneficjentowi przez LGD „Gorce-Pieniny” na różnych etapach prowadzenia operacji 65](#_Toc87396217)

[Tabela 28 Ocena procedur wyboru i kryteriów oceny operacji przez beneficjentów działań LGD „Gorce-Pieniny” 68](#_Toc87396218)

[Tabela 29 Zmiany na obszarze LGD „Gorce-Pieniny” w okresie ostatnich pięciu lat 71](#_Toc87396219)

[Tabela 30 Zmiany na obszarze LGD „Gorce-Pieniny” w okresie ostatnich pięciu lat 71](#_Toc87396220)

[Tabela 31 Zmiany na obszarze LGD „Gorce-Pieniny” w okresie ostatnich pięciu lat w sferze aktywizacji – opinie mieszkańców 73](#_Toc87396221)

[Tabela 32 Zmiany na obszarze LGD „Gorce-Pieniny” w okresie ostatnich pięciu lat 75](#_Toc87396222)

[Tabela 33 Kierunki zmian na obszarze LGD „Gorce-Pieniny”, które w opinii mieszkańców wymagają w przyszłości wsparcia finansowego w gminie 76](#_Toc87396223)

[Wykres 1 Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym w gminach obszaru LGD „Gorce-Pieniny”, w latach 2015-2020 (stan na 31.12) 28](#_Toc87396224)

[Wykres 2 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 10 tys. mieszkańców w gminach obszaru LGD „Gorce-Pieniny”, w latach 2015-2020 (stan na 31.12) 29](#_Toc87396225)

[Wykres 3 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności według płci w gminach obszaru LGD „Gorce-Pieniny”, w latach 2015 i 2020 (stan na 31.12) 31](#_Toc87396226)

[Wykres 4 Migracja ludności – saldo migracji ogółem w gminach obszaru LGD „Gorce-Pieniny”, w latach 2016-2019 (stan na 31.12) 33](#_Toc87396227)

[Wykres 5 Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w gminach obszaru LGD „Gorce-Pieniny” oraz w Małopolsce w latach 2015-2019 (stan na 31.12) 35](#_Toc87396228)

[Wykres 6 Turystyczne obiekty noclegowe w gminach obszaru LGD „Gorce-Pieniny” 37](#_Toc87396229)

[Wykres 7 Historia dokonywanych zmian w LSR dla obszaru LGD „Gorce-Pieniny” 39](#_Toc87396230)

[Wykres 8 Sposoby transferu informacji docierających do mieszkańców o działaniach LGD – opinie mieszkańców obszaru LGD „Gorce-Pieniny” 62](#_Toc87396231)

[Wykres 9 Sposoby transferu informacji docierających do beneficjentów o działaniach LGD – opinie beneficjentów obszaru LGD „Gorce-Pieniny” 63](#_Toc87396232)

[Wykres 10 Ocena wsparcia udzielonego beneficjentowi przez LGD „Gorce-Pieniny” na różnych etapach prowadzenia operacji 67](#_Toc87396233)

[Wykres 11 Ocena procedur wyboru i kryteriów oceny operacji przez beneficjentów działań LGD „Gorce-Pieniny” 68](#_Toc87396234)

[Wykres 12 Zmiany na obszarze LGD „Gorce-Pieniny” w okresie ostatnich pięciu lat – opinie mieszkańców 70](#_Toc87396235)

[Wykres 13 Zmiany na obszarze LGD „Gorce-Pieniny” w okresie ostatnich pięciu lat 72](#_Toc87396236)

[Wykres 14 Zmiany na obszarze LGD „Gorce-Pieniny” w okresie ostatnich pięciu lat w sferze aktywizacji – opinie mieszkańców 74](#_Toc87396237)

[Wykres 15 Zmiany na obszarze LGD „Gorce-Pieniny” w okresie ostatnich pięciu lat 75](#_Toc87396238)

[Wykres 16 Kierunki zmian na obszarze LGD „Gorce-Pieniny”, które w opinii mieszkańców wymagają w przyszłości wsparcia finansowego w gminie 77](#_Toc87396239)

# 9. Aneksy tworzone w toku realizacji badania.

## Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD „Gorce-Pieniny”

Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej efektów funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Gorce-Pieniny”. Ankieta jest anonimowa, co znaczy, że nie gromadzimy żadnych danych, które mogą pozwolić na identyfikację osób ją wypełniających. Wypełnienie ankiety trwa 10 minut.

Z góry dziękujemy za pomoc!

Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”

**1. Czy w gminie, w której Pan/i mieszka zaszły w ciągu ostatnich 5 lat wymienione poniżej zmiany?** *Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym wierszu tabeli.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mieszkańcy mieli większy wpływ na to, co dzieje się w gminie | Zdecydo-wanie tak | Raczej  tak | Trudno powiedzieć | Raczej nie | Zdecydo-wanie nie |
| Poprawiła się sytuacja na rynku pracy | Zdecydo-wanie tak | Raczej  tak | Trudno powiedzieć | Raczej nie | Zdecydo-wanie nie |
| Powstały nowe firmy | Zdecydo-wanie tak | Raczej  tak | Trudno powiedzieć | Raczej nie | Zdecydo-wanie nie |
| Pojawiły się nowe formy wsparcia dla ludzi młodych | Zdecydo-wanie tak | Raczej  tak | Trudno powiedzieć | Raczej nie | Zdecydo-wanie nie |
| Podejmowano inicjatywy, których celem było wsparcie osób starszych | Zdecydo-wanie tak | Raczej  tak | Trudno powiedzieć | Raczej nie | Zdecydo-wanie nie |
| Zwiększyła się liczba inicjatyw służących kultywowaniu lokalnej tradycji | Zdecydo-wanie tak | Raczej  tak | Trudno powiedzieć | Raczej nie | Zdecydo-wanie nie |
| Poprawiły się relacje pomiędzy mieszkańcami | Zdecydo-wanie tak | Raczej  tak | Trudno powiedzieć | Raczej nie | Zdecydo-wanie nie |
| Zwiększył się ruch turystyczny | Zdecydo-wanie tak | Raczej  tak | Trudno powiedzieć | Raczej nie | Zdecydo-wanie nie |
| Poprawił się stan zabytków | Zdecydo-wanie tak | Raczej  tak | Trudno powiedzieć | Raczej nie | Zdecydo-wanie nie |
| Pojawiły się nowe formy spędzania wolnego czasu | Zdecydo-wanie tak | Raczej  tak | Trudno powiedzieć | Raczej nie | Zdecydo-wanie nie |
| Poprawił się stan infrastruktury sportowo-rekreacyjnej | Zdecydo-wanie tak | Raczej  tak | Trudno powiedzieć | Raczej nie | Zdecydo-wanie nie |
| Zwiększyła się liczba wydarzeń kulturalnych | Zdecydo-wanie tak | Raczej  tak | Trudno powiedzieć | Raczej nie | Zdecydo-wanie nie |
| Przestrzeń publiczna stała się bardziej estetyczna | Zdecydo-wanie tak | Raczej  tak | Trudno powiedzieć | Raczej nie | Zdecydo-wanie nie |

**2. Proszę wyobrazić sobie, że ma Pan/i możliwość decydowania o podziale środków finansowych w gminie, w której Pan/i mieszka.** **Które z wymienionych obszarów wymagają dofinansowania?** *Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym wierszu tabeli.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promocja obszaru | Zdecydo-wanie tak | Raczej  tak | Trudno powiedzieć | Raczej nie | Zdecydo-wanie nie |
| Oferta kulturalna | Zdecydo-wanie tak | Raczej  tak | Trudno powiedzieć | Raczej nie | Zdecydo-wanie nie |
| Infrastruktura sportowa | Zdecydo-wanie tak | Raczej  tak | Trudno powiedzieć | Raczej nie | Zdecydo-wanie nie |
| Drogi | Zdecydo-wanie tak | Raczej  tak | Trudno powiedzieć | Raczej nie | Zdecydo-wanie nie |
| Infrastruktura społeczna (świetlice, miejsca spotkań) | Zdecydo-wanie tak | Raczej  tak | Trudno powiedzieć | Raczej nie | Zdecydo-wanie nie |
| Szkolenia i warsztaty dla mieszkańców | Zdecydo-wanie tak | Raczej  tak | Trudno powiedzieć | Raczej nie | Zdecydo-wanie nie |
| Działalność organizacji pozarządowych | Zdecydo-wanie tak | Raczej  tak | Trudno powiedzieć | Raczej nie | Zdecydo-wanie nie |
| Tworzenie nowych miejsc pracy | Zdecydo-wanie tak | Raczej  tak | Trudno powiedzieć | Raczej nie | Zdecydo-wanie nie |
| Opieka nad osobami starszymi | Zdecydo-wanie tak | Raczej  tak | Trudno powiedzieć | Raczej nie | Zdecydo-wanie nie |
| Wsparcie dla istniejących firm | Zdecydo-wanie tak | Raczej  tak | Trudno powiedzieć | Raczej nie | Zdecydo-wanie nie |
| Dofinansowanie dla osób planujących założyć firmy | Zdecydo-wanie tak | Raczej  tak | Trudno powiedzieć | Raczej nie | Zdecydo-wanie nie |

**3. Czy słyszał Pan/i o Lokalnej Grupie Działania?** *Proszę wybrać 1 odpowiedź.*

1. Tak 🡪 *Proszę przejść do pytania nr 4.*
2. Nie 🡪 *Proszę przejść do pytania nr 5.*

**4. W jaki sposób docierały do Pana/i informacje dotyczące Lokalnej Grupy Działania?** *Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym wierszu tabeli.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Czytałem/am publikacje w prasie na temat działalności LGD | Tak | Trudno powiedzieć | Nie |
| Odwiedzałem/am stronę internetową LGD | Tak | Trudno powiedzieć | Nie |
| Czytałem/am informacje o LGD na stronie gminy | Tak | Trudno powiedzieć | Nie |
| Odwiedzałem/am stoiska LGD podczas imprez lokalnych lub festynów | Tak | Trudno powiedzieć | Nie |
| Dowiedziałem/am się o działalności LGD od znajomych i/lub rodziny | Tak | Trudno powiedzieć | Nie |
| Dowiedziałem/am się z tablic informacyjnych, billboardów i plakatów | Tak | Trudno powiedzieć | Nie |
| Dowiedziałem/am się z wydawanych przez LGD publikacji i/lub materiałów promocyjnych | Tak | Trudno powiedzieć | Nie |
| Uczestniczyłem w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych organizowanych przez LGD | Tak | Trudno powiedzieć | Nie |
| Odwiedzałem profil LGD na Facebooku | Tak | Trudno powiedzieć | Nie |

**5. Czy korzystał/a Pan/i z efektów działań podejmowanych w ciągu ostatnich 5 lat przez LGD działające na terenie gminy, w której Pan/i mieszka?** *Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym wierszu tabeli.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Czy korzystał/a Pan/i z infrastruktury, której powstanie bądź modernizacja były dofinansowane ze środków LGD? | Tak | Trudno powiedzieć | Nie |
| Czy brał/a Pan/i udział w szkoleniach organizowanych w ramach projektów dofinansowanych przez LGD? | Tak | Trudno powiedzieć | Nie |
| Czy brał/a Pan/i udział w spotkaniach organizowanych przez LGD? | Tak | Trudno powiedzieć | Nie |
| Czy uczestniczył/a Pan/i w imprezach lokalnych dofinansowanych ze środków LGD? | Tak | Trudno powiedzieć | Nie |

**6. Proszę wskazać, w którym przedziale wiekowym się Pan/i mieści.** *Proszę wybrać 1 odpowiedź.*

1. 18-25 lat
2. 26-35 lat
3. 36-45 lat
4. 46-55 lat
5. 56-65 lat
6. 66 lat lub więcej

**7.** **Proszę podać swoją płeć.** *Proszę wybrać 1 odpowiedź.*

1. Kobieta
2. Mężczyzna
3. Wolę nie podawać.

## Ankieta dla beneficjentów LGD „Gorce-Pieniny”

Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Gorce-Pieniny”. Ankieta jest anonimowa, co znaczy, że nie gromadzimy żadnych danych, które mogą pozwolić na identyfikację osób ją wypełniających. Wypełnienie ankiety nie powinno zająć więcej niż 10 minut.

Ankieta powinna zostać wypełniona przez osobę, która jest lub była realizatorem projektu wspartego przez Lokalną Grupę Działania (np. polegającego na założeniu działalności gospodarczej). W przypadku, gdy beneficjentami wsparcia był podmiot (Urząd Gminy, Ośrodek Kultury, Organizacja Pozarządowa, OSP, KGW), ankieta powinna zostać wypełniona przez osobę, która w ramach danego podmiotu była bezpośrednio zaangażowana w realizację dofinansowanego projektu.

Z góry dziękujemy za pomoc!

Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”

**W jakim stopniu zgadza się Pan/i ze stwierdzeniem „moja gmina jest dobrym miejscem do życia, w którym mogę realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby”?** *(proszę zaznaczyć 1 odpowiedź)*

1. Zdecydowanie zgadzam się
2. Raczej zgadzam się
3. Trudno powiedzieć
4. Raczej nie zgadzam się
5. Zdecydowanie nie zgadzam się

**W jaki sposób docierały do Pana/i informacje o naborze wniosków w Lokalnej Grupie Działania?**

*Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym wierszu tabeli.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Czytałem/am publikacje w prasie na temat działalności LGD | Tak | Trudno powiedzieć | Nie |
| Odwiedzałem/am stronę internetową LGD | Tak | Trudno powiedzieć | Nie |
| Czytałem/am informacje o LGD na stronie gminy | Tak | Trudno powiedzieć | Nie |
| Odwiedzałem/am stoiska LGD podczas imprez lokalnych lub festynów | Tak | Trudno powiedzieć | Nie |
| Dowiedziałem/am się o działalności LGD od znajomych i/lub rodziny | Tak | Trudno powiedzieć | Nie |
| Dowiedziałem/am się z tablic informacyjnych, billboardów i plakatów | Tak | Trudno powiedzieć | Nie |
| Dowiedziałem/am się z wydawanych przez LGD publikacji i/lub materiałów promocyjnych | Tak | Trudno powiedzieć | Nie |
| Uczestniczyłem/am w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych organizowanych przez LGD | Tak | Trudno powiedzieć | Nie |
| Odwiedzałem/am profil LGD na Facebooku | Tak | Trudno powiedzieć | Nie |

**Dlaczego zdecydował/a się Pan/i (lub podmiot reprezentowany przez Pana/ią) na złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej do LGD?** *Proszę wybrać jedną odpowiedź, która najlepiej opisuje główny powód złożenia wniosku do LGD.*

1. Było to jedyne dostępne źródło finansowania mojego projektu
2. Nie otrzymałem/am dofinansowania z innych środków/innego programu
3. Chciałem/am skorzystać z nadarzającej się okazji otrzymania środków
4. Zostałem/am zachęcony/a do złożenia wniosku przez LGD
5. Na moją decyzję wpłynęła możliwość skorzystania z doradztwa w biurze LGD

**Jak ocenia Pan/i wsparcie udzielane przez LGD na etapie składania wniosku? Proszę ocenić w jakim stopniu zgadza się Pan/i ze stwierdzeniami opisującymi wsparcie na tym etapie.** *Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym wierszu tabeli.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakres udzielonych porad spełnił moje oczekiwania | Zdecydo-wanie zgadzam się | Raczej zgadzam się | Trudno powie-dzieć | Raczej się nie zga-dzam | Zdecydo-wanie się nie zgadzam | Nie korzyst-ałem/am ze wsparcia na tym etapie |
| Udzielone porady były przydatne | Zdecydo-wanie zgadzam się | Raczej zgadzam się | Trudno powie-dzieć | Raczej się nie zga-dzam | Zdecydo-wanie się nie zgadzam | Nie korzyst-ałem/am ze wsparcia na tym etapie |
| Przygotowanie merytoryczne doradcy/ców z LGD było odpowiednie | Zdecydo-wanie zgadzam się | Raczej zgadzam się | Trudno powie-dzieć | Raczej się nie zga-dzam | Zdecydo-wanie się nie zgadzam | Nie korzyst-ałem/am ze wsparcia na tym etapie |

**Proszę wskazać, w jakim zakresie korzystał/a Pan/i ze wsparcia ze strony LGD na etapie składania wniosku?** *Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym wierszu tabeli.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wsparcie polegające na udzieleniu informacji o możliwości uzyskania dofinansowania dla mojego projektu | Tak | Nie |
| Wsparcie w zapoznaniu się z zasadami uzyskania dofinansowania | Tak | Nie |
| Wsparcie polegające na wskazaniu prawidłowych wzorów wniosków i instrukcji do nich | Tak | Nie |
| Wsparcie w zakresie ustalenia koncepcji projektu aby spełniał kryteria wynikające z LSR | Tak | Nie |
| Porady w zakresie wypełniania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku | Tak | Nie |
| Wyjaśnienie szczegółowych zasad oceny wniosków | Tak | Nie |

**Jak ocenia Pan/i wsparcie udzielane przez LGD na etapie realizacji projektu? Proszę ocenić w jakim stopniu zgadza się Pan/i ze stwierdzeniami opisującymi wsparcie na tym etapie.** *Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym wierszu tabeli.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakres udzielonych porad spełnił moje oczekiwania | Zdecydo-wanie zgadzam się | Raczej zgadzam się | Trudno powie-dzieć | Raczej się nie zga-dzam | Zdecydo-wanie się nie zgadzam | Nie korzyst-ałem/am ze wsparcia na tym etapie |
| Udzielone porady były przydatne | Zdecydo-wanie zgadzam się | Raczej zgadzam się | Trudno powie-dzieć | Raczej się nie zga-dzam | Zdecydo-wanie się nie zgadzam | Nie korzyst-ałem/am ze wsparcia na tym etapie |
| Przygotowanie merytoryczne doradcy/ców z LGD było odpowiednie | Zdecydo-wanie zgadzam się | Raczej zgadzam się | Trudno powie-dzieć | Raczej się nie zga-dzam | Zdecydo-wanie się nie zgadzam | Nie korzyst-ałem/am ze wsparcia na tym etapie |

**Jak ocenia Pan/i wsparcie udzielane przez LGD na etapie rozliczenia projektu? Proszę ocenić w jakim stopniu zgadza się Pan/i ze stwierdzeniami opisującymi wsparcie na tym etapie.** *Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym wierszu tabeli.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakres udzielonych porad spełnił moje oczekiwania | Zdecydo-wanie zgadzam się | Raczej zgadzam się | Trudno powie-dzieć | Raczej się nie zga-dzam | Zdecydo-wanie się nie zgadzam | Nie korzyst-ałem/am ze wsparcia na tym etapie |
| Udzielone porady były przydatne | Zdecydo-wanie zgadzam się | Raczej zgadzam się | Trudno powie-dzieć | Raczej się nie zga-dzam | Zdecydo-wanie się nie zgadzam | Nie korzyst-ałem/am ze wsparcia na tym etapie |
| Przygotowanie merytoryczne doradcy/ców z LGD było odpowiednie | Zdecydo-wanie zgadzam się | Raczej zgadzam się | Trudno powie-dzieć | Raczej się nie zga-dzam | Zdecydo-wanie się nie zgadzam | Nie korzyst-ałem/am ze wsparcia na tym etapie |

**Czy obecnie pozostaje Pan/i w kontakcie z LGD?** *Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym  
 wierszu tabeli.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uczestniczę w spotkaniach organizowanych przez LGD | Tak | Trudno powiedzieć | Nie |
| Kontaktuję się telefonicznie z przedstawicielami LGD | Tak | Trudno powiedzieć | Nie |
| Czytam komunikaty na stronie internetowej LGD | Tak | Trudno powiedzieć | Nie |
| Mam osobisty kontakt z przedstawicielami LGD | Tak | Trudno powiedzieć | Nie |
| Kontaktuję się w inny sposób | Tak | Trudno powiedzieć | Nie |
| Nie mam z LGD żadnego kontaktu | Tak | Trudno powiedzieć | Nie |

**Czy brał/a Pan/i lub organizacja którą Pan/i reprezentuje udział w tworzeniu LSR?** *Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź.*

1. Tak
2. Trudno powiedzieć
3. Nie

**Kto był głównym odbiorcą efektów Pani/a projektu/ projektów?** *Proszę wybrać jedną odpowiedź, która najlepiej opisuje Pana/i projekt.*

1. Ja i moja rodzina
2. Moja organizacja
3. Ogół mieszkańców gminy/ obszaru LGD
4. Turyści
5. Przedsiębiorstwa
6. Inne

**Proszę ocenić poniższe stwierdzenia dotyczące składania i realizacji projektu przy wsparciu LGD.** *Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym wierszu tabeli.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedury wyboru wniosków o dofinansowanie w LGD były dla mnie czytelne | Zdecydo-wanie zgadzam się | Raczej zgadzam się | Trudno powie-dzieć | Raczej się nie zga-dzam | Zdecydo-wanie się nie zgadzam | Nie korzyst-ałem/am ze wsparcia na tym etapie |
| Kryteria wyboru wniosków były dla mnie jednoznaczne | Zdecydo-wanie zgadzam się | Raczej zgadzam się | Trudno powie-dzieć | Raczej się nie zga-dzam | Zdecydo-wanie się nie zgadzam | Nie korzyst-ałem/am ze wsparcia na tym etapie |
| Kryteria wyboru wniosków pozwalały na wybór najlepszych projektów | Zdecydo-wanie zgadzam się | Raczej zgadzam się | Trudno powie-dzieć | Raczej się nie zga-dzam | Zdecydo-wanie się nie zgadzam | Nie korzyst-ałem/am ze wsparcia na tym etapie |
| LGD w wystarczającym stopniu informowała o możliwości pozyskania środków | Zdecydo-wanie zgadzam się | Raczej zgadzam się | Trudno powie-dzieć | Raczej się nie zga-dzam | Zdecydo-wanie się nie zgadzam | Nie korzyst-ałem/am ze wsparcia na tym etapie |
| Jeśli będzie to możliwe, w przyszłości chciałbym/łabym ponownie skorzystać ze wsparcia LGD | Zdecydo-wanie zgadzam się | Raczej zgadzam się | Trudno powie-dzieć | Raczej się nie zga-dzam | Zdecydo-wanie się nie zgadzam | Nie korzyst-ałem/am ze wsparcia na tym etapie |

**Czy na etapie przygotowania, realizacji lub rozliczania projektu pojawiły się jakieś problemy wpływające negatywnie na jego przebieg bądź rezultaty?**

1. Tak 🡪 *Proszę odpowiedzieć na następne pytanie.*
2. Nie 🡪 ***Dziękujemy za wypełnienie ankiety!***

**Jakie to były problemy**? *Na pytanie odpowiadają tylko osoby, które w poprzednim pytaniu wybrały odpowiedź „Tak”. Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym wierszu tabeli.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Problemy bezpośrednio związane z przedmiotem projektu (np. problemy wynikające z branży w której działa przedsiębiorca, odbiorcami działań NGO lub uzgodnieniami dotyczącymi przebiegu tras rowerowych w projekcie gminnym) | Tak | Trudno powiedzieć | Nie |
| Problemy finansowe (np. z wypłatą dofinansowania, kredytem na realizację zadania, zmiennością cen w czasie realizacji zadania względem wpisanych we wniosku) | Tak | Trudno powiedzieć | Nie |
| Problemy formalno-prawne | Tak | Trudno powiedzieć | Nie |
| Problemy personalne (np. z pracownikami, członkami/ partnerami itp.) | Tak | Trudno powiedzieć | Nie |
| Problemy z terminową realizacją harmonogramu (opóźnienia itp.) | Tak | Trudno powiedzieć | Nie |
| Trudność w dostępie do informacji na temat składania, realizacji lub rozliczenia projektu | Tak | Trudno powiedzieć | Nie |
| Problemy wynikające z wprowadzenia w Polsce stanu pandemii | Tak | Trudno powiedzieć | Nie |

1. *Standardy ewaluacji,* Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, http://pte.org.pl/o-ewaluacji/ [↑](#footnote-ref-1)